## OtroSíes
CECO | COORDINADOR | PROYECTO | VALOR FACTURADO ACTUAL | VALOR CONTRACTUAL | % FACTURADO | AVANCE ACTUAL | FECHA FIN CONTRACTUAL | PROBABILIDAD DE OTROSÍ | MESES DE DURACIÓN | VALOR ESTIMADO OTROSÍ | Fecha | Observaciones
1385 | Sonia Franco | CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR (obra) (CARTAGENA) | 6221744893 | 3508436697.301 | 177.3% | 85% | 2019-06-22 |  |  |  | 2018-10-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1507 | Álvaro díaz | METROPOLIS | 2683044605 | 4041562599.7321 | 66.39% | N/A | 2019-07-21 |  |  |  | 2018-12-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1577 | Yalenny Serrano | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | 4040172745 | 5089087145 | 79.39% | N/A | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-02-01 | Debido a que el atraso que presenta el proyecto no se puede recuperar por que la fecha de terminación ya pasó, no se realizará control de programación para nunguna de las 2 etapas del proyecto inmobiliario
1580 | Ricardo La Rotta | DESARROLLO CAMPUS EAN | 1271699630 | 2477254514 | 51.34% | 22.75% | 2020-02-28 |  |  |  | 2019-02-01
1588 | Julio Ribon | MALL PLAZA BARRANQUILLA | 2677728560 | 2785866588 | 96.12% | 75.85% | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-02-01
1596 | Álvaro díaz | COLEGIO HELVETIA | 887439815 | 825013900 | 107.6% | 51% | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1618 | Ricardo La Rotta | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | 2181146853 | 2143117379 | 101.8% | 88% | 2019-02-28 |  |  |  | 2018-06-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1687 | Mauricio Arango | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | 2817604508 | 2625541821 | 107.3% | 92.9% | 2019-05-17 |  |  |  | 2019-01-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1689 | Julio Ribon | HOTEL HILTON SANTA MARTA | 1064721581 | 1153504828 | 92.3% | 38% | 2019-03-31 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1713 | Carlos Neira | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | 1432962868 | 1383725155.88 | 103.6% | 83.36% | 2019-01-31 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1715 | Ricardo La Rotta | GERENCIA INTEGRAL | 1762227664 | 2024665704 | 87.04% | N/A | 2019-03-31 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1723 | Adriana Concha | EDIFICIO SANTA MARIA | 5727277625.25 | 5619043124 | 101.9% | 59.17% | 2019-06-30 |  |  |  | 2019-02-01
1739 | Ricardo López | EDIFICIO CALLE 93 (Externado ) | 98234041 | 189854021 | 51.74%
1744 | Mónica Cabrejo | EDIFICIO CALLE 92-11 | 855735058 | 1081488368 | 79.13% | 74% | 2019-08-31 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1751 | Julio Ribon | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | 768710767 | 805189890 | 95.47% | 79% | 2019-03-31 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1756 | Juan Carlos Piraquive | PRIMEROS EDIFICIOS U.CENTRAL | 1415816756 | 1688630330 | 83.84% | N/A | 2019-02-15 |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1758 | Juan Carlos Piraquive | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | 632070669 | 1127734320 | 56.05% | N/A | 2019-12-31 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1802 | Mauricio Arango | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 783383698 | 1411945204 | 55.48% | 36% | 2019-09-01 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1804 | Ricardo La Rotta | EDIFICIO QUINTA MUTIS | 451548050 | 447208046.2185 | 101% | N/A | 2019-02-25 |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1806 | Mauricio Gallo | PROYECTOS VARIOS AVIANCA | 1312827892 | 1648018423 | 79.66% | N/A | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1813 | Carlos Neira | SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE CÚCUTA | 2402849344 | 1987359844.8151 | 120.9% | 89% | 2019-02-28 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1824 | Fabio Castro | MEGAPORT | 693688688 | 1146170852.9412 | 60.52% | 61% | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-01-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1826 | Ricardo La Rotta | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA LA VEGA | 104984493 | 160008756 | 65.61% | N/A | 2019-03-30 |  |  |  | 2018-12-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1831 | Carlos Neira | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS (URBANISMO) |  | 415493821 | 0% | N/A |  |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1838 | Fabio Castro | CASA LA BUHARDILLA | 134744364 | 177763960 | 75.8% | 83% | 2019-03-30 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1845 | Carlos Neira | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO |  | 436274412.0987 | 0% | N/A | 2018-12-31 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1848 | Ricardo López | REMODELACION OFICINAS BID PISO 20 | 104615541 | 181253858 | 57.72% | 87% | 2019-06-07 |  |  |  | 2019-02-01
1849 | Carlos Neira | ZONAS EXTERIORES CENTRO COMERCIAL ANDINO | 96650300 | 68769400 | 140.5% | 2.43% | 2018-11-30 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1882 | Jimy Bula | FINALIZACIÓN INTEGRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO - FUNDACIÓN SANTAFE |  | 214412247 | 0% | 95.54% |  |  |  |  | 2019-02-01
1884 | Ricardo López | CENTRO COMERCIAL NUESTRO CARTAGO | 141965813 | 185647599 | 76.47% | 50% | 2019-09-30 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1890 | Fabio Castro | CENTRO CIVICO |  | 860247406 | 0% | N/A | 2020-12-15 |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1899 | Álvaro díaz | CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ |  | 1417660599 | 0% |  | 2021-03-01