## CECO
CECO | COORDINADOR | PROYECTO | VALOR FACTURADO ACTUAL (41) | VALOR CONTRACTUAL | % FACTURADO | AVANCE ACTUAL | OBSERVACIONES | PROBABILIDAD DE OTROSÍ | MESES DE DURACIÓN | VALOR ESTIMADO OTROSÍ | FECHA INFORME
1385 | Sonia Franco | CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR (obra) (CARTAGENA) | 4486742986 | 0
1507 | Álvaro díaz | METROPOLIS | 2054021300 | 4041562599.7321 | 50.82%
1577 | Yalenny Serrano | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | 2910217134 | 4984087145 | 58.39%
1580 | Ricardo La Rotta | DESARROLLO CAMPUS EAN | 1924278280 | 2477254514 | 77.68% | 22.75% | Informe
1588 | Julio Ribon | MALL PLAZA BARRANQUILLA | 2208064386 | 2785866588 | 79.26% | 75.85%
1596 | Álvaro díaz | COLEGIO HELVETIA | 1354781412 | 813147253 | 166.6% | 51% | Gráfico
1618 | Ricardo La Rotta | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | 1429394636 | 2143117379 | 66.7%
1622 | Cesar Rojas | ATRIO - QBO | 2778498234 | 8830060365 | 31.47%
1687 | Mauricio Arango | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | 2415688610 | 2625541821 | 92.01% | 92.9%
1689 | Julio Ribon | HOTEL HILTON SANTA MARTA | 1108845192 | 1153504828 | 96.13%
1700 | Martha Cortes | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 2 | 370946160 | 40500000000 | 0.9159%
1701 | Juan Carlos Piraquive | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | 1332716026 | 3071135258 | 43.39% | 33%
1706 | Martha Cortes | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 7 | 2841526906 | 23000000000 | 12.35%
1713 | Carlos Neira | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | 1360940986 | 1383725155.88 | 98.35% | 83.36%
1715 | Ricardo La Rotta | GERENCIA INTEGRAL | 846977982 | 2024665704 | 41.83%
1723 | Adriana Concha | EDIFICIO SANTA MARIA | 6286174853.25 | 5619043124 | 111.9% | 59.17%
1734 | Julio Ribon | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | 1373418436 | 2644534367 | 51.93% | 18%
1739 | Ricardo López | EDIFICIO CALLE 93 (Externado ) | 0 | 0
1744 | Mónica Cabrejo | EDIFICIO CALLE 92-11 | 1063759050 | 1081488368 | 98.36%
1751 | Julio Ribon | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | 1081744970 | 805189890 | 134.3% | 79%
1756 | Juan Carlos Piraquive | PRIMEROS EDIFICIOS U.CENTRAL | 1903702690 | 1688630330 | 112.7%
1758 | Juan Carlos Piraquive | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | 1044662982 | 1040788998 | 100.4%
1791 | Julio Ribon | CENTRO COMERCIAL ALEGRA (BARRANQUILLA) | 1095536604 | 1759240490.7563 | 62.27% | 74%
1802 | Mauricio Arango | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 1566767396 | 1411945204 | 111%
1804 | Ricardo La Rotta | EDIFICIO QUINTA MUTIS | 903096100 | 447208046.2185 | 201.9%
1806 | Mauricio Gallo | PROYECTOS VARIOS AVIANCA | 2625655784 | 1348018423 | 194.8%
1813 | Carlos Neira | SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE CÚCUTA | 4133556278 | 1819777747 | 227.1%
1818 | Mónica Cabrejo | BODEGA BAENAMORA | 189266040 | 558936893 | 33.86%
1824 | Fabio Castro | MEGAPORT | 1161783894 | 1146170852.9412 | 101.4%
1826 | Ricardo La Rotta | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA LA VEGA | 209968986 | 160008756 | 131.2%
1829 | Mónica Cabrejo | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | 1005852682 | 2079522106 | 48.37%
1831 | Carlos Neira | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS (URBANISMO) | 0 | 0
1837 | Ricardo López | CEDI MERCADERIA IBAGUE | 180543742 | 126000000 | 143.3%
1838 | Fabio Castro | CASA LA BUHARDILLA | 269488728 | 177763960 | 151.6%
1845 | Carlos Neira | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | 0 | 436274412.0987 | 0%
1846 | Carlos Neira | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | 198966188 | 497023779 | 40.03%
1848 | Ricardo López | REMODELACION OFICINAS BID PISO 20 | 209231082 | 181253858 | 115.4% | 87% |  |  |  |  | 2019-02-01
1849 | Carlos Neira | ZONAS EXTERIORES CENTRO COMERCIAL ANDINO | 137718800 | 58859400 | 234% | 2.48% |  |  |  |  | 2019-02-01
1856 | Julio Ribon | DISTRITO 90 | 289929648 | 1537145968 | 18.86% | 3.04% |  |  |  |  | 2019-02-01
1857 | Carlos Neira | COLPATRIA ALAMEDA SAN DIEGO | 145628000 | 147000000 | 99.07% | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAR EN EL SOFTWARE DE INFORMES |  |  |  | N/A
1858 | Fabio Castro | EDIFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL BANCO AGRARIO | 425586497.84 | 1317799735 | 32.3% | 44% |  |  |  |  | 2019-02-01
1860 | Carlos Neira | EDIFICIO 593 | 282410690 | 714738871 | 39.51% | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAR EN EL SOFTWARE DE INFORMES |  |  |  | N/A
1861 | Álvaro díaz | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | 239866370 | 3627537015 | 6.612% | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAR EN EL SOFTWARE DE INFORMES |  |  |  | N/A
1873 | Ricardo López | EDIFICIO CALLE 77 | 217594834 | 335861272 | 64.79% | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAR EN EL SOFTWARE DE INFORMES |  |  |  | N/A
1874 | Juan Carlos Piraquive | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | 252754152 | 600682540 | 42.08% | 36% |  |  |  |  | 2019-02-01
1877 | Mauricio Arango | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 296487742 | 1474523167 | 20.11% | 15.9% |  |  |  |  | 2019-02-01
1880 | Álvaro díaz | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | 192009010 | 218417446 | 87.91% | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAR EN EL SOFTWARE DE INFORMES |  |  |  | N/A
1881 | Mónica Cabrejo | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | 81453334 | 415493821 | 19.6% | 8.4% |  |  |  |  | 2019-02-01
1882 | Jimy Bula | FINALIZACIÓN INTEGRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO - FUNDACIÓN SANTAFE | 0 | 0 |  | 95.54% |  |  |  |  | 2019-02-01
1883 | Ricardo López | CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ | 0 | 330870570 | 0% | 13.7% |  |  |  |  | 2019-02-01
1884 | Ricardo López | CENTRO COMERCIAL NUESTRO CARTAGO | 0 | 185647599 | 0% | 50% | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO |  |  |  | 2019-02-01
1890 | Fabio Castro | CENTRO CIVICO | 0 | 860247406 | 0% | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAR EN EL SOFTWARE DE INFORMES |  |  |  | N/A
1891 | Mauricio Arango | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | 123782522 | 1409324741 | 8.783% | 3% |  |  |  |  | 2019-02-01
1893 | Mauricio Arango | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | 153110726 | 574165219 | 26.67% | 4.59% |  |  |  |  | 2019-02-01
1899 | Álvaro díaz | CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ | 0
| Mónica Cabrejo | ARTURO CALLE | 0

## Detalles
CENTRO COSTO | DESCRIPCION | COORDINADOR | ROL | PROBABILIDAD DE OTROSÍ | MESES DE ADICIÓN | VALOR ESTIMADO OTROSÍ
1385 | CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR (obra) (CARTAGENA) | Sonia Franco | HONORARIOS
1507 | METROPOLIS | Álvaro díaz | HONORARIOS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | COORDINADOR
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | DIRECTOR
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE COMERCIO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE TORRE 1
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE RECIBO Y ENTREGAS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR COMERCIO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR COMERCIO ACABADOS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE VENTANERÍA TORRES
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR TORRE 1
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR TORRE 1 ESTRUCTURA
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR TORRE 1 ACABADOS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE URBANISMO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR URBANISMO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | HONORARIOS
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | COORDINADOR
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | DIRECTOR
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | RESIDENTE TECNICO DE COORDINACION
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | INSPECTOR 1
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | INSPECTOR 2
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | DIRECTOR
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR DE ACABADOS 1
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR DE ACABADOS 2
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR INSTALACIONES
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR SISO
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | PROFESIONAL CONTROL DE PPTO Y PROGRAMACION
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | RESIDENTE TECNICO
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | COORDINADOR
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | HONORARIOS
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | COORDINADOR
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | DIRECTOR
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | INSPECTOR
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | HONORARIOS
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | COORDINADOR
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | DIRECTOR
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | RESIDENTE TECNICO NOCTURNO
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | RESIDENTE TECNICO
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | DIRECTOR INTERNACIONAL SYASA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | DIRECTOR LOCAL (DIRECTOR)
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE ESTRUCTURA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE CONTROLES SYASA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE CONTROLES
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE MEP 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE MEP 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR GENERAL
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR ESTRUCTURA 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR INSTALACIONES 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR INSTALACIONES 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR DE ACABADOS 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR FACHADA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR DE ACABADOS 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | SOPORTE GERENCIAL PAYC
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | SOPORTE GERENCIAL SYASA 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | SOPORTE GERENCIAL SYASA 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE ACABADOS
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE ADMINISTRATIVO 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE ADMINISTRATIVO 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | HONORARIOS
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | COORDINADOR
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | DIRECTOR
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | INSPECTOR
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | PROFESIONAL DE SOPORTE
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | RESIDENTE DE ESTRUCTURA
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | RESIDENTE SISO
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | HONORARIOS
1689 | HOTEL HILTON SANTA MARTA | Julio Ribon | DIRECTOR
1689 | HOTEL HILTON SANTA MARTA | Julio Ribon | INSPECTOR GENERAL
1689 | HOTEL HILTON SANTA MARTA | Julio Ribon | HONORARIOS
1700 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 2 | Martha Cortes | HONORARIOS
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | COORDINADOR
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | DIRECTOR
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | INSPECTOR
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | INSPECTOR DE ACABADOS
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1706 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 7 | Martha Cortes | HONORARIOS
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | COORDINADOR
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | INGENIERO CIVIL RESIDENTE ESTRUCTURAS
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | INSPECTOR GENERAL
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | HONORARIOS
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | COORDINADOR
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | DIRECTOR
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL PRESUPUESTACION
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | COORDINADOR
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR CONTRATACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR 1A
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR DE CONTRATACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR GENERAL
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR ESTRUCTURA
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR ACABADOS
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR INSTALACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE SISO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR SISO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE DE URBANISMO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR URBANISMO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR 1
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE 2
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE PLANEACION - LOGISTICA
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE TORRE 5
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE VENTANERIA CARPINTERÍA METÁLICA
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE ASCENSORES (MECÁNICO)
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR PLATAFORMAS
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR TORRE 4
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | HONORARIOS
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | COORDINADOR
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | DIRECTOR
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE TÉCNICO
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE DE ACABADOS
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | AUXILIAR DE CONTROLES
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | AUXILIAR SISOMA
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | INSPECTOR
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | INSPECTOR ACABADOS
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | INSPECTOR INSTALACIONES
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | HONORARIOS
1739 | EDIFICIO CALLE 93 (Externado ) | Ricardo López | HONORARIOS
1744 | EDIFICIO CALLE 92-11 | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1751 | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | Julio Ribon | RESIDENTE TECNICO
1751 | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | Julio Ribon | INSPECTOR
1751 | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | Julio Ribon | HONORARIOS
1756 | PRIMEROS EDIFICIOS U.CENTRAL | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | COORDINADOR
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | DIRECTOR
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | PROFESIONAL COORDINACION DE DISEÑOS
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1791 | CENTRO COMERCIAL ALEGRA (BARRANQUILLA) | Julio Ribon | HONORARIOS
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | DIRECTOR
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE SISO
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | HONORARIOS
1804 | EDIFICIO QUINTA MUTIS | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1806 | PROYECTOS VARIOS AVIANCA | Mauricio Gallo | HONORARIOS
1813 | SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE CÚCUTA | Carlos Neira | HONORARIOS
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | COORDINADOR
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | DIRECTOR
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | ESPECIALISTA INSTALACIONES
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | INSPECTOR
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | PROFESIONAL COORDINACION DE DISEÑOS
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1824 | MEGAPORT | Fabio Castro | HONORARIOS
1826 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA LA VEGA | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | COORDINADOR
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | COORDINADOR BIM
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | DIRECTOR
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | INSPECTOR SISOMA
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | SUPERVISOR TECNICO
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1831 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS (URBANISMO) | Carlos Neira | HONORARIOS
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | COORDINADOR - SUPERVISOR ESTRUCTURAL
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | DIRECTOR RESIDENTE
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | ESPECIALISTA MECANICO
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | INSPECTOR DE OBRA 1
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | HONORARIOS
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | AUXILIAR DE INGENIERIA
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | RESIDENTE
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | HONORARIOS
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | COORDINADOR
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | DIRECTOR RESIDENTE
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | INSPECTOR
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | HONORARIOS
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ANTROPOLOGO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ARQUIRECTO DISEÑADOR CON ESP EN URBANISMO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | BIOLOGO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA CATASTRAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA ELECTRICO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA EN TRANSITO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA FORESTAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA GEOTECNIA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA HDROSANITARIO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | INGENIERO CATASTRAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | PROFESIONAL DE APOYO ARQUITECTO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | PROFESIONAL SOCIAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | RESIDENTE AMBIENTAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | RESIDENTE TRANSITO Y TRANSPORTE
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | DIRECTOR
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA AMBIENTAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA DISEÑO DE REDES
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | INSPECTOR SISOMA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | HONORARIOS
1848 | REMODELACION OFICINAS BID PISO 20 | Ricardo López | HONORARIOS
1849 | ZONAS EXTERIORES CENTRO COMERCIAL ANDINO | Carlos Neira | HONORARIOS
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | DIRECTOR
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR EN OBRA
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR DE ACABADOS
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR DE REDES
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | RESIDENTE TECNICO
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR SISO
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | HONORARIOS
1857 | COLPATRIA ALAMEDA SAN DIEGO | Carlos Neira | HONORARIOS
1858 | EDIFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL BANCO AGRARIO | Fabio Castro | HONORARIOS
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | COORDINADOR
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | INSPECTOR DE ACABADOS
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | INSPECTOR EN OBRA
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | RESIDENTE TECNICO
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | HONORARIOS
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | PROFESIONAL SISO
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | DIRECTOR
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | INSPECTOR DE OBRA CIVIL FRENTE 1
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | INSPECTOR DE OBRA CIVIL FRENTE 2
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | RESIDENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | RESIDENTE DE OBRA
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | COORDINADOR
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | CONTADOR
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | HONORARIOS
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | COORDINADOR
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | RESIDENTE TECNICO
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | INSPECTOR
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | INSPECTOR ADICIONAL
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | HONORARIOS
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | DIRECTOR INTERVENTORIA
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | RESIDENTE INSTALACIONES
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | RESIDENTE SISOMA
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | INSPECTOR TECNICO
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | DIRECTOR
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO DIURNO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO DIURNO ADICIONAL
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE INTERVENTOR HSQE
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO NOCTURNO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO NOCTURNO ADICIONAL
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA NOCTURNO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA NOCTURNO ADICIONAL
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA 1
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA 2
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR SISO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | HONORARIOS
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | COORDINADOR
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | RESIDENTE TECNICO
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | INSPECTOR GENERAL
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | HONORARIOS
1881 | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | Mónica Cabrejo | RESIDENTE
1881 | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | Mónica Cabrejo | INSPECTOR DE OBRA 1
1881 | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1882 | FINALIZACIÓN INTEGRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO - FUNDACIÓN SANTAFE | Jimy Bula | HONORARIOS
1883 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ | Ricardo López | HONORARIOS
1884 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO CARTAGO | Ricardo López | HONORARIOS
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | COORDINADOR
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | DIRECTOR
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | RESIDENTE TECNICO
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | INSPECTOR ESTRUCTURA
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | INSPECTOR INSTALACIONES
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | HONORARIOS
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | DIRECTOR
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE INSTALACIONES
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE INTERVENTOR HSQE
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA 1
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | INSPECTOR DE ACABADOS
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | HONORARIOS
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | COORDINADOR
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | DIRECTOR
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | RESIDENTE CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | INSPECTOR HSEQ
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | INSPECTOR
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | HONORARIOS
1899 | CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ | Álvaro díaz | HONORARIOS
| ARTURO CALLE | Mónica Cabrejo | HONORARIOS