## DICCIONARIO_MAESTRA
CAMPO | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO_ORIGEN O FORMA DE CALCULO O DESCRIPCIÓN DETALLADA | COLUMNA_ORIGEN (O SIMILARES)
CIUDAD | Ciudad del colegio | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Municipio
DEPARTAMENTO | Departamento del colegio | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Departamento
ACUERDO DE OBRA | ID del acuerdo de obra | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Acuerdo de Obra Nro.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Nombre de la institución educativa | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Institución Educativa
FECHA INICIO F1 | Fecha de inicio fase 1 | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Fecha Inicio Fase 1
TIPO DE INTERVENCIÓN | Tipo de intervención del proyecto de colegio (ampliación, construcción,…,) | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Tipo de intervención
FECHA FIN F1 | Fecha final de la fase 1 según el último cronograma | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Fin Fase 1 (Inicial)
VALOR INICIAL F1 | Valor inicial fase 1 para interventoría de diseño, es decir, lo que recibe PAYC | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Valor diseños (Valor acta de servicio)
VALOR ADICIONADO REAL F1 | Valor adicionado real F1 | No se encontró pero hace referencia a valores adicionados mediante algún documento oficial de aceptación de la oferta de adición
VALOR FACTURADO REAL FASE 1 | Valor facturado real de la fase 1 | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Valor Pagado fase 1
PLAZO FASE 1 | Plazo planificado en la fase 1 (En el último cronograma) | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Plazo ejecución F1 (meses)
FECHA FIN ULTIMO PRODUCTO F1 | Fecha de la entrega del último producto de la fase 1 (Con acta de recibo a satisfacción) | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Fin Real F1 (último producto)
FECHA RADICACIÓN LICENCIA | Fecha de la radicación de la licencia | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Radicación solicitud licencia construcción
FECHA EXPEDICIÓN LICENCIA | Fecha de la expedición de la licencia | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Expedición Licencia de Construcción
FECHA ORDEN DE INICIO | Fecha de la órden de inicio de la fase de obra (f2) | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Orden Inicio obra
PLAZO INICIAL FASE OBRA (F2) | Plazo planificado para la fase 2 de obra (En la última fase) | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Plazo Construcción (meses)
VALOR INICIAL F2 | Valor inicial fase 2 | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Valor Interventoría obras (Valor acta de servicio)
VALOR ADICIONADO REAL F2 | Valor adicionado real f2 | No se encontró pero hace referencia a valores adicionados mediante algún documento oficial de aceptación de la oferta de adición
VALOR FACTURADO REAL F2 | Valor facturado real fase 2 | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Valor pagado fase 2
FECHA FIN F2 | Fecha final de la fase 2 según el último cronograma | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | Fin obra
FECHA FIN F2 REAL | Fecha de finalización real de la fase 2 | No se encontró en ningun archivo pero hace referencia a la fecha final de la fase 2 (la de obra)
ESTADO ACTUAL F1 | Estado actual de la fase 1 | No se encontró en ningun archivo pero hace referencia a la columna Estado fase 1 pero normalizada (iniciado, por iniciar, suspendido, terminado)
ESTADO ACTUAL F2 | Estado actual de la fase 2 | No se encontró en ningun archivo pero hace referencia a la columna Estado fase 2 pero normalizada (iniciado, por iniciar, suspendido, terminado)
COMENTARIOS | Comentarios adicionales | Es un campo abierto de comentarios para el reporte o especificaciones adicionales de los datos
AVANCE FASE 1 | Avance ponderado para la fase 1 | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | % Ejec Diseños
AVANCE FASE 2 | Avance podenrado para la fase 2 | Seguimiento (Ver Ejemplo seguimiento.xlsx) | % Ejec Obra
PAGO ETAPA 1 F2 | Valor total del pago pago f2 etapa 1 (Teniendo en cuenta la retención, es decir, el 80%) | Campo calculado que multiplica el peso de la ETAPA 1 y el VALOR INICIAL F2 del proyecto | Calculado
PAGO ETAPA 2 F2 | Valor total del pago pago etapa 2 f2 (Teniendo en cuenta la retención, es decir, el 80%) | Campo calculado que multiplica el peso de la ETAPA 2 y el VALOR INICIAL F2 del proyecto | Calculado
PAGO ETAPA 3 F2 | Valor total del pago pago etapa 3 f2 (Teniendo en cuenta la retención, es decir, el 80%) | Campo calculado que multiplica el peso de la ETAPA 3 y el VALOR INICIAL F2 del proyecto | Calculado
PAGO ETAPA 4 F2 | Valor total del pago pago etapa 4 f2 (Teniendo en cuenta la retención, es decir, el 80%) | Campo calculado que multiplica el peso de la ETAPA 4 y el VALOR INICIAL F2 del proyecto | Calculado
PAGO ETAPA 5 F2 | Valor total del pago pago etapa 5 f2 (Teniendo en cuenta la retención, es decir, el 80%) | Campo calculado que multiplica el peso de la ETAPA 5 y el VALOR INICIAL F2 del proyecto | Calculado
FECHA INI REAL F2 ETAPA 1 | Fecha de inicio real de la f2 etapa 1 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
FECHA INI REAL F2 ETAPA 2 | Fecha de inicio real de la f2 etapa 2 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
FECHA INI REAL F2 ETAPA 3 | Fecha de inicio real de la f2 etapa 3 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
FECHA INI REAL F2 ETAPA 4 | Fecha de inicio real de la f2 etapa 4 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
FECHA INI REAL F2 ETAPA 5 | Fecha de inicio real de la f2 etapa 5 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
PLAZO ETAPA 1 F2 | Plazo en último cronograma para f2 etapa 1 | Se toma de la pestaña CRONOGRAMAS, donde es cálculado a partir de los plazos de los hitos | Calculado
PLAZO ETAPA 2 F2 | Plazo en último cronograma para f2 etapa 2 | Se toma de la pestaña CRONOGRAMAS, donde es cálculado a partir de los plazos de los hitos | Calculado
PLAZO ETAPA 3 F2 | Plazo en último cronograma para f2 etapa 3 | Se toma de la pestaña CRONOGRAMAS, donde es cálculado a partir de los plazos de los hitos | Calculado
PLAZO ETAPA 4 F2 | Plazo en último cronograma para f2 etapa 4 | Se toma de la pestaña CRONOGRAMAS, donde es cálculado a partir de los plazos de los hitos | Calculado
PLAZO ETAPA 5 F2 | Plazo en último cronograma para f2 etapa 5 | Se toma de la pestaña CRONOGRAMAS, donde es cálculado a partir de los plazos de los hitos | Calculado
SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 1 | Meses de suspeción totales para la f2 etapa 1
SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 2 | Meses de suspeción totales para la f2 etapa 2
SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 3 | Meses de suspeción totales para la f2 etapa 3
SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 4 | Meses de suspeción totales para la f2 etapa 4
SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 5 | Meses de suspeción totales para la f2 etapa 5
PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 1 | Prórroga total en meses f2 ETAPA 1
PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 2 | Prórroga total en meses f2 ETAPA 2
PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 3 | Prórroga total en meses f2 ETAPA 3
PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 4 | Prórroga total en meses f2 ETAPA 4
PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 5 | Prórroga total en meses f2 ETAPA 5
AVANCE F2 ETAPA 1 | Avance de obra en % para F2 ETAPA 1 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
AVANCE F2 ETAPA 2 | Avance de obra en % para F2 ETAPA 2 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
AVANCE F2 ETAPA 3 | Avance de obra en % para F2 ETAPA 3 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
AVANCE F2 ETAPA 4 | Avance de obra en % para F2 ETAPA 4 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado
AVANCE F2 ETAPA 5 | Avance de obra en % para F2 ETAPA 5 | Se toma de la pestaña AVANCE REAL F2. | Calculado

## MAESTRA_PROYECTOS
[25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CIUDAD | DEPARTAMENTO | ACUERDO DE OBRA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | FECHA INICIO F1 | TIPO DE INTERVENCION | FECHA FIN F1 | VALOR INICIAL F1 | VALOR ADICIONADO REAL F1 | VALOR FACTURADO REAL FASE 1 | PLAZO FASE 1 | FECHA FIN ULTIMO PRODUCTO F1 | FECHA RADICACIÓN LICENCIA | FECHA EXPEDICIÓN LICENCIA | FECHA ORDEN DE INICIO F2 | PLAZO FASE OBRA (F2) | VALOR INICIAL F2 | VALOR ADICIONADO REAL F2 | VALOR FACTURADO REAL F2 | FECHA FIN F2 REAL | ESTADO ACTUAL F1 | ESTADO ACTUAL F2 | COMENTARIOS | AVANCE FASE 1 | AVANCE FASE 2 | PAGO ETAPA 1 F2 | PAGO ETAPA 2 F2 | PAGO ETAPA 3 F2 | PAGO ETAPA 4 F2 | PAGO ETAPA 5 F2 | FECHA INI REAL F2 ETAPA 1 | FECHA INI REAL F2 ETAPA 2 | FECHA INI REAL F2 ETAPA 3 | FECHA INI REAL F2 ETAPA 4 | FECHA INI REAL F2 ETAPA 5 | PLAZO ETAPA 1 F2 | PLAZO ETAPA 2 F2 | PLAZO ETAPA 3 F2 | PLAZO ETAPA 4 F2 | PLAZO ETAPA 5 F2 | SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 1 | SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 2 | SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 3 | SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 4 | SUSPENSION TOTAL F2 ETAPA 5 | PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 1 | PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 2 | PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 3 | PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 4 | PRORROGA TOTAL F2 ETAPA 5 | AVANCE F2 ETAPA 1 | AVANCE F2 ETAPA 2 | AVANCE F2 ETAPA 3 | AVANCE F2 ETAPA 4 | AVANCE F2 ETAPA 5
Tunja | Boyacá | 201001 | Gonzalo Suarez Rendón | 42739 | Ampliación y Mejoramiento | 42844 | 13379094 | 0 |  | 3.5 | 43172 |  |  |  | 9 | 165433540 | 0 |  |  | Pendiente de licencia | No iniciado |  | 1 | 0 | 18197689.4 | 82551336.46 | 13234683.2 | 37222546.5 | 14227284.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 406001 | Julius Sieber | 42739 | Construcción | 42844 | 10892475 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10 | 139067675 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.4014 | 0 | 15297444.25 | 69394769.825 | 11125414 | 31290226.875 | 11959820.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 201002 | Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón | 42739 | Ampliación | 42844 | 19118430 | 0 |  | 3.5 | 43130 | 42972 | 43158 | 43165 | 10 | 194895907 | 0 |  | 43471 | Terminado | Suspendido |  | 1 | 0.7524 | 21438549.77 | 97253057.593 | 15591672.56 | 43851579.075 | 16761048.002 | 43525 | 43190 | 43197 | 43267 | 43274 | 94 | 272 | 252 | 166 | 302 | [10 empty] | 1 | 0.99768 | 0.71581 | 0.34304 | 0.06188
Sogamoso | Boyacá | 406010 | Gustavo Jiménez - Sede Principal | 42740 | Ampliación | 42845 | 20648469 | 0 |  | 3.5 | 43130 | 42915 | 42955 | 43066 | 10 | 192973088 | 0 |  | 43369 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.6171 | 21227039.68 | 96293570.912 | 15437847.04 | 43418944.8 | 16595685.568 | 43525 | 42751 | 43113 | 43267 | 43204 | 80 | 254 | 217 | 131 | 302 | [10 empty] | 1 | 0.964 | 0.0188 | 0.06112 | 0.12592
Sogamoso | Boyacá | 406006 | Gustavo Jiménez - Sede Nueva | 42739 | Construcción | 42844 | 29210119 | 0 |  | 3.5 | 43130 | 42915 | 42982 | 43066 | 12 | 284972602 | 0 |  | 43438 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.6238 | 31346986.22 | 142201328.398 | 22797808.16 | 64118835.45 | 24507643.772 | 43525 | 43078 | 43141 | 43337 | 0 | 86 | 306 | 286 | 169 | 372 | [10 empty] | 1 | 0.964 | 0.07095 | 0 | 0.31479
Sogamoso | Boyacá | 406008 | El Crucero | 42739 | Construcción | 42844 | 12203429 | 0 |  | 3.5 | 43305 | 42997 |  |  | 8 | 157099472 | 0 |  |  | Terminado | Desistimiento de licencia |  | 1 | 0 | 17280941.92 | 78392636.528 | 12567957.76 | 35347381.2 | 13510554.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sogamoso | Boyacá | 406007 | Silvestre Arenas | 42739 | Ampliación | 42844 | 13366580 | 0 |  | 3.5 | 43130 | 42945 | 42982 | 43066 | 8 | 171186589 | 0 |  | 43582 | Terminado | Abandonado |  | 1 | 0.2545 | 18830524.79 | 85422107.911 | 13694927.12 | 38516982.525 | 14722046.654 | 43525 | 43162 | 43183 | 43428 | 0 | 57 | 404 | 199 | 118 | 245 | [10 empty] | 1 | 0.26415 | 0 | 0.02152 | 0.0912
Sogamoso | Boyacá | 406009 | Politécnico Álvaro González Santana | 42879 | Ampliación | 42986 | 23027417 | 0 |  | 3.5 |  | 43001 |  |  | 10 | 214755524 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.89209 | 0 | 23623107.64 | 107163006.476 | 17180441.92 | 48319992.9 | 18468975.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406002 | Gabriel García Márquez | 42739 | Construcción | 42858 | 38551707 | 0 |  | 4 | 43341 |  |  |  | 12 | 378121848 | 0 |  |  | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.11 | 41593403.28 | 188682802.152 | 30249747.84 | 85077415.8 | 32518478.928 | 43525 | 43533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406004 | Vicente Azuero - Sede A | 42739 | Ampliación | 42844 | 18006179 | 0 |  | 3.5 | 43315 |  |  |  | 9 | 185865289 | 0 |  |  | Terminado | No iniciado |  | 1 | 0 | 20445181.79 | 92746779.211 | 14869223.12 | 41819690.025 | 15984414.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406011 | El Carmen | 42739 | Construcción | 43028 | 27923586 | 0 |  | 3.5 |  | 15 |  |  | 12 | 297377245 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.07083 | 0 | 32711496.95 | 148391245.255 | 23790179.6 | 66909880.125 | 25574443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander |  | Madre del Buen Consejo |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406005 | Rafael Pombo | 42739 | Ampliación | 42844 | 25083705 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 11 | 250182001 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.09 | 0 | 27520020.11 | 124840818.499 | 20014560.08 | 56290950.225 | 21515652.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sotaquirá | Boyacá | 406023 | Adolfo María Jiménez | 42739 | Ampliación | 42844 | 13026744 | 0 |  | 3.5 | 43353 | 42983 |  |  | 8 | 160773972 | 0 |  |  | Terminado | Abandonado |  | 1 | 0.2058 | 17685136.92 | 80226212.028 | 12861917.76 | 36174143.7 | 13826561.592 | 43525 | 43414 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0.177 | 0 | 0 | 0.0864
Tuta | Boyacá | 406027 | San Nicolás | 42739 | Ampliación |  | 10428952 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 8 | 132233293 | 0 |  |  | No iniciado | Sin información |  | 0 | 0 | 14545662.23 | 65984413.207 | 10578663.44 | 29752490.925 | 11372063.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paipa | Boyacá | 406019 | Armando Solano | 42739 | Ampliación | 42844 | 23090954 | 0 |  | 3.5 | 43215 | 43337 | 43164 | 43222 | 10 | 218940599 | 0 |  | 43552 | Terminado | Abandonado |  | 1 | 0.2785 | 24083465.89 | 109251358.901 | 17515247.92 | 49261634.775 | 18828891.514 | 43525 | 43225 | 43246 | 0 | 43225 | 94 | 276 | 256 | 170 | 306 | [10 empty] | 1 | 0.31493 | 0 | 0 | 0.132
Santa Rosa de Viterbo | Boyacá | 406022 | Casilda Zafra | 42739 | Ampliación y Mejoramiento | 42844 | 11945576 | 0 |  | 3.5 | 43130 |  | 43032 | 43171 | 8 | 157116909 | 0 |  | 43416 | Terminado | Suspendido |  | 1 | 0.4147 | 17282859.99 | 78401337.591 | 12569352.72 | 35351304.525 | 13512054.174 | 43525 | 43176 | 43204 | 0 | 0 | 57 | 211 | 199 | 245 | 245 | [10 empty] | 1 | 0.52871 | 0 | 0.01312 | 0.31868
Sutamarchán | Boyacá | 406024 | Héctor Julio Gómez | 42739 | Ampliación | 42844 | 14561927 | 0 |  | 3.5 | 43187 |  | 43063 | 43192 | 9 | 172495743 | 0 |  | 43467 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.3917 | 18974531.73 | 86075375.757 | 13799659.44 | 38811542.175 | 14834633.898 | 43525 | 43197 | 43211 | 0 | 0 | 65 | 241 | 219 | 135 | 273 | [10 empty] | 1 | 0.59479 | 0 | 0 | 0.0468
Ráquira | Boyacá | 406020 | Nuestra Señora de La Candelaria | 42740 | Ampliación | 42845 | 10203388 | 0 |  | 3.5 | 43298 | 2018-03-01 | 43256 | 43339 | 8 | 135411476 | 0 |  | 43583 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.1837 | 14895262.36 | 67570326.524 | 10832918.08 | 30467582.1 | 11645386.936 | 43525 | 43344 | 43351 | 0 | 0 | 57 | 453 | 198 | 117 | 244 | [10 empty] | 1 | 0.10989 | 0 | 0 | 0.0096
Moniquirá | Boyacá | 406017 | Antonio Nariño | 42941 | Nuevo | 43048 | 22096083 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10 | 232554474 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.77644 | 0 | 25580992.14 | 116044682.526 | 18604357.92 | 52324756.65 | 19999684.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arcabuco | Boyacá | 406012 | Alejandro de Humboldt | 42739 | Ampliación | 42844 | 13495916 | 0 |  | 3.5 | 43117 |  | 43068 | 43130 | 9 | 165431843 | 0 |  | 43546 | Terminado | Suspendido |  | 1 | 0.7043 | 18197502.73 | 82550489.657 | 13234547.44 | 37222164.675 | 14227138.498 | 43525 | 43148 | 43169 | 43232 | 43134 | 41 | 273 | 223 | 134 | 636 | [10 empty] | 1 | 0.98559 | 0.49866 | 0.1303 | 0.30448
Samacá | Boyacá | 406021 | Técnica Nacionalizada de Samacá | 42739 | Ampliación | 42844 | 28166616 | 0 |  | 3.5 | 43185 | 43337 | 43066 | 43192 | 11 | 277783987 | 0 |  | 43526 | Terminado | Suspendido |  | 1 | 0.7004 | 30556238.57 | 138614209.513 | 22222718.96 | 62501397.075 | 23889422.882 | 43525 | 43197 | 43211 | 43351 | 43246 | 106 | 302 | 282 | 196 | 332 | [10 empty] | 1 | 0.96544 | 0.5408 | 0.048 | 0.5884
Ciénega | Boyacá |  | José Cayetano Vásquez |  |  |  |  | 0 |  |  | 42957 | [5 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevo Colón | Boyacá | 406018 | Nuestra Señora de La Antigua | 42739 | Construcción | 42844 | 22306732 | 0 |  | 3.5 | 43227 | 42983 | 43238 | 43256 | 10 | 245057204 | 0 |  | 43560 | Terminado | Abandonado |  | 1 | 0.283 | 26956292.44 | 122283544.796 | 19604576.32 | 55137870.9 | 21074919.544 | 43525 | 43274 | 43344 | 0 | 43421 | 94 | 272 | 252 | 166 | 302 | [10 empty] | 1 | 0.34344 | 0 | 0.0032 | 0.0144
Ventaquemada | Boyacá | 406028 | Puente de Piedra | 42739 | Ampliación |  | 9961603 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 8 | 127924627 | 0 |  |  | No iniciado | No iniciado |  | 0 | 0 | 14071708.97 | 63834388.873 | 10233970.16 | 28783041.075 | 11001517.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turmequé | Boyacá | 406025 | Diego Torres | 42739 | Ampliación | 42844 | 9073164 | 0 |  | 3.5 | 43130 |  | 43049 | 43066 | 7 | 137593730 | 0 |  | 43505 | Terminado | Suspendido |  | 1 | 0.5993 | 15135310.3 | 68659271.27 | 11007498.4 | 30958589.25 | 11833060.78 | 43525 | 43141 | 43127 | 43246 | 0 | 12 | 75 | 40 | 96 | 25 | [10 empty] | 1 | 0.964 | 0.103 | 0 | 0
Turmequé | Boyacá | 406026 | Técnico Industrial | 42739 | Reconstrucción | 42844 | 9235792 | 0 |  | 3.5 | 43130 |  | 43049 | 43130 | 8 | 125822214 | 0 |  | 43504 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.192 | 13840443.54 | 62785284.786 | 10065777.12 | 28309998.15 | 10820710.404 | 43525 | 43155 | 43176 | 0 | 0 | 85 | 211 | 196 | 115 | 242 | [10 empty] | 1 | 0.1435 | 0 | 0 | 0.1056
Maripi | Boyacá | 406016 | Jorge Eliecer Gaitán | 42739 | Ampliación | 42844 | 10120950 | 0 |  | 3.5 | 43187 |  | 43055 | 43192 | 8 | 136174517 | 0 |  | 43436 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.629 | 14979196.87 | 67951083.983 | 10893961.36 | 30639266.325 | 11711008.462 | 43525 | 43204 | 43225 | 43274 | 43477 | 57 | 576 | 561 | 480 | 607 | [10 empty] | 1 | 0.82648 | 0.2912 | 0.1584 | 0.2552
Chiquinquirá | Boyacá | 406013 | José Joaquín Casas | 42949 | Ampliación | 43025 | 5307685 | 0 |  | 2.5 | 43196 | 43159 | 43209 | 43263 | 7 | 73056137 | 0 |  | 43477 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.6676 | 8036175.07 | 36455012.363 | 5844490.96 | 16437630.825 | 6282827.782 | 43525 | 43267 | 43267 | 43491 | 43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0.82612 | 0.71704 | 0.1632 | 0.45
Chitaraque | Boyacá | 406014 | San Pedro Claver | 42739 | Reconstrucción | 42844 | 9590360 | 0 |  | 3.5 | 43235 | 42983 | 43074 | 43256 | 8 | 129295490 | 0 |  | 43528 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.4659 | 14222503.9 | 64518449.51 | 10343639.2 | 29091485.25 | 11119412.14 | 43525 | 43267 | 43302 | 43435 | 43428 | 76 | 211 | 196 | 115 | 242 | [10 empty] | 0.99998 | 0.55456 | 0.1374 | 0.032 | 0.4668
Chiscas | Boyacá | 406029 | Las Mercedes | 42879 | Ampliación | 42986 | 8671732 | 0 |  | 3.5 | 43336 |  | 43206 | 43346 | 8 | 120038951 | 0 |  |  | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.1113 | 13204284.61 | 59899436.549 | 9603116.08 | 27008763.975 | 10323349.786 | 43525 | 43351 | 43449 | 0 | 0 | 57 | 211 | 196 | 115 | 242 | [10 empty] | 0.95 | 0.01188 | 0 | 0 | 0.0096
Panqueba | Boyacá | 406031 | Técnica de Panqueba | 42879 | Ampliación | 42955 | 1936494 | 0 |  | 2.5 | 43244 | 43194 | 43199 | 43265 | 4.5 | 57907527 | 0 |  | 43402 | Terminado | Abandonado |  | 1 | 0.2772 | 6369827.97 | 28895855.973 | 4632602.16 | 13029193.575 | 4980047.322 | 43525 | 43267 | 43267 | 43316 | 43393 | 30 | 105 | 98 | 56 | 122 | [10 empty] | 1 | 0.3129 | 0.0138 | 0.0008 | 0.1196
Pesca | Boyacá | 406034 | Indalecio Vásquez | 42977 | Nuevo | 43449 | 9224040 | 0 |  | 3.5 |  | 43217 | 43230 |  | 8 | 123787609 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.87175 | 0 | 13616636.99 | 61770016.891 | 9903008.72 | 27852212.025 | 10645734.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis de Gaceno | Boyacá | 406032 | San Luis de Gaceno | 42879 | Nuevo | 42986 | 12817990 | 0 |  | 3.5 |  | 43063 |  |  | 9 | 169634356 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.82 | 0 | 18659779.16 | 84647543.644 | 13570748.48 | 38167730.1 | 14588554.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garagoa | Boyacá | 406030 | Marco Aurelio Bernal | 42879 | Ampliación | 43046 | 16411252 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10 | 183686113 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.6499 | 0 | 20205472.43 | 91659370.387 | 14694889.04 | 41329375.425 | 15797005.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Güepsa | Santander | 406037 | Santo Domingo Savio - Sede A | 43005 | Ampliación | 43111 | 25589292 | 0 |  | 3.5 |  | 43203 | 43249 |  | 12 | 299004153 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 1 | 0 | 32890456.83 | 149203072.347 | 23920332.24 | 67275934.425 | 25714357.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umbita | Boyacá |  | Divino Niño |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | Santander | 406039 | IE Nuestra Señora del Rosario | 42944 | Nuevo | 43051 | 30578677 | 0 |  | 3.5 | 43348 | 43243 | 43252 |  | 12 | 287206933 | 0 |  |  | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.1215 | 31592762.63 | 143316259.567 | 22976554.64 | 64621559.925 | 24699796.238 | 43525 | 43540 | 43547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0.0198 | 0 | 0 | 0.0208
Piedecuesta | Santander | 406065 | Luis Carlos Galán Sede B | 43056 | Ampliación | 43163 | 18496962 | 0 |  | 3.5 |  | 43178 |  |  | 10 | 197490795 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.9154 | 0 | 21723987.45 | 98547906.705 | 15799263.6 | 44435428.875 | 16984208.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuta | Boyacá | 406041 | IE San Nicolás Sede Siderúrgica | 43004 | Ampliación | 43110 | 10707369 | 0 |  | 3.5 |  | 43220 | Observaciones |  | 8 | 134846768 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.9505 | 0 | 14833144.48 | 67288537.232 | 10787741.44 | 30340522.8 | 11596822.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 406044 | IE Camacho Carreño | 42976 | Nuevo | 43083 | 24780226 | 0 |  | 3.5 |  | 43098 |  |  | 11 | 256220741 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.8911 | 0 | 28184281.51 | 127854149.759 | 20497659.28 | 57649666.725 | 22034983.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406057 | Víctor Félix Gómez Nova Sede A | 43055 | Ampliación | 43162 | 29897207 | 0 |  | 3.5 |  | 43435 |  |  | 12 | 355110372 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.3546 | 0 | 39062140.92 | 177200075.628 | 28408829.76 | 79899833.7 | 30539491.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander |  | Balbino García Sede A |  | Ampliación |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 406036 | Rural del Sur | 42941 | Nuevo | 43048 | 26471055 | 0 |  | 3.5 |  | 43063 |  |  | 11 | 277831886 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.8029 | 0 | 30561507.46 | 138638111.114 | 22226550.88 | 62512174.35 | 23893542.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406042 | Rafael Reyes | 42976 | Ampliación | 43083 | 16441741 | 0 |  | 3.5 |  | 43235 |  |  | 9 | 171907732 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.9811 | 0 | 18909850.52 | 85781958.268 | 13752618.56 | 38679239.7 | 14784064.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406043 | Santo Tomas de Aquino | 42977 | Ampliación | 43084 | 19315240 | 0 |  | 3.5 |  | 43183 |  |  | 10 | 180597652 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.73405 | 0 | 19865741.72 | 90118228.348 | 14447812.16 | 40634471.7 | 15531398.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406033 | Simón Bolívar | 42962 | Ampliación | 43069 | 9709605 | 0 |  | 3.5 |  | 43182 | 43382 |  | 8 | 138558634 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.9325 | 0 | 15241449.74 | 69140758.366 | 11084690.72 | 31175692.65 | 11916042.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406035 | José Miguel Silva Plazas | 42949 | Ampliación | 43056 | 7395651 | 0 |  | 3.5 | 43195 | 43179 | 43354 | 43362 | 7 | 96768175 | 0 |  | 43574 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.4808 | 10644499.25 | 48287319.325 | 7741454 | 21772839.375 | 8322063.05 | 43525 | 43365 | 43365 | 0 | 43491 | 59 | 195 | 138 | 429 | 210 | [10 empty] | 1 | 0.674 | 0 | 0.0292 | 0.3264
Boavita | Boyacá | 406045 | Técnico Industrial Mariscal Sucre | 42977 | Nuevo | 43084 | 7129775 | 0 |  | 3.5 |  | 43209 | 43242 |  | 7 | 102191241 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.901 | 0 | 11241036.51 | 50993429.259 | 8175299.28 | 22993029.225 | 8788446.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oiba | Santander | 406063 | IE Normal Superior . Sede Principal | 43060 | Nuevo | 43167 | 31352178 | 0 |  | 3.5 |  | 43217 |  |  | 12 | 368235805 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.613 | 0 | 40505938.55 | 183749666.695 | 29458864.4 | 82853056.125 | 31668279.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | Santander | 406048 | Colegio Integrado Simón Bolivar | 43005 | Ampliación | 43081 | 4687694 | 0 |  | 2.5 |  | 43207 | 43235 |  | 7 | 70992446 | 0 |  |  | Pendiente de licencia | No iniciado | Revisar el estado | 1 | 0 | 7809169.06 | 35425230.554 | 5679395.68 | 15973300.35 | 6105350.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 406058 | IE Normal Superior Santiago de Tunja - Sede Masculino | 43055 | Nuevo | 43162 | 30228103 | 0 |  | 3.5 |  | 43177 |  |  | 12 | 291834729 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.77325 | 0 | 32101820.19 | 145625529.771 | 23346778.32 | 65662814.025 | 25097786.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciénega | Boyacá | 406038 | José Cayetano Vásquez_2 | 42944 | Nuevo | 43025 | 6858572 | 0 |  | 2.5 | 43195 | 43063 | 43071 | 43202 | 7 | 102750230 | 0 |  | 43477 | Terminado | Abandonado |  | 1 | 0.265 | 11302525.3 | 51272364.77 | 8220018.4 | 23118801.75 | 8836519.78 | 43525 | 43211 | 43225 | 0 | 0 | 60 | 256 | 141 | 69 | 271 | [10 empty] | 1 | 0.31014 | 0 | 0 | 0
Cubará | Boyacá |  | IE Técnica Nacionalizada Pablo VI – Sede Escuela Indígena Casa del Saber Fátima (Cubará) |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cubará | Boyacá | 406040 | IE Técnica Nacionalizada Pablo VI – Sede San Miguel - Primaria | 42949 | Nuevo | 43056 | 9271042 | 0 |  | 3.5 | 43230 |  | 43207 | 43241 | 8 | 124653924 | 0 |  | 43486 | Terminado | Iniciado |  | 1 | 0.4342 | 13711931.64 | 62202308.076 | 9972313.92 | 28047132.9 | 10720237.464 | 43525 | 43428 | 43498 | 0 | 0 | 142 | 211 | 196 | 115 | 356 | [10 empty] | 1 | 0.09994 | 0 | 0 | 0.0768
Paya | Boyacá |  | IE El Rosario – Sede Tocaría |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paya | Boyacá |  | IE El Rosario – Sede Altamira |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lebrija | Santander |  | IE La Victoria |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charalá | Santander | 406049 | IE Nacional José Antonio Galán | 43005 | Ampliación | 43111 | 8053996 | 0 |  | 3.5 |  | 43206 | 43265 |  | 7 | 119035066 | 0 |  |  | Terminado | No iniciado |  | 1 | 0 | 1: 13093857.26; 2: 59398497.934; 3: 9522805.28; 4: 26782889.85; 5: 10237015.676; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puerto Wilches | Santander | 406050 | IE Colegio Integrado | 43005 | Ampliación | 43111 | 14988963 | 0 |  | 3.5 |  | 43217 |  |  | 8 | 165762124 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.80155 | 0 | 1: 18233833.64; 2: 82715299.876; 3: 13260969.92; 4: 37296477.9; 5: 14255542.664; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sogamoso | Boyacá | 406047 | IE Nuestra Señora de Morcá | 42976 | Nuevo | 43083 | 13043131 | 0 |  | 3.5 |  | 43098 |  |  | 8 | 168761718 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.79615 | 0 | 1: 18563788.98; 2: 84212097.282; 3: 13500937.44; 4: 37971386.55; 5: 14513507.748; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sogamoso | Boyacá | 406046 | IE San Martín de Tours | 42977 | Nuevo | 43084 | 15049940 | 0 |  | 3.5 |  | 43099 |  |  | 9 | 187466769 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.68815 | 0 | 1: 20621344.59; 2: 93545917.731; 3: 14997341.52; 4: 42180023.025; 5: 16122142.134; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cimitarra | Santander | 406051 | IE Colegio Integrado El Carare | 43005 | Ampliación | 43111 | 11386458 | 0 |  | 3.5 |  | 43202 | Observaciones |  | 8 | 130073687 | 0 |  |  | Pendiente de licencia | No iniciado |  | 1 | 0 | 1: 14308105.57; 2: 64906769.813; 3: 10405894.96; 4: 29266579.575; 5: 11186337.082; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socorro | Santander |  | IE Avelina Moreno Sede A |  | Ampliación |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sabana de Torres | Santander | 406052 | Instituto Técnico Agropecuario | 43005 | Ampliación | 43081 | 6164818 | 0 |  | 2.5 |  | 43206 |  |  | 7 | 122471472 | 0 |  |  | Pendiente de licencia | No iniciado |  | 1 | 0 | 1: 13471861.92; 2: 61113264.528; 3: 9797717.76; 4: 27556081.2; 5: 10532546.592; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventaquemada | Boyacá | 402029 | Puente de Piedra | 43147 | Nuevo | 43252 | 8786135 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 7 | 135471434 | 0 |  |  | Sin información | No iniciado |  | 1 | 0 | 1: 14901857.74; 2: 67600245.566; 3: 10837714.72; 4: 30481072.65; 5: 11650543.324; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lebrija | Santander |  | IE Nuestra Señora de las Mercedes |  | Ampliación |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rionegro | Santander |  | Fray Nepomuceno Ramos |  | Ampliación |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Vicente de Chucurí | Santander |  | IE Integrado Camilo Torres Sede B |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Sin información | Sin información |  | Sin información | Sin información | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406053 | Carlos Vicente Rey Sede A | 43056 | Ampliación | 43163 | 12225856 | 0 |  | 3.5 |  | 43178 |  |  | 8 | 139424195 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.97975 | 0 | 1: 15336661.45; 2: 69572673.305; 3: 11153935.6; 4: 31370443.875; 5: 11990480.77; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406055 | Normal Superior Sede A | 43055 | Ampliación | 43162 | 28701469 | 0 |  | 3.5 |  | 43269 |  |  | 11 | 266763226 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.9298 | 0 | 1: 29343954.86; 2: 133114849.774; 3: 21341058.08; 4: 60021725.85; 5: 22941637.436; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406056 | Nuestro Señor de la Buena Esperanza | 43056 | Ampliación | 43132 | 5613325 | 0 |  | 2.5 |  | 43147 |  |  | 7 | 101097588 | 0 |  |  | Pendiente de licencia | No iniciado |  | 1 | 0 | 1: 11120734.68; 2: 50447696.412; 3: 8087807.04; 4: 22746957.3; 5: 8694392.568; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 402030 | Metropolitano del Sur | 43195 | Ampliación | 43270 | 721954.944 | 0 |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 26613198 | 0 |  |  | Pendiente de licencia | No iniciado |  | 1 | 0 | 1: 2927451.78; 2: 13279985.802; 3: 2129055.84; 4: 5987969.55; 5: 2288735.028; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406064 | Gabriela Mistral | 43060 | Ampliación | 43167 | 9655521 | 0 |  | 3.5 |  | 43182 |  |  | 8 | 129978552 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.9865 | 0 | 1: 14297640.72; 2: 64859297.448; 3: 10398284.16; 4: 29245174.2; 5: 11178155.472; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 402027 | IE San José de La Salle Sede C | 43130 | Nuevo | 43235 | 19465867 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10 | 208826396 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.8443 | 0 | 1: 22970903.56; 2: 104204371.604; 3: 16706111.68; 4: 46985939.1; 5: 17959070.056; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umbita | Boyacá | 406059 | Divino Niño | 43060 | Ampliación | 43167 | 7610608 | 0 |  | 3.5 |  | 43269 |  |  | 7 | 112729476 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.84835 | 0 | 1: 12400242.36; 2: 56252008.524; 3: 9018358.08; 4: 25364132.1; 5: 9694734.936; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 406062 | IE Bosconia Sede Santa Rita | 43060 | Reconstrucción | 43136 | 6512165 | 0 |  | 2.5 |  | 43151 |  |  | 7 | 132840556 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.3684 | 0 | 1: 14612461.16; 2: 66287437.444; 3: 10627244.48; 4: 29889125.1; 5: 11424287.816; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 402028 | IE Politécnico Sede C | 43126 | Reconstrucción | 43231 | 18108410 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10 | 201297084 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.829 | 0 | 1: 22142679.24; 2: 100447244.916; 3: 16103766.72; 4: 45291843.9; 5: 17311549.224; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charalá | Santander | 402042 | IE Helena Santos Rosillo | 43199 | Nuevo | 43305 | 24147244 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 11 | 269505298 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0.91 | 0 | 1: 29645582.78; 2: 134483143.702; 3: 21560423.84; 4: 60638692.05; 5: 23177455.628; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 402043 | El Carmen | - | Nuevo |  | 28007522 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 12 | 299856839 | 0 |  |  | Iniciado | No iniciado |  | 0 | 0 | 1: 32984252.29; 2: 149628562.661; 3: 23988547.12; 4: 67467788.775; 5: 25787688.154; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DICCIONARIO_AVANCE REAL
CAMPO | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO_ORIGEN O FORMA DE CALCULO O DESCRIPCIÓN DETALLADA | COLUMNA_ORIGEN (O SIMILARES)
Ciudad | Ciudad del colegio | Ejemplo seguimiento.xlsx
Departamento | Departamento como aparece en la base de datos de seguimiento | Ejemplo seguimiento.xlsx
Acuerdo de Obra Nro. | Acuerdo de obra | Acuerdo de obra como aparece en el formato de cronograma ver (Ejemplo formato construcción.xlsx)
Institución Educativa | Institución Educativa como aparece en la base de datos de seguimiento | Ejemplo seguimiento.xlsx
ESTADO ACTUAL F2 | Estado actual de la fase 2 | Se toma de la pestaña "MAESTRA_PROYECTOS" | Calculado
RUTA | Ruta del documento donde se descargó la información | Ruta detallada del archivo del cual se está tomando la información
FECHA CORTE | Fecha de corte del informe con los cuales se está actualizando el avance real
FECHA_INICIO ETAPA 1 | Fecha real de inicio de la etapa | Informes de ejecución de proyectos (INF EJE PROY) ver "Ejemplo Avance Obra.xls" Pestaña Fase 2 | Se aproximará con la semana en la que comienza a ejecutarse el hito de preliminares
FECHA_INICIO ETAPA 2 | Fecha real de inicio de la etapa | Informes de ejecución de proyectos (INF EJE PROY) ver "Ejemplo Avance Obra.xls" Pestaña Fase 2 | Se aproximará con la primera semana en la que comienza a ejecutarse alguno de los hitos de: Cimentación, Estructuras o Mampostería
FECHA_INICIO ETAPA 3 | Fecha real de inicio de la etapa | Informes de ejecución de proyectos (INF EJE PROY) ver "Ejemplo Avance Obra.xls" Pestaña Fase 2 | Se aproximará con la primera semana en la que comienza a ejecutarse alguno de los hitos de: Instalaciones Hidrosantarias o Instalaciones Eléctricas
FECHA_INICIO ETAPA 4 | Fecha real de inicio de la etapa | Informes de ejecución de proyectos (INF EJE PROY) ver "Ejemplo Avance Obra.xls" Pestaña Fase 2 | Se aproximará con la primera semana en la que comienza a ejecutarse alguno de los hitos de: pañetes, enchapes, pisos cubiertas e impermeabilizaciones, carpinteria metalica, carpinteria de madera, cielorrasos, divisiones, aparatos sanitarios y accesorios, pintura, cerraduras, vidrios y espejos
FECHA_INICIO ETAPA 5 | Fecha real de inicio de la etapa | Informes de ejecución de proyectos (INF EJE PROY) ver "Ejemplo Avance Obra.xls" Pestaña Fase 2 | Se aproximará con la primera semana en la que comienza a ejecutarse alguno de los hitos de: obras exteriores aseo y varios
PRELIMINARES | Detalle de la información de avance de obra a la fecha de corte del informe | Informes de ejecución de proyectos (INF EJE PROY) ver "Ejemplo Avance Obra.xls" Pestaña Fase 2 | Se toman los valores de "Avance Total por Hito", lo cual es equivalente a tomar la suma de avance de cada hito y dividirlo entre dos
CIMENTACION
ESTRUCTURAS
MANPOSTERIA, PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS
INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES
PAÑETES
ENCHAPES
PISOS
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA DE MADERA
CIELORRASOS, DIVISIONES, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.
PINTURA, CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS.
OBRAS EXTERIORES
ASEO Y VARIOS
AVANCE ETAPA 1 | Avance real de la etapa a la fecha de corte de recolección de la información | Se calcula a partir de la información de los porcentajes de avance de obra de cada hito y se multiplica por el peso de cada Hito en la etapa | Calculado
AVANCE ETAPA 2
AVANCE ETAPA 3
AVANCE ETAPA 4
AVANCE ETAPA 5

## AVANCE REAL F2
CIUDAD | DEPARTAMENTO | ACUERDO DE OBRA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ESTADO ACTUAL F2 | RUTA | FECHA CORTE | FECHA_INICIO ETAPA 1 | FECHA_INICIO ETAPA 2 | FECHA_INICIO ETAPA 3 | FECHA_INICIO ETAPA 4 | FECHA_INICIO ETAPA 5 | PRELIMINARES | CIMENTACION | ESTRUCTURAS | MANPOSTERIA, PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS | INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES | PAÑETES | ENCHAPES | PISOS | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CARPINTERIA METALICA | CARPINTERIA DE MADERA | CIELORRASOS, DIVISIONES, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS. | PINTURA, CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS. | OBRAS EXTERIORES | ASEO Y VARIOS | AVANCE ETAPA 1 | AVANCE ETAPA 2 | AVANCE ETAPA 3 | AVANCE ETAPA 4 | AVANCE ETAPA 5
Tunja | Boyacá | 201001 | Gonzalo Suarez Rendón | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 406001 | Julius Sieber | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 201002 | Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón | Suspendido | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_027_NSU_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-07 | 2018-06-16 | 2018-06-23 | 2018-12-01 | 1 | 1 | 1 | 0.9355 | 0.87055 | 0.584 | 1 | 0.6284 | 1.0003 | 0.5357 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 1 | 0.99768 | 0.71581 | 0.34304 | 0.06188
Sogamoso | Boyacá | 406010 | Gustavo Jiménez - Sede Principal | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_27_ GJP MAR 19.xlsx | 2019-03-01 | 2017-01-16 | 2018-01-13 | 2018-06-16 | 2018-04-14 | 2018-08-25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.008 | 0.028 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.18 | 1 | 0.964 | 0.0188 | 0.06112 | 0.12592
Sogamoso | Boyacá | 406006 | Gustavo Jiménez - Sede Nueva | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_027_GJN_MAR_19. | 2019-03-01 | 2017-12-09 | 2018-02-10 | 2018-08-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1074 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4946 | 0.12 | 1 | 0.964 | 0.07095 | 0 | 0.31479
Sogamoso | Boyacá | 406008 | El Crucero | Desistimiento de licencia | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sogamoso | Boyacá | 406007 | Silvestre Arenas | Abandonado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM022 SAC MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-03-03 | 2018-03-24 | 2018-11-24 |  | 2018-11-10 | 1 | 0.5302 | 0.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 0.26415 | 0 | 0.02152 | 0.0912
Sogamoso | Boyacá | 406009 | Politécnico Álvaro González Santana | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406002 | Gabriel García Márquez | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_027_GGM_MAR_19 | 2019-03-01 | 2019-03-09 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406004 | Vicente Azuero - Sede A | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406011 | El Carmen | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander |  | Madre del Buen Consejo | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 406005 | Rafael Pombo | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sotaquirá | Boyacá | 406023 | Adolfo María Jiménez | Abandonado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM027_AMJ_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-11-10 | 2018-12-01 |  |  | 2018-11-24 | 1 | 0.7005 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 0.177 | 0 | 0 | 0.0864
Tuta | Boyacá | 406027 | San Nicolás | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paipa | Boyacá | 406019 | Armando Solano | Abandonado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_026_ASC_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-05-05 | 2018-05-26 |  | 2018-05-05 | 2018-08-18 | 1 | 0.9998 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1 | 0.31493 | 0 | 0 | 0.132
Santa Rosa de Viterbo | Boyacá | 406022 | Casilda Zafra | Suspendido | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_027_CCZ MAR_19- | 2019-03-01 | 2018-03-17 | 2018-04-14 |  |  | 2018-06-30 | 1 | 0.763 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.47 | 1 | 0.52871 | 0 | 0.01312 | 0.31868
Sutamarchán | Boyacá | 406024 | Héctor Julio Gómez | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_026_HJG_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-04-07 | 2018-04-21 |  |  | 2018-09-29 | 1 | 1 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 0.59479 | 0 | 0 | 0.0468
Ráquira | Boyacá | 406020 | Nuestra Señora de La Candelaria | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_027_NSC_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-09-01 | 2018-09-08 |  |  | 2018-09-01 | 1 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.10989 | 0 | 0 | 0.0096
Moniquirá | Boyacá | 406017 | Antonio Nariño | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arcabuco | Boyacá | 406012 | Alejandro de Humboldt | Suspendido | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM027 ALH MAR 19 | 2019-03-01 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | 2018-05-12 | 2018-02-03 | 2018-05-12 | 1 | 1 | 1 | 0.59967 | 0.70818 | 0.32019 | 0.03105 | 0 | 0.80464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.074265 | 0.55388 | 1 | 0.98559 | 0.49866 | 0.1303 | 0.30448
Samacá | Boyacá | 406021 | Técnica Nacionalizada de Samacá | Suspendido | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_027_TNS_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-04-07 | 2018-04-21 | 2018-09-08 | 2018-05-26 | 2018-06-30 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.76 | 1 | 0.96544 | 0.5408 | 0.048 | 0.5884
Ciénega | Boyacá |  | José Cayetano Vásquez | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevo Colón | Boyacá | 406018 | Nuestra Señora de La Antigua | Abandonado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM026_NSA_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-06-23 | 2018-09-01 |  | 2018-11-17 | 2018-08-18 | 1 | 0.69 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0.34344 | 0 | 0.0032 | 0.0144
Ventaquemada | Boyacá | 406028 | Puente de Piedra | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turmequé | Boyacá | 406025 | Diego Torres | Suspendido | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM021 DIT MAR 19 | 2019-03-01 | 2018-02-10 | 2018-01-27 | 2018-05-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.964 | 0.103 | 0 | 0
Turmequé | Boyacá | 406026 | Técnico Industrial | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM020 TIP MAR _19 | 2019-03-01 | 2018-02-24 | 2018-03-17 |  |  | 2018-04-21 | 1 | 0.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 0.1435 | 0 | 0 | 0.1056
Maripi | Boyacá | 406016 | Jorge Eliecer Gaitán | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM027_JEG_MARZO_19 | 2019-03-01 | 2018-04-14 | 2018-05-05 | 2018-06-23 | 2019-01-12 | 2018-06-16 | 1 | 1 | 0.82 | 0.01 | 0.41 | 0.19 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 1 | 0.82648 | 0.2912 | 0.1584 | 0.2552
Chiquinquirá | Boyacá | 406013 | José Joaquín Casas | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_019_JJC_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 2019-01-26 | 2018-06-16 | 2018-07-14 | 1 | 1 | 0.82 | 0 | 0.784 | 0.66 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 1 | 0.82612 | 0.71704 | 0.1632 | 0.45
Chitaraque | Boyacá | 406014 | San Pedro Claver | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_026_SPC_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-06-16 | 2018-07-21 | 2018-12-01 | 2018-11-24 | 2018-06-16 | 0.99998 | 0.99995 | 0.4655 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.81 | 0.99998 | 0.55456 | 0.1374 | 0.032 | 0.4668
Chiscas | Boyacá | 406029 | Las Mercedes | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_023_LMP_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-09-08 | 2018-12-15 |  |  | 2019-01-26 | 0.95 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.01188 | 0 | 0 | 0.0096
Panqueba | Boyacá | 406031 | Técnica de Panqueba | Abandonado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_023_TDP_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 2018-08-04 | 2018-10-20 | 2018-07-07 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 |  | 1 | 0.3129 | 0.0138 | 0.0008 | 0.1196
Pesca | Boyacá | 406034 | Indalecio Vásquez | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis de Gaceno | Boyacá | 406032 | San Luis de Gaceno | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garagoa | Boyacá | 406030 | Marco Aurelio Bernal | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Güepsa | Santander | 406037 | Santo Domingo Savio - Sede A | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umbita | Boyacá |  | Divino Niño | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | Santander | 406039 | IE Nuestra Señora del Rosario | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_021_NSR_MAR 19 | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 2019-03-23 |  |  | 2019-04-23 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 1 | 0.0198 | 0 | 0 | 0.0208
Piedecuesta | Santander | 406065 | Luis Carlos Galán Sede B | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuta | Boyacá | 406041 | IE San Nicolás Sede Siderúrgica | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 406044 | IE Camacho Carreño | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406057 | Víctor Félix Gómez Nova Sede A | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander |  | Balbino García Sede A | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 406036 | Rural del Sur | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406042 | Rafael Reyes | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406043 | Santo Tomas de Aquino | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406033 | Simón Bolívar | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | Boyacá | 406035 | José Miguel Silva Plazas | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_019_ JMS_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-09-22 | 2018-09-22 |  | 2019-01-26 | 2018-10-20 | 1 | 1 | 0.62 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1 | 0.674 | 0 | 0.0292 | 0.3264
Boavita | Boyacá | 406045 | Técnico Industrial Mariscal Sucre | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oiba | Santander | 406063 | IE Normal Superior . Sede Principal | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | Santander | 406048 | Colegio Integrado Simón Bolivar | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | Boyacá | 406058 | IE Normal Superior Santiago de Tunja - Sede Masculino | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciénega | Boyacá | 406038 | José Cayetano Vásquez_2 | Abandonado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM_021_JCV_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-04-21 | 2018-05-05 |  |  |  | 1 | 0.87 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31014 | 0 | 0 | 0
Cubará | Boyacá |  | IE Técnica Nacionalizada Pablo VI – Sede Escuela Indígena Casa del Saber Fátima (Cubará) | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cubará | Boyacá | 406040 | IE Técnica Nacionalizada Pablo VI – Sede San Miguel - Primaria | Iniciado | \\192.168.10.14\ffie2\9 INFORME\Infor Mens\2019\32_MARZO_2019\INF EJE PROY\IM016_TNP_MAR_19 | 2019-03-01 | 2018-11-24 | 2019-02-02 |  |  | 2018-12-15 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0.09994 | 0 | 0 | 0.0768
Paya | Boyacá |  | IE El Rosario – Sede Tocaría | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paya | Boyacá |  | IE El Rosario – Sede Altamira | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lebrija | Santander |  | IE La Victoria | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charalá | Santander | 406049 | IE Nacional José Antonio Galán | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puerto Wilches | Santander | 406050 | IE Colegio Integrado | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sogamoso | Boyacá | 406047 | IE Nuestra Señora de Morcá | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sogamoso | Boyacá | 406046 | IE San Martín de Tours | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cimitarra | Santander | 406051 | IE Colegio Integrado El Carare | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socorro | Santander |  | IE Avelina Moreno Sede A | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sabana de Torres | Santander | 406052 | Instituto Técnico Agropecuario | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventaquemada | Boyacá | 402029 | Puente de Piedra | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lebrija | Santander |  | IE Nuestra Señora de las Mercedes | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rionegro | Santander |  | Fray Nepomuceno Ramos | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Vicente de Chucurí | Santander |  | IE Integrado Camilo Torres Sede B | Sin información | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406053 | Carlos Vicente Rey Sede A | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406055 | Normal Superior Sede A | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406056 | Nuestro Señor de la Buena Esperanza | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 402030 | Metropolitano del Sur | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | Santander | 406064 | Gabriela Mistral | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 402027 | IE San José de La Salle Sede C | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umbita | Boyacá | 406059 | Divino Niño | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 406062 | IE Bosconia Sede Santa Rita | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | Santander | 402028 | IE Politécnico Sede C | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charalá | Santander | 402042 | IE Helena Santos Rosillo | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | Santander | 402043 | El Carmen | No iniciado | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DICCIONARIO_CRONOGRAMAS
CAMPO | DESCRIPCIÓN | ORIGEN
Ciudad | Ciudad del colegio | Ejemplo seguimiento.xlsx
Acuerdo de Obra Nro. | Acuerdo de obra | Acuerdo de obra como aparece en el formato de cronograma ver (Ejemplo formato construcción.xlsx)
Departamento | Departamento como aparece en la base de datos de seguimiento | Ejemplo seguimiento.xlsx
Municipio | Municipio como aparece en la base de datos de seguimiento | Ejemplo seguimiento.xlsx
Institución Educativa | Institución Educativa como aparece en la base de datos de seguimiento | Ejemplo seguimiento.xlsx
Fecha orden de inicio | Fecha orden de inicio como aparece en el archivo de seguimiento | Ejemplo seguimiento.xlsx
Fecha inicial Preliminares | Fecha de inicial Premiliminares como aparece en el cronograma de los formatos | Fecha de inicio en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Cimentación | Fecha inicial Cimentación como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Cimentación en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Estructura | Fecha inicial Estructura como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Estructura en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. | Fecha inicial Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas | Fecha inicial Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones | Fecha inicial Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Pañetes | Fecha inicial Pañetes como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Pañetes en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Enchapes | Fecha inicial Enchapes como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Enchapes en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Pisos | Fecha inicial Pisos como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Pisos en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Cubierta e Impermeabilizaciones | Fecha inicial Cubierta e Impermeabilizaciones como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Cubierta e Impermeabilizaciones en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Carpintería Metálica | Fecha inicial Carpintería Metálica como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Carpintería Metálica en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Carpintería en Madera | Fecha inicial Carpintería en Madera como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Carpintería en Madera en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios | Fecha inicial Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos | Fecha inicial Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Obras exteriores | Fecha inicial Obras exteriores como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Obras exteriores en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha inicial Aseo y Varios | Fecha inicial Aseo y Varios como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha inicial Aseo y Varios en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Preliminares | Fecha fin Preliminares como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Preliminares en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Cimentación | Fecha fin Cimentación como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Cimentación en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Estructura | Fecha fin Estructura como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Estructura en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. | Fecha fin Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas | Fecha fin Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones | Fecha fin Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Pañetes | Fecha fin Pañetes como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Pañetes en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Enchapes | Fecha fin Enchapes como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Enchapes en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Pisos | Fecha fin Pisos como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Pisos en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Cubierta e Impermeabilizaciones | Fecha fin Cubierta e Impermeabilizaciones como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Cubierta e Impermeabilizaciones en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Carpintería Metálica | Fecha fin Carpintería Metálica como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Carpintería Metálica en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Carpintería en Madera | Fecha fin Carpintería en Madera como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Carpintería en Madera en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios | Fecha fin Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos | Fecha fin Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Obras exteriores | Fecha fin Obras exteriores como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Obras exteriores en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
Fecha fin Aseo y Varios | Fecha fin Aseo y Varios como aparece en el formato de cronogramas aprobado por el ministerio de educación y en su última versión | Fecha fin Aseo y Varios en formato dd/mm/yyyy como aparece en Ejemplo formato cronograma.xlsx
MIN ETAPA 1 | Campo calculado que establece la mínima fecha inicial para los hitos de la etapa 1 | Calculado
MAX ETAPA 1 | Campo calculado que establece la máxima fecha de finalización máxima para los hitos de la etapa 1 | Calculado
PLAZO MAX ETAPA 1 | Plazo máximo etapa 1 (Diferencia en meses entre la fecha inicial mínima y la fecha final máxima de todos los hitos de la etapa) | Calculado
MIN ETAPA 2 | Campo calculado que establece la mínima fecha inicial para los hitos de la etapa 2 | Calculado
MAX ETAPA 2 | Campo calculado que establece la máxima fecha de finalización máxima para los hitos de la etapa 2 | Calculado
PLAZO MAX ETAPA 2 | Plazo máximo etapa 2 (Diferencia en meses entre la fecha inicial mínima y la fecha final máxima de todos los hitos de la etapa) | Calculado
MIN ETAPA 3 | Campo calculado que establece la mínima fecha inicial para los hitos de la etapa 3 | Calculado
MAX ETAPA 3 | Campo calculado que establece la máxima fecha de finalización máxima para los hitos de la etapa 3 | Calculado
PLAZO MAX ETAPA 3 | Plazo máximo etapa 3 (Diferencia en meses entre la fecha inicial mínima y la fecha final máxima de todos los hitos de la etapa) | Calculado
MIN ETAPA 4 | Campo calculado que establece la mínima fecha inicial para los hitos de la etapa 4 | Calculado
MAX ETAPA 4 | Campo calculado que establece la máxima fecha de finalización máxima para los hitos de la etapa 4 | Calculado
PLAZO MAX ETAPA 4 | Plazo máximo etapa 4 (Diferencia en meses entre la fecha inicial mínima y la fecha final máxima de todos los hitos de la etapa) | Calculado
MIN ETAPA 5 | Campo calculado que establece la mínima fecha inicial para los hitos de la etapa 5 | Calculado
MAX ETAPA 5 | Campo calculado que establece la máxima fecha de finalización máxima para los hitos de la etapa 5 | Calculado
PLAZO MAX ETAPA 5 | Plazo máximo etapa 5 (Diferencia en meses entre la fecha inicial mínima y la fecha final máxima de todos los hitos de la etapa) | Calculado
MIN TOTAL | Campo calculado que establece la mínima fecha inicial para los todos hitos del proyecto | Calculado
MAX TOTAL | Campo calculado que establece la máxima fecha de finalización máxima para todos los hitos del proyecto | Calculado
PLAZO TOTAL | Plazo máximo proyecto (Diferencia en meses entre la fecha inicial mínima y la fecha final máxima de las actividades del hitos del proyecto) | Calculado

## CRONOGRAMAS
Ciudad | Acuerdo de Obra Nro. | Departamento | Municipio | Institución Educativa | Fecha orden de inicio | Fecha inicial Preliminares | Fecha inicial Cimentación | Fecha inicial Estructura | Fecha inicial Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. | Fecha inicial Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas | Fecha inicial Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones | Fecha inicial Pañetes | Fecha inicial Enchapes | Fecha inicial Pisos | Fecha inicial Cubierta e Impermeabilizaciones | Fecha inicial Carpintería Metálica | Fecha inicial Carpintería en Madera | Fecha inicial Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios | Fecha inicial Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos | Fecha inicial Obras exteriores | Fecha inicial Aseo y Varios | Fecha fin Preliminares | Fecha fin Cimentación | Fecha fin Estructura | Fecha fin Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales en concreto. | Fecha fin Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas | Fecha fin Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones | Fecha fin Pañetes | Fecha fin Enchapes | Fecha fin Pisos | Fecha fin Cubierta e Impermeabilizaciones | Fecha fin Carpintería Metálica | Fecha fin Carpintería en Madera | Fecha fin Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y Accesorios | Fecha fin Pintura, Cerraduras, Vidrios y Espejos | Fecha fin Obras exteriores | Fecha fin Aseo y Varios | MIN ETAPA 1 | MAX ETAPA 1 | PLAZO MAX ETAPA 1 | MIN ETAPA 2 | MAX ETAPA 2 | PLAZO MAX ETAPA 2 | MIN ETAPA 3 | MAX ETAPA 3 | PLAZO MAX ETAPA 3 | MIN ETAPA 4 | MAX ETAPA 4 | PLAZO MAX ETAPA 4 | MIN ETAPA 5 | MAX ETAPA 5 | PLAZO MAX ETAPA 5 | MIN TOTAL | MAX TOTAL | PLAZO TOTAL
Tunja | 201001 | Boyacá | Tunja | Gonzalo Suarez Rendón | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | 406001 | Boyacá | Tunja | Julius Sieber | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | 201002 | Boyacá | Tunja | Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 2018-05-16 | 2018-08-15 | 2018-05-03 | 2018-04-26 | 2018-09-05 | 2018-09-22 | 2018-07-21 | 2018-09-25 | 2018-08-31 | - | 2018-10-25 | 2018-10-19 | 2018-06-24 | 2018-03-07 | 2018-06-08 | 2018-07-25 | 2018-12-06 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | - | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2018-03-06 | 2018-06-08 | 94 | 2018-04-06 | 2019-01-03 | 272 | 2018-04-26 | 2019-01-03 | 252 | 2018-07-21 | 2019-01-03 | 166 | 2018-03-07 | 2019-01-03 | 302 | 2018-03-06 | 2019-01-03 | 303
Sogamoso | 406010 | Boyacá | Sogamoso | Gustavo Jiménez - Sede Principal | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-01-15 | 2018-05-07 | 2018-06-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-07-03 | 2018-07-20 | 2018-05-18 | 2018-07-23 | 2018-06-28 | - | 2018-08-22 | 2018-08-16 | 2018-04-21 | 2017-11-28 | 2018-02-15 | 2018-07-03 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | - | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2017-11-27 | 2018-02-15 | 80 | 2018-01-15 | 2018-09-26 | 254 | 2018-02-21 | 2018-09-26 | 217 | 2018-05-18 | 2018-09-26 | 131 | 2017-11-28 | 2018-09-26 | 302 | 2017-11-27 | 2018-09-26 | 303
Sogamoso | 406006 | Boyacá | Sogamoso | Gustavo Jiménez - Sede Nueva | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-02-01 | 2018-05-07 | 2018-06-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-06-20 | 2018-07-23 | 2018-06-18 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | - | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-05-03 | 2017-11-27 | 2018-02-21 | 2018-08-10 | 2018-11-07 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | - | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2017-11-27 | 2018-02-21 | 86 | 2018-02-01 | 2018-12-04 | 306 | 2018-02-21 | 2018-12-04 | 286 | 2018-06-18 | 2018-12-04 | 169 | 2017-11-27 | 2018-12-04 | 372 | 2017-11-27 | 2018-12-04 | 372
Sogamoso | 406008 | Boyacá | Sogamoso | El Crucero | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sogamoso | 406007 | Boyacá | Sogamoso | Silvestre Arenas | 2017-11-27 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-11-20 | 2019-01-06 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2019-02-06 | 2019-02-21 | 2018-12-30 | 2019-02-21 | 2019-02-04 | - | 2019-03-21 | 2019-03-18 | 2018-12-03 | 2018-08-25 | 2018-04-17 | 2018-12-22 | 2019-03-31 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | - | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2018-02-19 | 2018-04-17 | 57 | 2018-03-19 | 2019-04-27 | 404 | 2018-10-10 | 2019-04-27 | 199 | 2018-12-30 | 2019-04-27 | 118 | 2018-08-25 | 2019-04-27 | 245 | 2018-02-19 | 2019-04-27 | 432
Sogamoso | 406009 | Boyacá | Sogamoso | Politécnico Álvaro González Santana | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | 406002 | Santander | Floridablanca | Gabriel García Márquez | 2019-03-06 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | 406004 | Santander | Floridablanca | Vicente Azuero - Sede A | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | 406011 | Santander | Floridablanca | El Carmen | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca |  | Santander | Floridablanca | Madre del Buen Consejo | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Floridablanca | 406005 | Santander | Floridablanca | Rafael Pombo | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sotaquirá | 406023 | Boyacá | Sotaquirá | Adolfo María Jiménez | 2018-11-01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuta | 406027 | Boyacá | Tuta | San Nicolás | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paipa | 406019 | Boyacá | Paipa | Armando Solano | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 2018-07-12 | 2018-10-11 | 2018-06-29 | 2018-06-22 | 2018-11-01 | 2018-11-18 | 2018-09-16 | 2018-11-21 | 2018-10-27 | - | 2018-12-21 | 2018-12-15 | 2018-08-20 | 2018-05-03 | 2018-08-04 | 2018-09-20 | 2019-02-01 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | - | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2018-05-02 | 2018-08-04 | 94 | 2018-06-02 | 2019-03-05 | 276 | 2018-06-22 | 2019-03-05 | 256 | 2018-09-16 | 2019-03-05 | 170 | 2018-05-03 | 2019-03-05 | 306 | 2018-05-02 | 2019-03-05 | 307
Santa Rosa de Viterbo | 406022 | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | Casilda Zafra | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-04-12 | 2018-06-07 | 2018-07-24 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 2018-09-11 | 2018-07-20 | 2018-09-11 | 2018-08-25 | 2018-03-12 | 2018-10-09 | 2018-10-06 | 2018-06-23 | 2018-03-12 | 2018-05-08 | 2018-07-09 | 2018-10-16 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-03-12 | 2018-05-08 | 57 | 2018-04-12 | 2018-11-09 | 211 | 2018-04-27 | 2018-11-12 | 199 | 2018-03-12 | 2018-11-12 | 245 | 2018-03-12 | 2018-11-12 | 245 | 2018-03-12 | 2018-11-12 | 245
Sutamarchán | 406024 | Boyacá | Sutamarchán | Héctor Julio Gómez | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-02 | 2018-06-14 | 2018-09-13 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-10-04 | 2018-10-20 | 2018-08-18 | 2018-10-22 | 2018-09-28 | - | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-07-21 | 2018-04-02 | 2018-06-06 | 2018-08-08 | 2018-12-26 | 2018-12-29 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | - | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-04-02 | 2018-06-06 | 65 | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 241 | 2018-05-22 | 2018-12-27 | 219 | 2018-08-18 | 2018-12-31 | 135 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 273 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 273
Ráquira | 406020 | Boyacá | Ráquira | Nuestra Señora de La Candelaria | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 2018-11-22 | 2019-01-08 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 2019-02-23 | 2019-01-01 | 2019-02-23 | 2019-02-06 | - | 2019-03-23 | 2019-03-20 | 2018-12-05 | 2018-08-27 | 2018-10-23 | 2019-12-24 | 2019-04-02 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | - | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2018-08-27 | 2018-10-23 | 57 | 2018-09-27 | 2019-12-24 | 453 | 2018-10-12 | 2019-04-28 | 198 | 2019-01-01 | 2019-04-28 | 117 | 2018-08-27 | 2019-04-28 | 244 | 2018-08-27 | 2019-12-24 | 484
Moniquirá | 406017 | Boyacá | Moniquirá | Antonio Nariño | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arcabuco | 406012 | Boyacá | Arcabuco | Alejandro de Humboldt | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-06-18 | 2018-08-23 | 2018-07-28 | - | 2018-09-22 | 2018-09-16 | 2018-05-21 | 2017-02-01 | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 2018-10-25 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | - | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-01-30 | 2018-03-12 | 41 | 2018-01-30 | 2018-10-30 | 273 | 2018-03-21 | 2018-10-30 | 223 | 2018-06-18 | 2018-10-30 | 134 | 2017-02-01 | 2018-10-30 | 636 | 2017-02-01 | 2018-10-30 | 636
Samacá | 406021 | Boyacá | Samacá | Técnica Nacionalizada de Samacá | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-03 | 2018-06-12 | 2018-09-11 | 2018-05-30 | 2018-05-23 | 2018-10-02 | 2018-10-19 | 2018-08-17 | 2018-10-22 | 2018-09-27 | - | 2018-11-21 | 2018-11-17 | 2018-07-21 | 2018-04-03 | 2018-07-17 | 2018-08-31 | 2019-01-12 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | - | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2018-04-02 | 2018-07-17 | 106 | 2018-05-03 | 2019-03-01 | 302 | 2018-05-23 | 2019-03-01 | 282 | 2018-08-17 | 2019-03-01 | 196 | 2018-04-03 | 2019-03-01 | 332 | 2018-04-02 | 2019-03-01 | 333
Ciénega |  | Boyacá | Ciénega | José Cayetano Vásquez | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevo Colón | 406018 | Boyacá | Nuevo Colón | Nuestra Señora de La Antigua | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-07-06 | 2018-08-15 | 2018-11-14 | 2018-08-02 | 2018-07-26 | 2019-12-05 | 2019-12-22 | 2018-10-20 | 2019-12-25 | 2018-11-30 | - | 2019-01-24 | 2019-01-18 | 2018-09-23 | 2018-06-06 | 2018-09-07 | 2018-10-24 | 2019-03-07 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | - | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2018-06-05 | 2018-09-07 | 94 | 2018-07-06 | 2019-04-04 | 272 | 2018-07-26 | 2019-04-04 | 252 | 2018-10-20 | 2019-04-04 | 166 | 2018-06-06 | 2019-04-04 | 302 | 2018-06-05 | 2019-04-04 | 303
Ventaquemada | 406028 | Boyacá | Ventaquemada | Puente de Piedra | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turmequé | 406025 | Boyacá | Turmequé | Diego Torres | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-12-10 | 2018-01-02 | 2018-01-30 | 2018-01-02 | 2018-01-30 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 2018-03-11 | 2018-03-29 | 2018-04-16 | - | 2018-03-09 | 2018-03-11 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 2017-12-09 | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2018-02-23 | 2018-01-14 | 2018-02-11 | 2018-03-10 | 2018-03-08 | 2018-03-28 | 2018-04-15 | 2018-05-13 | - | 2018-05-31 | 2018-03-28 | 2018-06-11 | 2018-06-24 | 2017-11-27 | 2017-12-09 | 12 | 2017-12-10 | 2018-02-23 | 75 | 2018-01-02 | 2018-02-11 | 40 | 2018-02-24 | 2018-05-31 | 96 | 2018-05-30 | 2018-06-24 | 25 | 2017-11-27 | 2018-06-24 | 209
Turmequé | 406026 | Boyacá | Turmequé | Técnico Industrial | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-02 | 2018-04-27 | 2018-06-13 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 2018-07-14 | 2018-07-29 | 2018-06-06 | 2018-07-29 | 2018-07-12 | - | 2018-08-26 | 2018-08-23 | 2018-05-10 | 2018-01-30 | 2018-04-25 | 2018-05-29 | 2018-09-05 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | - | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-01-30 | 2018-04-25 | 85 | 2018-03-02 | 2018-09-29 | 211 | 2018-03-17 | 2018-09-29 | 196 | 2018-06-06 | 2018-09-29 | 115 | 2018-01-30 | 2018-09-29 | 242 | 2018-01-30 | 2018-09-29 | 242
Maripi | 406016 | Boyacá | Maripi | Jorge Eliecer Gaitán | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-03 | 2018-06-28 | 2018-08-14 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-09-14 | 2018-09-29 | 2018-08-07 | 2018-09-29 | 2018-09-12 | - | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-07-11 | 2018-04-02 | 2018-05-29 | 2018-07-30 | 2019-11-06 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | - | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2018-04-02 | 2018-05-29 | 57 | 2018-05-03 | 2019-11-30 | 576 | 2018-05-18 | 2019-11-30 | 561 | 2018-08-07 | 2019-11-30 | 480 | 2018-04-02 | 2019-11-30 | 607 | 2018-04-02 | 2019-11-30 | 607
Chiquinquirá | 406013 | Boyacá | Chiquinquirá | José Joaquín Casas | 2018-06-12 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chitaraque | 406014 | Boyacá | Chitaraque | San Pedro Claver | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-07-06 | 2018-08-31 | 2018-10-17 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 2018-11-17 | 2018-12-02 | 2018-10-10 | 2018-12-02 | 2018-11-15 | - | 2018-12-30 | 2018-12-27 | 2018-09-13 | 2018-06-05 | 2018-08-20 | 2018-10-02 | 2019-01-09 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | - | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2018-06-05 | 2018-08-20 | 76 | 2018-07-06 | 2019-02-02 | 211 | 2018-07-21 | 2019-02-02 | 196 | 2018-10-10 | 2019-02-02 | 115 | 2018-06-05 | 2019-02-02 | 242 | 2018-06-05 | 2019-02-02 | 242
Chiscas | 406029 | Boyacá | Chiscas | Las Mercedes | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-10-04 | 2018-11-29 | 2019-01-15 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-01-08 | 2019-03-02 | 2019-02-13 | - | 2019-03-30 | 2019-03-27 | 2018-12-12 | 2018-09-03 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 2019-04-09 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | - | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2018-09-03 | 2018-10-30 | 57 | 2018-10-04 | 2019-05-03 | 211 | 2018-10-19 | 2019-05-03 | 196 | 2019-01-08 | 2019-05-03 | 115 | 2018-09-03 | 2019-05-03 | 242 | 2018-09-03 | 2019-05-03 | 242
Panqueba | 406031 | Boyacá | Panqueba | Técnica de Panqueba | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-07-15 | 2018-07-30 | 2018-09-05 | 2018-07-24 | 2018-07-23 | 2018-09-21 | 2018-09-29 | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 2018-09-20 | - | 2018-10-11 | 2018-10-09 | 2018-08-18 | 2018-06-29 | 2018-07-14 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | - | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 30 | 2018-07-15 | 2018-10-28 | 105 | 2018-07-23 | 2018-10-29 | 98 | 2018-09-03 | 2018-10-29 | 56 | 2018-06-29 | 2018-10-29 | 122 | 2018-06-14 | 2018-10-29 | 137
Pesca | 406034 | Boyacá | Pesca | Indalecio Vásquez | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis de Gaceno | 406032 | Boyacá | San Luis de Gaceno | San Luis de Gaceno | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garagoa | 406030 | Boyacá | Garagoa | Marco Aurelio Bernal | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Güepsa | 406037 | Santander | Güepsa | Santo Domingo Savio - Sede A | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umbita |  | Boyacá | Umbita | Divino Niño | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | 406039 | Santander | Málaga | IE Nuestra Señora del Rosario | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | 406065 | Santander | Piedecuesta | Luis Carlos Galán Sede B | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuta | 406041 | Boyacá | Tuta | IE San Nicolás Sede Siderúrgica | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bucaramanga | 406044 | Santander | Bucaramanga | IE Camacho Carreño | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta | 406057 | Santander | Piedecuesta | Víctor Félix Gómez Nova Sede A | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piedecuesta |  | Santander | Piedecuesta | Balbino García Sede A | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | 406036 | Boyacá | Tunja | Rural del Sur | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | 406042 | Boyacá | Duitama | Rafael Reyes | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | 406043 | Boyacá | Duitama | Santo Tomas de Aquino | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | 406033 | Boyacá | Duitama | Simón Bolívar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duitama | 406035 | Boyacá | Duitama | José Miguel Silva Plazas | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-10-05 | 2018-12-19 | 2019-01-25 | 2018-12-01 | 2018-12-07 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2018-02-13 | 2019-02-15 | 2019-02-27 | - | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-02-16 | 2018-09-20 | 2018-11-17 | 2019-01-24 | 2019-03-25 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | - | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2018-09-19 | 2018-11-17 | 59 | 2018-10-05 | 2019-04-18 | 195 | 2018-12-01 | 2019-04-18 | 138 | 2018-02-13 | 2019-04-18 | 429 | 2018-09-20 | 2019-04-18 | 210 | 2018-02-13 | 2019-04-18 | 429
Boavita | 406045 | Boyacá | Boavita | Técnico Industrial Mariscal Sucre | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oiba | 406063 | Santander | Oiba | IE Normal Superior . Sede Principal | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 406048 | Santander | Bolivar | Colegio Integrado Simón Bolivar | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunja | 406058 | Boyacá | Tunja | IE Normal Superior Santiago de Tunja - Sede Masculino | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciénega | 406038 | Boyacá | Ciénega | José Cayetano Vásquez_2 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-28 | 2018-08-12 | 2018-10-09 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 2018-11-13 | 2018-12-01 | 2018-11-12 | 2018-11-01 | 2018-11-13 | - | 2018-11-17 | 2018-11-20 | 2018-11-02 | 2018-04-13 | 2018-06-11 | 2018-10-29 | 2018-12-10 | 2019-01-09 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-04 | 2019-01-09 | - | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2018-04-12 | 2018-06-11 | 60 | 2018-04-28 | 2019-01-09 | 256 | 2018-08-14 | 2019-01-02 | 141 | 2018-11-01 | 2019-01-09 | 69 | 2018-04-13 | 2019-01-09 | 271 | 2018-04-12 | 2019-01-09 | 272
Cubará |  | Boyacá | Cubará | IE Técnica Nacionalizada Pablo VI – Sede Escuela Indígena Casa del Saber Fátima (Cubará) | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cubará | 406040 | Boyacá | Cubará | IE Técnica Nacionalizada Pablo VI – Sede San Miguel - Primaria | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-10-13 | 2018-12-08 | 2019-01-24 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 2019-02-24 | 2019-03-11 | 2019-01-17 | 2019-03-11 | 2019-02-22 | - | 2019-04-08 | 2019-04-05 | 2018-12-21 | 2018-05-21 | 2018-10-10 | 2019-01-09 | 2019-04-15 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | - | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2018-05-21 | 2018-10-10 | 142 | 2018-10-13 | 2019-05-12 | 211 | 2018-10-28 | 2019-05-12 | 196 | 2019-01-17 | 2019-05-12 | 115 | 2018-05-21 | 2019-05-12 | 356 | 2018-05-21 | 2019-05-12 | 356
Formulas:
MIN ETAPA 1 = MIN([Fecha inicial Preliminares])
MAX ETAPA 1 = MAX([Fecha fin Preliminares])
MIN ETAPA 2 = MIN([Fecha inicial Cimentación]:J2)
MAX ETAPA 2 = MAX([Fecha fin Cimentación]:Z2)
MIN ETAPA 4 = MIN([Fecha inicial Pañetes]:T2)
MAX ETAPA 4 = MAX([Fecha fin Pañetes]:AJ2)
MIN ETAPA 5 = MIN([Fecha inicial Obras exteriores]:[Fecha inicial Aseo y Varios])
MAX ETAPA 5 = MAX([Fecha fin Obras exteriores]:[Fecha fin Aseo y Varios])
MIN TOTAL = MIN([Fecha inicial Preliminares]:[Fecha inicial Aseo y Varios])
MAX TOTAL = MAX([Fecha fin Preliminares]:[Fecha fin Aseo y Varios])
Note on F31: Victoria Eugenia Posada Martinez: MODIFICADA

## HITOS_ETAPAS
HITO | ETAPA | PORNDERACION HITO
Preliminares | 1 | 1
Cimentación | 2 | 0.198
Estructuras | 2 | 0.766
Mampostería, Prefabricados y Elementos no estructurales en Concreto | 2 | 0.036
Instalaciones Hidrosanitarias y a Gas | 3 | 0.46
Instalaciones eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones | 3 | 0.54
Pañetes | 4 | 0.05
Enchapes | 4 | 0.1
Pisos | 4 | 0.16
Cubierta e impermeabilizaciones | 4 | 0.12
Carpintería metálica | 4 | 0.41
Carpintería en madera | 4 | 0
Cielorrasos, Divisiones, Aparatos sanitarios y accesorios | 4 | 0.08
Pintura, Cerraduras, vidrios y espejos | 4 | 0.08
Obras exteriores | 5 | 0.52
Aseo y varios | 5 | 0.48

## ETAPAS
ETAPA | PESO
1 | 0.11
2 | 0.499
3 | 0.08
4 | 0.225
5 | 0.086

## INFORMACIONRESUMEN_HITOS
CIUDAD | Institución Educativa | Acuerdo de Obra Nro. | INICIO F1 | ESTADO F1 | FIN F2 (FECHA RECIBO EN ARCHIVO) | DIAS ENTREGA F1 | INICIO F2 | PLAZO INICIAL F2 | ESTADO F2 | FIN INICIAL F2 | PRÓRROGA F2 | FIN F2 TEORICA | VALOR INTERVENTORÍA F2 | ADICION F2 | VALOR FINAL INTERVENTORÍA F2 | FACTURADO F2 | SALDO F2 | VALOR INTERVENTORÍA DISEÑOS | VALOR INTERVENTORÍA OBRA | VALOR DISEÑOS | VALOR OBRA | % DISEÑO | PLAZO HITO 1 | AVANCE HITO 1 | AVANCE HITO 2 | AVANCE HITO 3 | AVANCE HITO 4 | AVANCE HITO 5 | PLAZO HITO 1 | PLAZO HITO 2 | PLAZO HITO 3 | PLAZO HITO 4 | PLAZO HITO 5
Tunja | Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón | 201002 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-01-30 | 391 | 2018-03-06 | 10 | VIGENTE | 2019-01-06 | SIN INICIO | 2019-01-30 | 179157852 | 15738055 | 194895907 | 92152398.1 | 102743508.9 | 19118430 | 194895907 | 127456197 | 3897918138 | 15% | 2018-03-06 | 100% | 99.84% | 73.58% | 34.7% | 8.476% | 3.1333 | 9.0667 | 8.4 | 5.5333 | 10.0667
Sogamoso | Gustavo Jiménez - Sede Principal | 406010 | 2017-01-05 | Recibido | 2018-01-30 | 390 | 2017-11-27 | 10 | PLAZO VENCIDO | 2018-09-26 | SIN INICIO | 2018-09-26 | 192973088 | SIN INICIO | 192973088 | 91243233.34 | 101729854.66 | 20648469 | 192973088 | 137656463 | 3859461767 | 15% | 2017-11-27 | 100% | 96.4% | 1.88% | 6.112% | 12.59% | 2.6667 | 8.4667 | 7.2333 | 4.3667 | 10.0667
Sogamoso | Gustavo Jiménez - Sede Nueva | 406006 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-01-30 | 391 | 2017-11-27 | 12 | PLAZO VENCIDO | 2018-11-27 | 8 Días Calendario | 2018-12-04 | 284972602 | 1375414 | 286348016 | 134743252.8923 | 151604763.1077 | 29210119 | 284972602 | 194734125 | 6332724489 | 15% | 2017-11-27 | 100% | 96.4% | 7.095% | 0% | 31.48% | 2.8667 | 10.2 | 9.5333 | 5.6333 | 12.4
Sogamoso | Silvestre Arenas | 406007 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-01-30 | 391 | 2017-11-27 | 8 | VIGENTE | 2018-07-27 | 2 meses + 23 Días Calendario | 2019-05-26 | 171186589 | 58845390 | 230031979 | 15064419.44 | 214967559.56 | 13366580 | 171186589 | 89110530 | 2853109814 | 15% | 2018-02-19 | 100% | 15.61% | 0% | 2.152% | 9.12% | 1.9 | 13.4667 | 6.6333 | 3.9333 | 8.1667
Paipa | Armando Solano | 406019 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-04-25 | 476 | 2018-05-02 | 10 | VIGENTE | 2019-03-02 | SIN INICIO | 2019-03-02 | 218940599 | SIN INICIO | 218940599 | 19266773.54 | 199673825.46 | 23090954 | 218940599 | 153939690 | 4378811985 | 15% | 2018-05-02 | 100% | 15.8% | 0% | 0% | 9.36% | 3.1333 | 9.2 | 8.5333 | 5.6667 | 10.2
Santa Rosa de Viterbo | Casilda Zafra | 406022 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-01-30 | 391 | 2018-03-12 | 8 | SUSPENDIDA | 2018-12-12 | SIN INICIO | 2018-12-12 | 157116909 | SIN INICIO | 157116909 | 13826287.51 | 143290621.49 | 11945576 | 157116909 | 79637175 | 2618615148 | 15% | 2018-03-12 | 100% | 46.72% | 0% | 0% | 31.84% | 1.9 | 7.0333 | 6.6333 | 8.1667 | 8.1667
Sutamarchán | Héctor Julio Gómez | 406024 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-03-28 | 448 | 2018-04-02 | 9 | PLAZO VENCIDO | 2019-01-02 | SIN INICIO | 2019-01-02 | 172495743 | SIN INICIO | 172495743 | 28813965.04 | 143681777.96 | 14561927 | 172495743 | 97079513 | 3136286232 | 15% | 2018-04-02 | 100% | 50.44% | 0% | 0% | 4.68% | 2.1667 | 8.0333 | 7.3 | 4.5 | 9.1
Ráquira | Nuestra Señora de La Candelaria | 406020 | 2017-01-05 | Recibido | 2018-07-17 | 558 | 2018-08-27 | 8 | VIGENTE | 2019-04-27 | SIN INICIO | 2019-04-27 | 126950155 | 8461321 | 135411476 | SIN INICIO | SIN INICIO | 10203388 | 135411476 | 68022585 | 2256857930 | 15% | 2018-08-27 | 100% | 9.306% | 0% | 0% | 0.96% | 1.9 | 15.1 | 6.6 | 3.9 | 8.1333
Arcabuco | Alejandro de Humboldt | 406012 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-01-17 | 378 | 2018-01-30 | 9 | VIGENTE | 2018-10-30 | 143 Días Calendario | 2019-03-22 | 165431843 | SIN INICIO | 165431843 | 59255750.12 | 106176092.88 | 13495916 | 165431843 | 89972775 | 3007851686 | 15% | 2018-01-30 | 100% | 95.97% | 46.7% | 12.64% | 30.04% | 1.3667 | 9.1 | 7.4333 | 4.4667 | 21.2
Samacá | Técnica Nacionalizada de Samacá | 406021 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-03-26 | 446 | 2018-04-02 | 11 | VIGENTE | 2019-03-02 | SIN INICIO | 2019-03-02 | 277783987 | SIN INICIO | 277783987 | 46401481.98 | 231382505.02 | 28166616 | 277783987 | 187777440 | 5555679736 | 15% | 2018-04-02 | 100% | 96.4% | 54.08% | 4.8% | 53.48% | 3.5333 | 10.0667 | 9.4 | 6.5333 | 11.0667
Nuevo Colón | Nuestra Señora de La Antigua | 406018 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-05-07 | 488 | 2018-06-05 | 10 | VIGENTE | 2019-04-05 | SIN INICIO | 2019-04-05 | 245057204 | SIN INICIO | 245057204 | 21565033.63 | 223492170.37 | 22306732 | 245057204 | 148711545 | 4901144093 | 15% | 2018-06-05 | 100% | 33.75% | 0% | 0.32% | 1.44% | 3.1333 | 9.0667 | 8.4 | 5.5333 | 10.0667
Turmequé | Diego Torres | 406025 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-01-30 | 391 | 2017-11-27 | 7 | SUSPENDIDA | 2018-06-27 | 28 Días Calendario | 2018-12-11 | 137593730 | 18345831 | 155939561 | 22983877.77 | 132955683.23 | 9073164 | 137593730 | 60487763 | 1965624707 | 15% | 2017-11-27 | 100% | 71.89% | 10.3% | 0% | 0% | 0.4 | 2.5 | 1.3333 | 3.2 | 0.83333
Turmequé | Técnico Industrial | 406026 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-01-30 | 391 | 2018-01-30 | 8 | VIGENTE | 2018-09-30 | SIN INICIO | 2019-02-09 | 125822214 | SIN INICIO | 125822214 | 11072355 | 114749859 | 9235792 | 125822214 | 61571948 | 2097036897 | 15% | 2018-01-30 | 100% | 13.95% | 0% | 0% | 10.56% | 2.8333 | 7.0333 | 6.5333 | 3.8333 | 8.0667
Maripi | Jorge Eliecer Gaitán | 406016 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-03-28 | 448 | 2018-04-02 | 8 | PLAZO VENCIDO | 2018-12-02 | SIN INICIO | 2018-12-02 | 136174517 | SIN INICIO | 136174517 | 22746809.54 | 113427707.46 | 10120950 | 136174517 | 67473000 | 2269575292 | 15% | 2018-04-02 | 100% | 61.93% | 26.04% | 0.32% | 23.04% | 1.9 | 19.2 | 18.7 | 16 | 20.2333
Chitaraque | San Pedro Claver | 406014 | 2017-01-04 | Recibido | 2018-05-15 | 496 | 2018-06-05 | 8 | VIGENTE | 2019-02-05 | SIN INICIO | 2019-02-05 | 129295490 | SIN INICIO | 129295490 | 11378002.93 | 117917487.07 | 9590360 | 129295490 | 63935730 | 2154924844 | 15% | 2018-06-05 | 100% | 46.61% | 13.74% | 3.2% | 46.68% | 2.5333 | 7.0333 | 6.5333 | 3.8333 | 8.0667
Chiscas | Las Mercedes | 406029 | 2017-05-24 | Recibido | 2018-08-24 | 457 | 2018-09-03 | 8 | VIGENTE | 2019-05-03 | SIN INICIO | 2019-05-03 | 120038951 | SIN INICIO | 120038951 | SIN INICIO | SIN INICIO | 8671732 | 120038951 | 57811545 | 2000649185 | 15% | 2018-09-03 | 91% | 0.792% | 0% | 0% | 0% | 1.9 | 7.0333 | 6.5333 | 3.8333 | 8.0667
Panqueba | Técnica de Panqueba | 406031 | 2017-05-24 | Recibido | 2018-05-24 | 365 | 2018-06-14 | 4.5 | PLAZO VENCIDO | 2018-10-29 | SIN INICIO | 2018-10-29 | 57907527 | SIN INICIO | 57907527 | 9672966.17 | 48234560.83 | 1936494 | 57907527 | 12909958 | 482562723 | 15% | 2018-06-14 | 100% | 31.29% | 1.38% | 0.08% | 11.96% | 1 | 3.5 | 3.2667 | 1.8667 | 4.0667
Duitama | José Miguel Silva Plazas | 406035 | 2017-08-02 | Recibido | 2018-04-05 | 246 | 2018-09-19 | 7 | VIGENTE | 2019-04-19 | SIN INICIO | 2019-04-19 | 96768175 | SIN INICIO | 96768175 | SIN INICIO | 7395651 | 7395651 | 96768175 | 49304342 | 1382402501 | 15% | 2018-09-19 | 100% | 38.18% | 0% | 0% | 22.08% | 1.9667 | 6.5 | 4.6 | 14.3 | 7
Ciénega | José Cayetano Vásquez_2 | 406038 | 2017-07-28 | Recibido | 2018-04-05 | 251 | 2018-04-12 | 7 | PLAZO VENCIDO | 2018-11-12 | 58 Días Calendario | 2019-01-09 | 102750230 | SIN INICIO | 102750230 | 9042019.84 | 93708210.16 | 6858572 | 102750230 | 45723813 | 1467860424 | 15% | 2018-04-12 | 100% | 31.01% | 0% | 0% | 0% | 2 | 8.5333 | 4.7 | 2.3 | 9.0333
Cubará | IE Técnica Nacionalizada Pablo VI – Sede San Miguel - Primaria | 406040 | 2017-08-02 | Recibido | 2018-05-10 | 281 | 2018-05-21 | 8 | VIGENTE | 2019-01-21 | SIN INICIO | 2018-05-12 | 123787609 | SIN INICIO | 123787609 | SIN INICIO | SIN INICIO | 9271042 | 124653924 | 61806947 | 2077565403 | 15% | 2018-05-21 | 57.5% | 0% | 0% | 0% | 3.84% | 4.7333 | 7.0333 | 6.5333 | 3.8333 | 11.8667