## Otrosíes
CECO | COORDINADOR | PROYECTO | VALOR FACTURADO ACTUAL | VALOR CONTRACTUAL | % FACTURADO | AVANCE ACTUAL | PROBABILIDAD DE OTROSÍ | MESES DE DURACIÓN | VALOR ESTIMADO OTROSÍ | Fecha | Observaciones
1385 | Sonia Franco | CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR (obra) (CARTAGENA) | 6221744893 | 3508436697.301 | 177.3% | 85% |  |  |  | 2018-10-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1507 | Álvaro díaz | METROPOLIS | 2683044605 | 4041562599.7321 | 66.39% | N/A |  |  |  | 2018-12-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1577 | Yalenny Serrano | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | 4040172745 | 5089087145 | 79.39% | N/A |  |  |  | 2019-02-01 | Debido a que el atraso que presenta el proyecto no se puede recuperar por que la fecha de terminación ya pasó, no se realizará control de programación para nunguna de las 2 etapas del proyecto inmobiliario
1580 | Ricardo La Rotta | DESARROLLO CAMPUS EAN | 1271699630 | 2477254514 | 51.34% | 22.75% |  |  |  | 2019-02-01
1588 | Julio Ribon | MALL PLAZA BARRANQUILLA | 2677728560 | 2785866588 | 96.12% | 75.85% |  |  |  | 2019-02-01
1596 | Álvaro díaz | COLEGIO HELVETIA | 887439815 | 825013900 | 107.6% | 51% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1618 | Ricardo La Rotta | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | 2181146853 | 2143117379 | 101.8% | 88% |  |  |  | 2018-06-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1687 | Mauricio Arango | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | 2817604508 | 2625541821 | 107.3% | 92.9% |  |  |  | 2019-01-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1689 | Julio Ribon | HOTEL HILTON SANTA MARTA | 1064721581 | 1153504828 | 92.3% | 38% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1713 | Carlos Neira | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | 1432962868 | 1383725155.88 | 103.6% | 83.36% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1715 | Ricardo La Rotta | GERENCIA INTEGRAL | 1762227664 | 2024665704 | 87.04% | N/A |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1723 | Adriana Concha | EDIFICIO SANTA MARIA | 5727277625.25 | 5619043124 | 101.9% | 59.17% |  |  |  | 2019-02-01
1739 | Ricardo López | EDIFICIO CALLE 93 (Externado ) | 98234041 | 189854021 | 51.74%
1744 | Mónica Cabrejo | EDIFICIO CALLE 92-11 | 855735058 | 1081488368 | 79.13% | 74% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1751 | Julio Ribon | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | 768710767 | 805189890 | 95.47% | 79% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1756 | Juan Carlos Piraquive | PRIMEROS EDIFICIOS U.CENTRAL | 1415816756 | 1688630330 | 83.84% | N/A |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1758 | Juan Carlos Piraquive | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | 632070669 | 1127734320 | 56.05% | N/A |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1802 | Mauricio Arango | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 783383698 | 1411945204 | 55.48% | 36% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1804 | Ricardo La Rotta | EDIFICIO QUINTA MUTIS | 451548050 | 447208046.2185 | 101% | N/A |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1806 | Mauricio Gallo | PROYECTOS VARIOS AVIANCA | 1312827892 | 1648018423 | 79.66% | N/A |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1813 | Carlos Neira | SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE CÚCUTA | 2402849344 | 1987359844.8151 | 120.9% | 89% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1824 | Fabio Castro | MEGAPORT | 693688688 | 1146170852.9412 | 60.52% | 61% |  |  |  | 2019-01-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1826 | Ricardo La Rotta | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA LA VEGA | 104984493 | 160008756 | 65.61% | N/A |  |  |  | 2018-12-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1831 | Carlos Neira | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS (URBANISMO) |  | 415493821 | 0% | N/A |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1838 | Fabio Castro | CASA LA BUHARDILLA | 134744364 | 177763960 | 75.8% | 83% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1845 | Carlos Neira | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO |  | 436274412.0987 | 0% | N/A |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1848 | Ricardo López | REMODELACION OFICINAS BID PISO 20 | 104615541 | 181253858 | 57.72% | 87% |  |  |  | 2019-02-01
1849 | Carlos Neira | ZONAS EXTERIORES CENTRO COMERCIAL ANDINO | 96650300 | 68769400 | 140.5% | 2.43% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1882 | Jimy Bula | FINALIZACIÓN INTEGRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO - FUNDACIÓN SANTAFE |  | 214412247 | 0% | 95.54% |  |  |  | 2019-02-01
1884 | Ricardo López | CENTRO COMERCIAL NUESTRO CARTAGO | 141965813 | 185647599 | 76.47% | 50% |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1890 | Fabio Castro | CENTRO CIVICO |  | 860247406 | 0% | N/A |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1899 | Álvaro díaz | CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ |  | 1417660599 | 0%

## CECO
CECO | COORDINADOR | PROYECTO | VALOR FACTURADO ACTUAL | VALOR CONTRACTUAL | % FACTURADO | AVANCE ACTUAL | FECHA FIN CONTRACTUAL | PROBABILIDAD DE OTROSÍ | MESES DE DURACIÓN | VALOR ESTIMADO OTROSÍ | Fecha | Observaciones
1385 | Sonia Franco | CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR (obra) (CARTAGENA) | 6221744893 | 3508436697.301 | 177.3% | 85% | 2019-06-21 |  |  |  | 2018-10-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1507 | Álvaro díaz | METROPOLIS | 2683044605 | 4041562599.7321 | 66.39% | N/A | 2019-07-21 |  |  |  | 2018-12-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1577 | Yalenny Serrano | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | 4040172745 | 5089087145 | 79.39% | N/A | 2019-08-31 |  |  |  | 2019-02-01 | Debido a que el atraso que presenta el proyecto no se puede recuperar por que la fecha de terminación ya pasó, no se realizará control de programación para nunguna de las 2 etapas del proyecto inmobiliario
1580 | Ricardo La Rotta | DESARROLLO CAMPUS EAN | 1271699630 | 2477254514 | 51.34% | 22.75% | 2020-02-28 |  |  |  | 2019-02-01
1588 | Julio Ribon | MALL PLAZA BARRANQUILLA | 2677728560 | 2785866588 | 96.12% | 75.85% | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-02-01
1596 | Álvaro díaz | COLEGIO HELVETIA | 887439815 | 825013900 | 107.6% | 51% | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1618 | Ricardo La Rotta | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | 2181146853 | 2143117379 | 101.8% | 88% | 2019-02-28 |  |  |  | 2018-06-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1622 | Cesar Rojas | ATRIO - QBO | 4130326116 | 8830060365 | 46.78% | N/A | 2019-04-08 |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1687 | Mauricio Arango | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | 2817604508 | 2625541821 | 107.3% | 92.9% | 2019-02-15 |  |  |  | 2019-01-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1689 | Julio Ribon | HOTEL HILTON SANTA MARTA | 1064721581 | 1153504828 | 92.3% | 38% | 2019-03-18 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1700 | Martha Cortes | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 2 | 315748510 | 40500000000 | 0.7796% | N/A | 2019-07-26 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1701 | Juan Carlos Piraquive | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | 1206703740 | 3071135258 | 39.29% | 33% | 2020-01-31 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1706 | Martha Cortes | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 7 | 2008356251 | 23000000000 | 8.732% | N/A | 2019-07-26 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1713 | Carlos Neira | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | 1432962868 | 1383725155.88 | 103.6% | 83.36% | 2019-01-31 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1715 | Ricardo La Rotta | GERENCIA INTEGRAL | 1762227664 | 2024665704 | 87.04% | N/A | 2019-03-31 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1723 | Adriana Concha | EDIFICIO SANTA MARIA | 5727277625.25 | 5619043124 | 101.9% | 59.17% | 2019-07-18 |  |  |  | 2019-02-01
1734 | Julio Ribon | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | 1102213366 | 2644534367 | 41.68% | 18% | 2021-01-15 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1739 | Ricardo López | EDIFICIO CALLE 93 (Externado ) | 98234041 | 189854021 | 51.74% |  | 2019-05-31
1744 | Mónica Cabrejo | EDIFICIO CALLE 92-11 | 855735058 | 1081488368 | 79.13% | 74% | 2019-09-10 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1751 | Julio Ribon | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | 768710767 | 805189890 | 95.47% | 79% | 2019-03-20 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1756 | Juan Carlos Piraquive | PRIMEROS EDIFICIOS U.CENTRAL | 1415816756 | 1688630330 | 83.84% | N/A | 2019-02-15 |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1758 | Juan Carlos Piraquive | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | 632070669 | 1127734320 | 56.05% | N/A | 2019-12-30 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1791 | Julio Ribon | CENTRO COMERCIAL ALEGRA (BARRANQUILLA) | 547768302 | 1759240490.7563 | 31.14% | 74% | 2020-01-20 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1802 | Mauricio Arango | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 783383698 | 1411945204 | 55.48% | 36% | 2020-02-29 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1804 | Ricardo La Rotta | EDIFICIO QUINTA MUTIS | 451548050 | 447208046.2185 | 101% | N/A | 2019-03-24 |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1806 | Mauricio Gallo | PROYECTOS VARIOS AVIANCA | 1312827892 | 1648018423 | 79.66% | N/A | 2019-03-01 |  |  |  | 2019-01-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1813 | Carlos Neira | SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE CÚCUTA | 2402849344 | 1987359844.8151 | 120.9% | 89% | 2019-02-28 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1818 | Mónica Cabrejo | BODEGA BAENAMORA | 111473484 | 562909094.6807 | 19.8% | N/A | 2020-01-23 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1824 | Fabio Castro | MEGAPORT | 693688688 | 1146170852.9412 | 60.52% | 61% | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-01-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1826 | Ricardo La Rotta | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA LA VEGA | 104984493 | 160008756 | 65.61% | N/A | 2019-03-30 |  |  |  | 2018-12-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1829 | Mónica Cabrejo | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | 502926341 | 2079522106 | 24.18% | 12% | 2020-07-08 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1831 | Carlos Neira | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS (URBANISMO) | 0 | 415493821 | 0% | N/A |  |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1837 | Ricardo López | CEDI MERCADERIA IBAGUE | 104862271 | 305429395 | 34.33% | 3% | 2019-07-03 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1838 | Fabio Castro | CASA LA BUHARDILLA | 134744364 | 177763960 | 75.8% | 83% | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1845 | Carlos Neira | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | 0 | 436274412.0987 | 0% | N/A | 2019-01-10 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1846 | Carlos Neira | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | 198966188 | 497023779 | 40.03% |  | 2018-10-15
1848 | Ricardo López | REMODELACION OFICINAS BID PISO 20 | 104615541 | 181253858 | 57.72% | 87% | 2019-07-17 |  |  |  | 2019-02-01
1849 | Carlos Neira | ZONAS EXTERIORES CENTRO COMERCIAL ANDINO | 96650300 | 68769400 | 140.5% | 2.43% | 2018-12-10 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1856 | Julio Ribon | DISTRITO 90 | 279383511 | 1537145968 | 18.18% | 7% | 2021-02-28 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1857 | Carlos Neira | COLPATRIA ALAMEDA SAN DIEGO | 72814000 | 147000000 | 49.53% | N/A | 2019-10-16 |  |  |  | 2019-02-01 | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1858 | Fabio Castro | EDIFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL BANCO AGRARIO | 291179234.92 | 1317799735 | 22.1% | 40% | 2019-09-29 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1860 | Carlos Neira | EDIFICIO 593 | 141205345 | 714738871 | 19.76% | N/A | 2021-05-02 |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1861 | Álvaro díaz | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | 144656066 | 3627537015 | 3.988% | N/A | 2020-12-26 |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1873 | Ricardo López | EDIFICIO CALLE 77 | 108797417 | 335861272 | 32.39% | N/A | 2020-02-09 |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1874 | Juan Carlos Piraquive | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | 126377076 | 600682540 | 21.04% | 36% | 2019-11-04 |  |  |  | 2019-02-01
1877 | Mauricio Arango | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 148243871 | 1474523167 | 10.05% | 15.9% | 2020-02-01 |  |  |  | 2019-02-01
1880 | Álvaro díaz | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | 96004505 | 218417446 | 43.95% | N/A | 2019-06-30 |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1881 | Mónica Cabrejo | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | 75764735 | 415493821 | 18.23% | 8.4% | 2020-09-01 |  |  |  | 2019-02-01
1882 | Jimy Bula | FINALIZACIÓN INTEGRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO - FUNDACIÓN SANTAFE | 0 | 214412247 | 0% | 95.54% | 2019-02-28 |  |  |  | 2019-02-01
1883 | Ricardo López | CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ | 162494213 | 330870570 | 49.11% | 13.7% | 2020-12-30 |  |  |  | 2019-02-01
1884 | Ricardo López | CENTRO COMERCIAL NUESTRO CARTAGO | 141965813 | 185647599 | 76.47% | 50% | 2019-09-30 |  |  |  | 2019-02-01 | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1890 | Fabio Castro | CENTRO CIVICO | 0 | 860247406 | 0% | N/A | 2020-12-15 |  |  |  | N/A | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1891 | Mauricio Arango | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | 123162181 | 1409324741 | 8.739% | 3% | 2021-02-13 |  |  |  | 2019-02-01
1893 | Mauricio Arango | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | 76555363 | 574165219 | 13.33% | 4.59% | 2020-04-20 |  |  |  | 2019-02-01
1899 | Álvaro díaz | CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ | 0 | 1417660599 | 0% |  | 2021-04-03
| Mónica Cabrejo | ARTURO CALLE

## Facturado
CECO | FACTURADO
1620 | 130912539
1636 | 10000000
1813 | 2402849344
1650 | 31618925
1561 | 9000000
1725 | 15000000
1574 | 200281886
1713 | 1432962868
1858 | 291179234.92
1674 | 1271755070
1731 | 21850000
1535 | 0
1862 | 9900000
1221 | 263589330
1886 | 8200000
1529 | 15000000
1778 | 43385373
1536 | 0
1631 | 2984567645
1719 | 9000000
1699 | 9000000
1701 | 1206703740
1591 | 0
1611 | 5500000
1705 | 551635552
1660 | 94264240
1565 | 3216775859
1602 | 48100000
1639 | 167659380
1468 | 2743742557
1506 | 609858747
1393 | 234562760
1588 | 2677728560
1648 | 33732937
1444 | 219050884
1767 | 49720299
1192 | 0
1291 | 400424154
1857 | 72814000
1885 | 30706959
1605 | 4500000
1692 | 7800000
1653 | 27500000
1826 | 104984493
1679 | 49277408
1248 | 3928986179
1542 | -3000000
1630 | 5000000
1577 | 4040172745
1655 | 1291929111
1487 | 21202267
1728 | 69412138
1775 | 0
1812 | 29590210
1796 | 620650160
1883 | 162494213
1575 | 7000000
1706 | 2008356251
1623 | 13000000
1358 | 6117295480
1783 | 8441451
1259 | 24500000
1681 | 49763748
1696 | 370001432
1251 | 1720952633
1667 | 19750000
1618 | 2181146853
1476 | 465711344
1758 | 632070669
1762 | 6500000
1801 | 41400000
1621 | 11500000
1643 | 5000000
1507 | 2683044605
1595 | 129408405
1227 | 167740218
1670 | 4202709093
1854 | 44399962
1884 | 141965813
1589 | 247000000
1874 | 126377076
1895 | 11440910
1689 | 1064721581
1616 | 765473265
1693 | 33550000
1676 | 476426304
1656 | 842552245
1717 | 9000000
1723 | 5727277625.25
1795 | 44598735
1658 | 65747808
1786 | 44854498
1872 | 7000000
1741 | 15000000
1680 | 97364416
1455 | 427185988
1780 | 134156700
1739 | 98234041
1772 | 67190873
1538 | -750000
1745 | 45700000
1808 | 42000000
1343 | 928439375
1707 | 11000000
1628 | 13200000
1619 | 14700000
1475 | 1140846924
1686 | 494435826
1800 | 181746753
1330 | 55093123
1845 | 0
1755 | 693726983
1753 | 729765377
1835 | 102913500
1438 | 63523710
1598 | 2287128
1765 | 111011345
1893 | 76555363
1607 | 124136013
1668 | 9000000
1558 | 346975285
1556 | 80091500
1560 | 1451306202
1690 | 178209695
1721 | 216051251
1579 | 663311787
1716 | 8000000
1822 | 64754358
1879 | 22533190
1859 | 33917260
1853 | 35281000
1730 | 7500000
1877 | 148243871
1794 | 247140455
1881 | 75764735
1726 | 33250000
1647 | 616253644
1744 | 855735058
1632 | 572412965
1785 | 57964358
1537 | 106409146
1708 | 4450000
1663 | 957427103
1734 | 1102213366
1702 | 40009526
1428 | 28478551
1805 | 112228097
1638 | 98285025
1683 | 93289905
1645 | 9000000
1629 | 159615000
1472 | 15000000
1838 | 134744364
1592 | 0
1760 | 8000000
1756 | 1415816756
1856 | 279383511
1614 | 11800000
1531 | 364438059
1691 | 4250000
1825 | 179139520
1547 | 3863636
1606 | 3000000
1559 | 20100000
1722 | 626225913
1815 | 7000000
1385 | 6221744893
1788 | 56777051
1408 | 0
1712 | 9500000
1413 | 5600000
1543 | 389833437
1525 | 84892240
1811 | 25820168
1729 | 59448262
1678 | 42043110
1793 | 16050000
1806 | 1312827892
1782 | 65134546
1749 | 10500000
1733 | 8994078
1464 | 12357722
1774 | 9600000
1709 | 29500000
1569 | 140013886
1849 | 96650300
1409 | 1031322366
1682 | 48714598
1586 | 0
1617 | 389793039
1453 | 11121630073.48
1688 | 64000000
1839 | 41304764
1633 | 11500000
1843 | 55837922
1751 | 768710767
1434 | 1938317568
1596 | 887439815
1833 | 68457920
1875 | 71492924
1244 | 160175085
1766 | 0
1412 | 601165748
1887 | 23000000
1651 | 34065126
1740 | 4000000
0 | -7643910542
1562 | 10000000
1804 | 451548050
1841 | 51248501
1677 | 776119299
1714 | 788732636
1787 | 49421756
1748 | 30000000
1798 | 288253469
1792 | 43946033
1861 | 144656066
1573 | 13200000
1732 | 7500000
1777 | 4000000
1590 | 247000000
1700 | 315748510
1497 | -8250000
1580 | 1271699630
1738 | 40405084
1781 | 73486369
1803 | 218678527
1277 | 6906016
1627 | 1357462843
1736 | 0
1704 | 19750000
1848 | 104615541
1768 | 55041021
1685 | 65684161
1836 | 52796756
1443 | 0
1587 | 0
1894 | 7107049
1593 | 0
1649 | 82077866
1289 | 3246999860
1608 | 816474680
1829 | 502926341
1652 | 50823902
1757 | 12000000
1622 | 4130326116
1672 | 5000000
1411 | 0
0 | -87152545
1210 | 15909177
1545 | 0
1654 | 1025287757
1523 | 684083893
1720 | 941486044
1860 | 141205345
1832 | 88180900
1710 | 29600000
1533 | 12500000
1799 | 637799049
1553 | 16000000
1737 | 18000000
1776 | 23894720
1784 | 44854498
1527 | 33300000
1715 | 1762227664
1791 | 547768302
1850 | 81462554
1727 | 9748565
1880 | 96004505
1508 | 204926661
1524 | 164918837
1563 | 2272565925
1810 | 123434190
1624 | 941835708
1534 | 10275000
1770 | 0
1695 | 259468148
1735 | 8500000
1743 | 390414055
1802 | 783383698
1494 | 102036485
1837 | 104862271
1759 | 69774658
1694 | 12000000
1703 | 30000000
1637 | 30900000
1769 | 40569610
1891 | 123162181
1584 | 15000000
1594 | 26000000
1635 | 53400000
1156 | 43433044
1615 | 215732675
1392 | 105035627
1824 | 693688688
1657 | 6750000
1816 | 101325051
1510 | 452096030
1711 | 228419775
1572 | 91839435
1873 | 108797417
1724 | 11475000
1416 | 7500000
1601 | 3000000
1742 | 5000000
1818 | 111473484
1855 | 5550000
1863 | 0
1789 | 500578097
1698 | 70375200
1773 | 21300000
1441 | 47345781
1566 | 1457940459
1625 | 194695790
1661 | 5500000
1687 | 2817604508
1439 | 1816781579
1634 | 60804634
1834 | 42267928
1750 | 50000000
1515 | 1543515627.5
1452 | 2447229388.52
1846 | 198966188
1764 | 152050968
1597 | 144397863
1461 | 1133963032

## Detalles
CENTRO COSTO | DESCRIPCION | COORDINADOR | ROL | PROBABILIDAD DE OTROSÍ | MESES DE ADICIÓN | VALOR ESTIMADO OTROSÍ
1385 | CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR (obra) (CARTAGENA) | Sonia Franco | HONORARIOS
1507 | METROPOLIS | Álvaro díaz | HONORARIOS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | COORDINADOR
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | DIRECTOR
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE COMERCIO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE TORRE 1
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE RECIBO Y ENTREGAS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR COMERCIO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR COMERCIO ACABADOS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE VENTANERÍA TORRES
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR TORRE 1
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR TORRE 1 ESTRUCTURA
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR TORRE 1 ACABADOS
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | RESIDENTE URBANISMO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | INSPECTOR URBANISMO
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | HONORARIOS
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | COORDINADOR
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | DIRECTOR
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | RESIDENTE TECNICO DE COORDINACION
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | INSPECTOR 1
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | INSPECTOR 2
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | DIRECTOR
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR DE ACABADOS 1
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR DE ACABADOS 2
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR INSTALACIONES
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | INSPECTOR SISO
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | PROFESIONAL CONTROL DE PPTO Y PROGRAMACION
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | RESIDENTE TECNICO
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | COORDINADOR
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | HONORARIOS
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | COORDINADOR
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | DIRECTOR
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | INSPECTOR
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | HONORARIOS
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | COORDINADOR
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | DIRECTOR
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | RESIDENTE TECNICO NOCTURNO
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | RESIDENTE TECNICO
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | DIRECTOR INTERNACIONAL SYASA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | DIRECTOR LOCAL (DIRECTOR)
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE ESTRUCTURA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE CONTROLES SYASA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE CONTROLES
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE MEP 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE MEP 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR GENERAL
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR ESTRUCTURA 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR INSTALACIONES 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR INSTALACIONES 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR DE ACABADOS 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR FACHADA
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | INSPECTOR DE ACABADOS 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | SOPORTE GERENCIAL PAYC
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | SOPORTE GERENCIAL SYASA 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | SOPORTE GERENCIAL SYASA 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | PROFESIONAL DE ACABADOS
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE ADMINISTRATIVO 1
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | RESIDENTE ADMINISTRATIVO 2
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1622 | ATRIO - QBO | Cesar Rojas | HONORARIOS
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | COORDINADOR
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | DIRECTOR
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | INSPECTOR
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | PROFESIONAL DE SOPORTE
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | RESIDENTE DE ESTRUCTURA
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | RESIDENTE SISO
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | HONORARIOS
1689 | HOTEL HILTON SANTA MARTA | Julio Ribon | DIRECTOR
1689 | HOTEL HILTON SANTA MARTA | Julio Ribon | INSPECTOR GENERAL
1689 | HOTEL HILTON SANTA MARTA | Julio Ribon | HONORARIOS
1700 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 2 | Martha Cortes | HONORARIOS
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | COORDINADOR
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | DIRECTOR
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | INSPECTOR
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | INSPECTOR DE ACABADOS
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1706 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FFIE 006 GRUPO 7 | Martha Cortes | HONORARIOS
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | COORDINADOR
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | INGENIERO CIVIL RESIDENTE ESTRUCTURAS
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | INSPECTOR GENERAL
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | HONORARIOS
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | COORDINADOR
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | DIRECTOR
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | PROFESIONAL PRESUPUESTACION
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | COORDINADOR
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR CONTRATACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR 1A
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | DIRECTOR DE CONTRATACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR GENERAL
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR ESTRUCTURA
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR ACABADOS
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR INSTALACIONES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE SISO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR SISO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE DE URBANISMO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR URBANISMO
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR 1
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE 2
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE PLANEACION - LOGISTICA
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE TORRE 5
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE VENTANERIA CARPINTERÍA METÁLICA
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | RESIDENTE ASCENSORES (MECÁNICO)
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR PLATAFORMAS
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | INSPECTOR TORRE 4
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | HONORARIOS
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | COORDINADOR
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | DIRECTOR
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE TÉCNICO
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE DE ACABADOS
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | RESIDENTE DE INSTALACIONES
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | AUXILIAR DE CONTROLES
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | AUXILIAR SISOMA
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | INSPECTOR
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | INSPECTOR ACABADOS
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | INSPECTOR INSTALACIONES
1734 | HOTEL DE LUJO GETSEMANI (FOUR SEASONS) (CARTAGENA) | Julio Ribon | HONORARIOS
1739 | EDIFICIO CALLE 93 (Externado ) | Ricardo López | HONORARIOS
1744 | EDIFICIO CALLE 92-11 | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1751 | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | Julio Ribon | RESIDENTE TECNICO
1751 | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | Julio Ribon | INSPECTOR
1751 | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | Julio Ribon | HONORARIOS
1756 | PRIMEROS EDIFICIOS U.CENTRAL | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | COORDINADOR
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | DIRECTOR
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | PROFESIONAL COORDINACION DE DISEÑOS
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1791 | CENTRO COMERCIAL ALEGRA (BARRANQUILLA) | Julio Ribon | HONORARIOS
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | DIRECTOR
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE SISO
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | HONORARIOS
1804 | EDIFICIO QUINTA MUTIS | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1806 | PROYECTOS VARIOS AVIANCA | Mauricio Gallo | HONORARIOS
1813 | SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE CÚCUTA | Carlos Neira | HONORARIOS
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | COORDINADOR
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | DIRECTOR
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | ESPECIALISTA INSTALACIONES
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | INSPECTOR
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | PROFESIONAL COORDINACION DE DISEÑOS
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | PROFESIONAL CONTRATACIONES
1818 | BODEGA BAENAMORA | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1824 | MEGAPORT | Fabio Castro | HONORARIOS
1826 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA LA VEGA | Ricardo La Rotta | HONORARIOS
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | COORDINADOR
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | COORDINADOR BIM
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | DIRECTOR
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | INSPECTOR SISOMA
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | SUPERVISOR TECNICO
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1831 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS (URBANISMO) | Carlos Neira | HONORARIOS
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | COORDINADOR - SUPERVISOR ESTRUCTURAL
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | DIRECTOR RESIDENTE
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | ESPECIALISTA MECANICO
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | INSPECTOR DE OBRA 1
1837 | CEDI MERCADERIA IBAGUE | Ricardo López | HONORARIOS
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | AUXILIAR DE INGENIERIA
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | RESIDENTE
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | HONORARIOS
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | COORDINADOR
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | DIRECTOR RESIDENTE
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | INSPECTOR
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira | HONORARIOS
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ANTROPOLOGO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ARQUIRECTO DISEÑADOR CON ESP EN URBANISMO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | BIOLOGO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA CATASTRAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA ELECTRICO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA EN TRANSITO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA FORESTAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA GEOTECNIA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA HDROSANITARIO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | INGENIERO CATASTRAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | PROFESIONAL DE APOYO ARQUITECTO
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | PROFESIONAL SOCIAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | RESIDENTE AMBIENTAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | RESIDENTE TRANSITO Y TRANSPORTE
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | DIRECTOR
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA AMBIENTAL
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | ESPECIALISTA DISEÑO DE REDES
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | INSPECTOR SISOMA
1846 | URBANISMO PLAZA CLARO CONVENIO IDU 1457 | Carlos Neira | HONORARIOS
1848 | REMODELACION OFICINAS BID PISO 20 | Ricardo López | HONORARIOS
1849 | ZONAS EXTERIORES CENTRO COMERCIAL ANDINO | Carlos Neira | HONORARIOS
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | DIRECTOR
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR EN OBRA
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR DE ACABADOS
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR DE REDES
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | RESIDENTE TECNICO
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | INSPECTOR SISO
1856 | DISTRITO 90 | Julio Ribon | HONORARIOS
1857 | COLPATRIA ALAMEDA SAN DIEGO | Carlos Neira | HONORARIOS
1858 | EDIFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL BANCO AGRARIO | Fabio Castro | HONORARIOS
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | COORDINADOR
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | INSPECTOR DE ACABADOS
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | INSPECTOR EN OBRA
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | RESIDENTE TECNICO
1860 | EDIFICIO 593 | Carlos Neira | HONORARIOS
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | PROFESIONAL SISO
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | DIRECTOR
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | INSPECTOR DE OBRA CIVIL FRENTE 1
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | INSPECTOR DE OBRA CIVIL FRENTE 2
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | PROFESIONAL DE CONTRATACIONES
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | RESIDENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | RESIDENTE DE OBRA
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | COORDINADOR
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | CONTADOR
1861 | PRIMERA ETAPA MEDIO UNIVERSITARIO SAN DAMIAN | Álvaro díaz | HONORARIOS
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | COORDINADOR
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | RESIDENTE TECNICO
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | INSPECTOR
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | INSPECTOR ADICIONAL
1873 | EDIFICIO CALLE 77 | Ricardo López | HONORARIOS
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | DIRECTOR INTERVENTORIA
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | RESIDENTE INSTALACIONES
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | RESIDENTE SISOMA
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | INSPECTOR TECNICO
1874 | REMODELACIÓN CEDIS HOMECENTER FUNZA | Juan Carlos Piraquive | HONORARIOS
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | DIRECTOR
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO DIURNO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO DIURNO ADICIONAL
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE INTERVENTOR HSQE
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO NOCTURNO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO NOCTURNO ADICIONAL
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA NOCTURNO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA NOCTURNO ADICIONAL
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA 1
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA 2
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | INSPECTOR SISO
1877 | REMODELACIÓN CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | HONORARIOS
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | COORDINADOR
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | RESIDENTE TECNICO
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | INSPECTOR GENERAL
1880 | REPARACIÓN CASAS CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES | Álvaro díaz | HONORARIOS
1881 | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | Mónica Cabrejo | RESIDENTE
1881 | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | Mónica Cabrejo | INSPECTOR DE OBRA 1
1881 | HOTEL IBIS BUDGET MARLY | Mónica Cabrejo | HONORARIOS
1882 | FINALIZACIÓN INTEGRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO - FUNDACIÓN SANTAFE | Jimy Bula | HONORARIOS
1883 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ | Ricardo López | HONORARIOS
1884 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO CARTAGO | Ricardo López | HONORARIOS
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | COORDINADOR
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | DIRECTOR
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | RESIDENTE TECNICO
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | INSPECTOR ESTRUCTURA
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | INSPECTOR INSTALACIONES
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro | HONORARIOS
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | DIRECTOR
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE TECNICO
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE INSTALACIONES
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE ADMINISTRATIVO
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | RESIDENTE INTERVENTOR HSQE
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | INSPECTOR DE OBRA 1
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | INSPECTOR DE ACABADOS
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | Mauricio Arango | HONORARIOS
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | COORDINADOR
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | DIRECTOR
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | RESIDENTE CIMENTACION Y ESTRUCTURA
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | INSPECTOR HSEQ
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | INSPECTOR
1893 | MALL PLAZA CALI (ETAPA 1) | Mauricio Arango | HONORARIOS
1899 | CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ | Álvaro díaz | HONORARIOS
| ARTURO CALLE | Mónica Cabrejo | HONORARIOS