## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
4 DE JUNIO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA PROYECTOS

## Slide 3
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.94% | 32.94% | 0% | 33.01% | -0.07%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 59.09% | 59.09% | 0% | 61.03% | -1.95%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.95% | 48.95% | 0% | 46.21% | 2.74%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 71.40% | 71.77% | 0.37% | 74.02% | -2.25%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO* | N/A*** | 71.65% | 72.91% | 1.26% | 73.46% | -0.55%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA)**** | 25/06/2019 | 67.64% | 78.26% | 10.62% | 77.56% | 0.7%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Se estableció como fecha para tener los planes estratégicos el día 30 de junio del 2019.
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
****Se corrió la fecha de finalización de la etapa de análisis dado que estaba para finalizar ayer
Reprogramado parcialmente

## Slide 4
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 5
AVANCE ESTIMADO:71.77%
AVANCES
SE CORRIGIERON 5 ERRORES ENCONTRADOS EN LA APLICACIÓN
SE RE-INICIARON LAS PRUEBAS PACTADAS
PRÓXIMOS HITOS
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS.
AJUSTAR EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA PARA REGISTRO EXTERNO DE CONTRATISTAS DE ACUERDO CON LA REUNIÓN REALIZADA CON MAURICIO.
INICIAR PRUEBAS REALES DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS UNA VEZ SE IMPLEMENTEN LAS CORRECCIONES Y MEJORAS DETECTADAS DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE PRUEBAS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 6
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 7
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO:72.91%
AVANCES
SE AJUSTARON LOS EJERCICIOS DE ACUERDO C ON LOS COMENTARIOS REALIZADOS
SE PRESENTARON LAS PROYECCIONES Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS A LA ALTA DIRECCIÓN
SE ENVÏO LA PRESENTACIÓN A LOS ASISTENTES.
PASO A SEGUIR
FINALIZAR METAS ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES
ELABORAR Y AJUSTAR HERRAMIENTA(INDICADORES) PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A METAS
ATENDER A CADA ÁREA CON SUS DUDAS, CORRECCIONES Y SUGERENCIAS AL DOCUMENTO PRESENTADO

## Slide 8
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO:78.26%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
SE INICIÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS
SE REPROGRAMO LA ETAPA DE ANÁLISIS, SIN EMBARGO, NO SE CORRIÓ LA FECHA FINAL.
PASOS A SEGUIR:
ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y PRESENTAR A TECNOLOGÍA LOS RESULTADOS
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto
Avance - Reprogramado

## Slide 10
OTRAS ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS

## Slide 11
ANALÍTICA-TECNOLOGÍA

## Slide 12
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
CONTROL DE PRESUPUESTOS
  SE RECIBIÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DEL SOFTWARE DE CONTROL DE PRESUPUESTOS. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DECISIÓN.
REUNIÓN ANALÍTICA TECNOLOGÍA 31-05-2019
COMRPOMISOS:
APOYAR EN LA ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS POR ADQUIRIR EL SERVICIO DE CORREO Y DE ALMACENAJE PARA BACKUPS CON OFFICE 365.
PRESENTAR RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DE PSL
DECIDIR SOBRE LA COTIZACIÓN DEL SOFTWARE DE PRESUPUESTOS
REALIZAR UN PLAN ESTRATÉGICO CONJUNTO.

## Slide 13
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

## Slide 14
AVANCES
SEGUNDA VERSIÓN SOFTWARE FACTURACIÓN (2 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS).
  SE IMPLEMENTARON 2 MEJORAS SOBRE LOS REPORTES
CARACTERIZACIÓN PROCESO FACTURACIÓN
  SE INICIÓ EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO FACTURACIÓN
  SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO AL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DE FACTURACIÓN
  SE CARGARON LOS 2 PROYECTOS NUEVOS
REPORTEADOR DE INDICADORES DE GESTIÓN
  SE IMPLEMENTARON LAS SIGUIENTES MEJORAS EN EL REPORTEADOR:
    -Presentación de los indicadores de Gerencia Administrativa y Financiera por tipo de servicio cuando el indicador se visualiza por centro de costos (TIPO CÁLCULO: CENTRO_COSTOS)
    -Inclusión de pestaña FACTOR MULTIPLICADOR ACUMULADO en donde se visualiza el factor multiplicador acumulado de PAYC en cualquier rango de fechas seleccionado.
SOPORTE PARA META ESTRATÉGICA PERSONAS
SE ASISTIÓ A LA SESIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS Y ACCIONES DE LA META DE PERSONAS
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PROYECCIONES TRIMESTRALES
SE ATENDIERON DOS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LAS PROYECCIONES TRIMESTRALES

## Slide 15
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD

## Slide 16
AVANCES
SITIO
SE AVANZÓ EN LA CREACIÓN DE UN SITIO INTERACTIVO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
SE INICIÓ EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN FORMAL DE ESTE PROCEDIMIENTO (YA ESTA EN UN 80%)
PROCEDIMIENTO DE PROYECCIÓN DE VARIABLES DE NEGOCIO
SE FINALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO UNIDAD
SE REALIZARON LAS PRIMERAS PRUEBAS DE CAPTURA AUTOMATIZADA DE LA INFORMACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE HORAS.
REPOSITORIO ARCHIVO UNIDAD
SE INICIÓ EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE REPOSITORIOS REMOTOS PARA TENER UN ARCHIVO COMPARTIDO DE LA UNIDAD CON CONTROL DE VERSIONES.

## Slide 17
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

## Slide 18
AVANCES
COMUNIDAD CONOCIMIENTO PROCESOS CONSTRUCTIVOS
SE APOYÓ EN LA ELABORACIÓN DE UNA PIEZA GRÁFICA PARA LA COMUNIDAD
COMUNIDAD CONOCIMIENTO ABRA KADABRA
SE ASISTIÓ A LA COMUNIDAD DE GESTIÓN HUMANA
DOCUMENTACIÓN PROYECCIÓN VARIABLES
SE REALIZÓ UN PRIMER INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA PROYECCIÓN DE VARIABLES.

## Slide 19
GESTIÓN HUMANA

## Slide 20
HSEQ