## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | RESULTADOS | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT
 |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos inicial | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos ajustada | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | Cronograma de trabajo realizado | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO | Reunión de inicio con Gerencias Financiera y Comercial realizada |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL | Documento con componentes computacionales definidos |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS | Modelo de entidad relación diseñado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL | Ambiente de desarrollo y pruebas implementado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL | Realizar plan de levantamiento de información y formatos |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS | Modelo de datos implementado sobre motor de bases de datos |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Base de datos con información cargada |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL | Documento con componentes realizado y documentación realizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
En avance
Terminada fuera de tiempo
Terminada a tiempo
Desvío semanas vs cronograma inicial
Iteraciones

## Slide 3
AVANCES
LEVANTAMIENTO Y CARGUE DE INFORMACIÓN: SE INICIÓ EL LEVANTAMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES CON EL APOYO DEL ÁREA COMERCIAL Y CONTABILIDAD.
SE IMPLEMENTARON LOS AJUSTES DETECTADOS EN LA BASE DE DATOS
PRUEBAS MÓDULO “CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS”: SE IDENTIFICARON Y DIAGNOSTICARON 12 CORRECCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA QUE REPRESENTAN 76 HORAS HOMBRE DE UN DESARROLLADOR EN EL PEOR ESCENARIO.
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA: SE IDENTIFICARON Y DIAGNOSTICARON 10 CORRECCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA QUE REPRESENTAN 36 HORAS HOMBRE DE UN DESARROLLADOR EN EL PEOR ESCENARIO.
CONTRATACIÓN PROFESIONAL: SE REALIZARON PRUEBAS Y SE SELECCIONÓ UN DESARROLLADOR QUE ESTA PENDIENTE DE INGRESO PARA EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO.
DISEÑO MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE DEFINIÓ EL FLUJO DE USO FINAL A SER IMPLEMENTADO SOBRE LA HERRAMIENTA Y SE AJUSTÓ EL MODELO DE DATOS DE ACUERDO CON EL MISMO.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN: SE ENCONTRÓ QUE PARTE DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LAS CARPETAS DE COMERCIAL Y FACTURACIÓN, Y POR LO TANTO, TENDRÁ QUE RECOGERSE MANUALMENTE.
INTEGRACIÓN CON SIPE: SE IDENTIFICÓ Y PRIORIZÓ LA NECESIDAD DE INICIAR LA INTEGRACIÓN CON LA HERRAMIETNA DE NÓMINA SIPE, Y POR LO TANTO, SE DEBERAN RESOLVER POSIBLES PROBLEMÁTICAS DE INTEGRACIÓN DEBIDO A QUE SIPE CUENTA CON UNA ARQUITECTURA COMPUTACIONAL DIFERENTE A LA DE PSL Y LA APLICACIÓN QUE ESTAMOS DESARROLLANDO.

## Slide 4
FLUJOS DE USO FACTURACIÓN

## Slide 5
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 6
AVANCES
REQUERIMIENTOS: SE REALIZÓ UN LENVAMTAMIENTO INICIAL DE REQUERIMIENTOS QUE ESTA PENDIENTE DE VALIDACIÓN CON EL ÁREA TÉCNICA.
COSTEO Y ESTIMACIÓN DE TIEMPOS: SE REALIZÓ UNA ESTIMACIÓN INICIAL DE COSTOS Y TIEMPOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA USO DE RECURSO HUMANO Y NECESIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO.
EXPLORACIÓN SOFTWARE TERCEROS: SE REALIZARON REUNIONES CON ALGUNOS PROVEEDORES DE SOFTWARE PARA DETERMINAR SI CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS Y DECIDIR SI DESARROLLAR O ADQUIRIR DE ACUERDO CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS.
INSTALACIÓN Y PRUEBAS HJE: SE INSTALÓ Y SE DESARROLLARON PRUEBAS SOBRE HJE.
REVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN: SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL CONTROL DE PRESUPUESTOS (OBSOLETA Y VIGENTE) PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS RELACIONADAS CON EL CONTROL PRESUPUESTAL.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
PRECIOS: LOS PROVEEDORES DE SOFTWARE NO SON TRANSPARENTES CON SU POLÍTICA DE PRECIOS Y POR LO TANTO ESTAMOS PENDIENTES DE RECIBIR LAS COTIZACIONES FINALES.