## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
En avance
Pruebas
Finalizada
Desvío cronograma inicial
Iteración 2 finalizada
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  | 
 |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 5-oct | 12-oct | 19-oct | 26-oct
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes
Programado

## Slide 3
AVANCE ESTIMADO: 92%
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR: DURANTE LA VALIDACIÓN DE LAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE SE ENCONTRARON DIFERENCIAS SOBRE EL VALOR A FACTURAR DEBIDO A PROBLEMAS DE APROXIMACIÓN QUE SE CORRIGIERON.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE CORRIGIERON 2 ERRORES IDENTIFICADOS Y SE IMPLEMENTARON 6 ACCIONES DE MEJORA.
MÓDULO “NOMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA”: SE CORRIGIERON 2 ERRORES IDENTIFICADOS.
MÓDULO “GESTIÓN CARTERA”: SE IMPLEMENTÓ 1 DE LOS 4 FLUJOS IDENTIFICADOS Y SE INICIÓ EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 2. SE ESTIMA 37% DE AVANCE EN ESTE MÓDULO.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
INTEGRACIÓN NOOVA: ESTAMOS PENDIENTES DEL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A EL WEB SERVICE DE NOOVA. DE ACUERDO CON EL EQUIPO DE NOOVA ESTA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA EL DÍA DE LA ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO.
EQUIPO INCOMPLETO: DEBIDO A QUE EL DESARROLLADOR NO SUPERO EL PERIODO DE PRUEBA EL PROYECTO TENDRA QUE SER TERMINADO SIN EL EQUIPO COMPLETO.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 7%
AVANCES
SE CONFIRMO EL NÚMERO DE LICENCIAS DE PROJECT PROFESIONAL
PASOS A SEGUIR:
REALIZACIÓN DEMO EN LINEA PARA CONTROL PRESUPUESTOS SOBRE PROJECT ONLINE.
EVALUAR LA OPCIÓN DE OPEN PROJECT.
AJUSTAR PRESENTACIÓN CON NUEVA INFORMACIÓN.

## Slide 6
PROYECTO 3. APRENDIZ DE PRECIOS

## Slide 7
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 3%
AVANCES
SE REALIZÓ UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE Y SU ESTADO.
SE INSTALÓ EL SOFTWARE PARA GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS. SE REALIZÓ UNA IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LAS TABLAS QUE ALMACENAN LOS PRECIOS Y PRESUPUESTOS GENERADOS. SE REALIZÓ UN DEMO EN LÍNEA DE REPORTE EN POWER BI CON LA INFORMACIÓN DE LOS PRECIOS.
SE IDENTIFICARON LAS TAREAS DEL PROYECTO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN CRONOGRAMA
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR EL CRONOGRAMA
ESTABLECER ARQUITECTURA COMPUTACIONAL PARA EL PROYECTO
REALIZAR PRESENTACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO

## Slide 8
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 2.5%
SE RECIBIERON Y REVISARON LOS FORMATOS RECIBIDOS POR PARTE DEL COORDINADOR BIM.
PASOS A SEGUIR:
REALIZAR REUNIÓN CON CAMILO PINILLO PARA VALIDAR PRIORIZACIÓN INICIAL (NO SE PUDO REALIZAR LA SEMANA PASADA PORQUE NOSOTROS NO PUDIMOS).
CON LA LISTA FINAL DE LOS FORMATOS PRIORIZABLES, VISITAR OBRA PARA OBSERVAR SU USO EN CAMPO.
REALIZAR CRONOGRAMA DE TRABAJO CON FORMATOS DE ACUERDO CON ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN ESTABLECIDO.

## Slide 10
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 11
AVANCES
SELECCIÓN ARQUITECTURA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN: SE AJUSTÓ EL ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DE ACUERDO CON EL BARRIDO INICIAL.
SELECCIÓN DE ARQUITECTURA PARA EL REPORTEO: SE EVALUARON MICROSOFT ANÁLISIS SERVICES (OLAP EN PARTICULAR), POWER BI SERVER Y ONLINE, Y TABLEAU. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EVALUAR MONDRIAN OLAP.
PASOS A SEGUIR
DEFINIR ARQUITECTURA PARA PROCESAMIENTO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN LEVANTADA
DEFINIR HERRAMIENTA PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES
ADQUIRIR LICENCIAS DE OFFICE 365 PARA LA UNIDAD, EN PARTICULAR, PARA LAS HERRAMIENTAS DE VISIO Y PROJECT.