## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
10 DE DICIEMBRE DE 2018

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 27% | 29% | 2%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 27% |  | 
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 25% |  | 
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 10% |  | 
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 59% | 59% | 0%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 27%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE FINALIZARON LOS FLUJOS DE USUARIO.
SE INICIÓ EL WIREFRAME (MAQUETA) DE LA APLICACIÓN.
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 27%
ETAPA ACTUAL -> RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN EXÓGENA.
SE REVISARON LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES Y LOS CONTRATOS DISPONIBLES EN LOS BACKUPS DE CONTRATACIONES, NO OBSTANTE, SE DESCARTARON DEBIDO A QUE NO EXISTE UNA ESTRUCTURA SIMILAR ENTRE LOS ARCHIVOS Y POR LO TANTO SE ESTIMA UN COSTO ALTO PARA ESTRUCTURAR SOBRE UNA BASE DE DATOS DICHA INFORMACIÓN (YA SEA POR DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA O A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN MANUAL).
TAMBIÉN SE SOLICITARON LOS BACKUPS DE LAS BASES DE DATOS DEL SOFTWARE DE CONTROL DE PRESUPUESTOS, NO OBSTANTE, SOLO SE ENCONTRARON LOS BACKUPS PARA 3 PROYECTOS.
.
En avance
Finalizada
ENTREGABLES RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN -> FECHA FIN SEGÚN CROMOGRAMA - 10 DIC 2018

## Slide 7
AVANCE ESTIMADO: 27%
PASOS A SEGUIR
SE INICIA LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN MIENTRAS SE SIGUEN BUSCANDO LOS BACKUPS DE LAS BASES DE DATOS DEL SOFTWARE DE CONTROL DE PRESUPUESTOS ESTO IMPLICA:
1. INICIAR CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS
2. CONSOLIDAR LOS PRECIOS A PARTIR DE LOS PRESUPUESTOS EN EXCEL INVENTARIADOS DURANTE LA ETAPA ANTERIOR (DESDE 2009 HASTA 2018).

## Slide 8
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO: 25%
AVANCES
SE PRESENTARON LOS FORMATOS EN CINE COLOMBIA EL JUEVES 6 DE DICIEMBRE. SE PACTARON MEJORAS Y SE IMPLEMENTARON. HOY SE ESTA MIGRANDO AL AMBIENTE DE PRUEBAS PARA INICIAR PRUEBAS EN CAMPO CON LOS FORMATOS DE OBRA. UNA VEZ FINALIZADOS LAS PRUEBAS Y LOS RESPECTIVOS AJUSTES QUE SURJAN, SE TIENE LA ESTRUCTURA PARA EL 90% DE LOS FORMATOS DE REVISIÓN Y SOLO SE TENDRÍA QUE PARAMETRIZAR LA HERRAMIENTA PARA INCLUIR NUEVOS FORMATOS DE ESTE TIPO.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (24%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
INTR001 CONTROL PLANOS -> 100%
INTR046 SOLICITUD INICIO - > 100%
INTR045 EXCAVACIONES,INTR045-BB BLINDO BARRA, INTR045 AE Acometida eléctrica, INTR045 AI Salidas Eléctricas, INTR045-ALC alcantarillado pluvial sanitario,INTR045 AS Aparatos Sanitarios, INTR045C Carpinterías, INTR045CA Control de accesos, INTR045 CB Cableado de redes de datos, INTR045 CC Conexión Acometida Hidrosanitaria INTR045 CE celdas eléctricas baja tensión> 100%.
INTR045 GENÉRICO 100% -> GENÉRICO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 10
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 11
AVANCE ESTIMADO: 10%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PRESENTAR A MAURICIO HERNANDEZ. DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA SE INICIARÍA EL 2 DE ENERO DE 2019.
PASOS A SEGUIR
PRESENTAR A MAURICIO HERNANDEZ
REALIZAR REUNIÓN DE INICIO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 12
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 13
AVANCE ESTIMADO: 59%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE.
PASOS A SEGUIR
REVISAR LAS PROYECCIONES CON EL ÁREA FINANCIERA
DEPURAR O AJUSTAR LOS INDICADORES
ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO PERMANENTE DE LOS INDICADORES.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 14
OTROS

## Slide 15
AVANCES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA:SE ELABORÓ UNA PRIMERA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA REALIZAR LAS PROYECCIONES DEL VALOR A FACTURAR.
APOYO FACTURCIÓN: SE APOYÓ LA FACTURACIÓN EL DÍA LUNES 3 DE DICIEMBRE MEDIANTE LA GENERACIÓN, IMPORTACIÓN A PSL Y REVISIÓN DE LAS FACTURAS.
APOYO EVENTO FIN DE AÑO: SE APOYÓ EL EVENTO DE FIN DE AÑO MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA EL RIFAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO EN GOOGLE FORMS PARA LAS RIFAS.
PASOS A SEGUIR
PLANIFICACIÓN FINANCIERA:
AJUSTAR METODOLOGÍA PARA PROYECCIONES DEL VALOR A FACTURAR E INICIAR RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654