## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
11 DE FEBRERO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 29.5% | 30.6% | 1.1%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 44% | 47% | 3%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 46% | 46% | 0%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 18% | 21% | 3%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 59% | 59% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019 | 93% | 93% | 0%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 30.6%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE AVANZÓ FINALIZANDO EL WIREFRAME (MAQUETA FUNCIONAL) PARA LAS FUNCIONALIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PRESUPUESTOS Y DE PROGRAMA DE OBRA, Y DE IMPORTACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:47%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZÓ EL CARGUE DE LAS VARIABLES EXÓGENAS EN LA BASE DE DATOS.
SE AVANZÓ EN EL REGISTRO DE PRESUPUESTOS ANTIGUOS EN LA BASE DE DATOS (PENDIENTES 45 CASOS ATÍPICOS).
SE INICIÓ EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE LAS REGLAS DE VALIDACIÓN PARA LA DEPURACIÓN DE LA MISMA.
En avance
Finalizada
ACTIVIDADES ETAPA ACTUAL:
ETAPAS FASE 1: ANÁLISIS INFORMACIÓN
FECHA PARA ETAPA CONSOLIDACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA (47%): 11 may 2019
FECHA PARA ETAPA ANÁLISIS SEGÚN CRONOGRAMA (1%): 13 sep 2019

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 46%
AVANCES
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE, SIN EMBARGO, SE PACTÓ UNA REUNIÓN PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (76%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR CON PRUEBAS INDEFINIDAMENTE
IMPLEMENTAR LAS 5 ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS
IMPLEMENTAR LOS FORMATOS RESTANTES

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 21%
AVANCES
SE VALIDARON LOS REQUERIMIENTOS DE LA HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES Y EL REPORTEADOR.
SE AVANZÓ EN LA NORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATISTAS DE LA BASE DE DATOS.
SE AVANZÓ EN EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE CALIFICACIONES.
PRÓXIMOS HITOS
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA DE REGISTRO CALIFICACIONES-> PLAZO 06 MAR 2019
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA REGISTRO CONTRATISTAS-> PLAZO 27 MAY 2019
ELABORAR MAQUETA DE REPORTEADOR -> PLAZO 04 MAR 2019
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 59%
AVANCES
SE INICIÓ EL PROCESO DE DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LOS INDICADORES.
SE INICIÓ EL PROCESO DE AJUSTE DEL REPORTE ACTUAL DE ACUERDO CON LAS SUGERENCIAS DE LOS SOCIOS.
PASOS A SEGUIR
DEFINIR METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN Y REPORTEO MENSUAL DE LOS INDICADORES – FECHA LÍMITE MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO.
PONER EN MARCHA METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN Y REPORTEO MENSUAL DE LOS INDICADORES -FECHA LÍMITE INICIO MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 13
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 14
AVANCE ESTIMADO: 93%
AVANCES
SE AJUSTARON LOS EJERCICIOS Y PRESENTACIÓN DE ACUERDO CON LAS SUGERENCIAS DEL EQUIPO DE ANALÍTICA Y DE NUESTROS ASESORES EXTERNOS.
PASOS A SEGUIR:
PRESENTAR A LA ALTA GERENCIA(PANEL DE EXPERTOS) Y CORREGIR/AJUSTAR EN CASO DE SER NECESARIO
PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 15
OTROS

## Slide 16
AVANCES
INDICADORES DE GESTIÓN
SE REALIZÓ LA COMUNICACIÓN MENSUAL PARA NOTIPAYC
SE INSTALÓ SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRASEÑAS
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654