## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
12 DE JUNIO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA PROYECTOS

## Slide 3
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.94% | 33.15% | 0.21% | 35.04% | -1.89%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 59.09% | 59.47% | 0.38% | 65.17% | -5.70%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.95% | 48.95% | 0% | 46.21% | 2.74%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 71.77% | 72.31% | 0.54% | 78.48% | -6.17%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO* | N/A*** | 71.65% | 72.91% | 1.26% | 73.46% | -0.55%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA)**** | 25/06/2019 | 78.26% | 83.26% | 5% | 83.82% | -0.56%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Se estableció como fecha para tener los planes estratégicos el día 30 de junio del 2019.
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
****Se corrió la fecha de finalización de la etapa de análisis dado que estaba para finalizar ayer
Reprogramado parcialmente

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCE ESTIMADO: 33.15%
SE FINALIZÓ EL PERIODO DE PRUEBAS Y POR LO TANTO SE ORGANIZÓ EL ACCESO LOCAL A REVIT PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE ARTICULACIÓN.
SE AVANZÓ EN EL PROCESO DE ARTICULACIÓN APRENDIENDO A UTILIZAR EL SOFTWARE
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
OBTENER PROTOTIPO FUNCIONAL DE ENVÍO/RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN HACIA REVIT/NAVISWORKS
ETAPA DISEÑO

## Slide 6
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 7
AVANCE ESTIMADO:59.47%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE AVANZÓ EN LA APLICACIÓN DEL 80% DE LAS REGLAS DE VALIDACIÓN.
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL -> FECHA FIN SEGÚN CRONOGRAMA:20/06/2019
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 8
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO:72.31%
AVANCES
SE IMPLEMENTARON 5 MEJORAS, CORRIGIERON 2 ERRORES Y SE ATENDIÓ UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMO PARTE DE LA ETAPA DE AJUSTES. ESTO IMPLICA QUE EL 85% DEL TOTAL DE MEJORAS Y CORRECCIONES IDENTIFICADAS (58 DE 68 EN TOTAL) HAN SIDO IMPLEMENTADAS.
PRÓXIMOS HITOS
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS.
AJUSTAR EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA PARA REGISTRO EXTERNO DE CONTRATISTAS DE ACUERDO CON LA REUNIÓN REALIZADA CON MAURICIO.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 10
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 11
AVANCE ESTIMADO:83.26%
AVANCES
SE OBTUVO LA PRIMERA VERSIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.
SE PRESENTÓ AL ÁREA DE SISTEMAS Y SE PACTARON AJUSTES EN EL ANÁLISIS
SE PROYECTÓ EL CORREO SOLICITANDO LA COTIZACIÓN DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS REALIZADO (HAY QUE AJUSTARLA DE ACUERDO CON LOS AJUSTES PACTADOS)
PASOS A SEGUIR:
AJUSTAR EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y ENVIAR CORREO A PSL SOLICITANDO LA COTIZACIÓN.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto
Avance - Reprogramado

## Slide 12
OTRAS ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS

## Slide 13
ANALÍTICA-TECNOLOGÍA

## Slide 14
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
CONTROL DE PRESUPUESTOS
  SE TOMO UNA PRIMERA DECISIÓN (ENTRE ANALÍTICA, TECNOLOGÍA Y ADMON.FIN) SOBRE EL SOFTWARE DE CONTROL DE PRESUPUESTOS QUE ESTA PENDIENTE DE CONCERTAR CON EL ÁREA TÉCNICA.
REUNIÓN ANALÍTICA TECNOLOGÍA 31-05-2019
COMRPOMISOS CUMPLIDOS:
  SE PRESENTARON LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DE PSL
  SE AVANZÓ EN LA CONTEXTUALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO.

## Slide 15
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

## Slide 16
AVANCES
SEGUNDA VERSIÓN SOFTWARE FACTURACIÓN (1 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS).
  SE IMPLEMENTÓ UNA CORRECCIÓN DE ERRORES SOBRE EL SOFTWARE Y ESTA PENDIENTE DE CIERRE
SOPORTE SOFTWARE FACTURACIÓN
  SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CARGUE, VALIDACIÓN Y GENERACIÓN DE LAS FACTURAS.
ENCUESTA PERCEPCIÓN GESTIÓN HUMANA
  SE IMPLEMENTÓ UNA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA GESTIÓN HUMANA SOBRE GOOGLE FORMS
REPORTE ADOR DE INDICADORES
  SE CORRIGIÓ LA FUNCIONALIDAD DEL MULTIPLICADOR POR SERVICIO PUES SE IDENTIFICARON PROBLEMAS SOBRE LA MISMA
  SE CARGÓ LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR COM004 DE COMERCIAL PUES NO ESTABA LOS VALORES PARA ENERO Y MARZO.
  SE CARGÓ POR PRIMERA VEZ LA INFORMACIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR PLANEADO EN EL REPORTE DE INDICADORES.
  SE BRINDÓ SOPORTE AL SR. ALONSO PEREZ PARA INDICARLE COMO APLICAR FILTROS DE EXCLUSIÓN SOBRE POWER BI Y PRESENTAR LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES SOLICITADAS.
REQUERIMIENTOS INFORMACIÓN ÁREA COMERCIAL
  SE GENERÓ LISTADO DE INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS ASOCIADOS AL CONCEPTO “PRESUPUESTOS”
PROYECCIONES DE INGRESOS OPERACIONALES
  SE VOLVIERON A PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS AL ÁREA FINANCIERA Y SE PACTARON AJUSTES SOBRE LA PROYECCIÓN REALIZADA.
  SE REALIZARON LOS AJUSTES PACTADOS DURANTE LA REUNIÓN.

## Slide 17
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD

## Slide 18
AVANCES
SITIO CALIDAD UNIDAD
SE PUSO EN MARCHA EL SITIO DE PROCESOS DE LA UNIDAD Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AJUSTES.
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
SE AJUSTÓ EL PROCEDIMIENTO Y SE PUSO A PRUEBAS
PROCEDIMIENTO DE PROYECCIÓN DE VARIABLES DE NEGOCIO
SE AJUSTARON LOS FLUJOGRAMAS DEL PROCEDIMIENTO.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO UNIDAD
SE GENERARON LAS PIMERAS PRUEBAS DE REPORTES DE TAREAS ASIGNADAS A PARTIR DEL SOFTWARE TRELLO
REPOSITORIO ARCHIVO UNIDAD
SE CARGARON 8 DE LOS 11 PROYECTOS EN EL REPOSITORIO COMPARTIDO.

## Slide 19
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

## Slide 20
GESTIÓN HUMANA

## Slide 21
HSEQ