## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
12 DE MARZO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 31.4% | 31.6% | 0.3% | 27.64% | 4.05%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 52% | 53% | 1% | 47% | 5%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 47% | 48% | 1% | 36% | 12%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 40% | 39% | 1% | 44% | -3%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 90% | 90% | 3% | 100% | -10%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | N/A | 6%*** | 6%*** | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
**Durante el reporte anterior había un error de transcripción.
***El proyecto esta en su fase de concepción y por lo tanto aun no se han fijado fechas. Se estima 6% debido a que se avanzó en una primera versión de la concepción (peso concepción 10%) y un primer ejercicio de análisis.

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 31.6%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE AVANZÓ EN LA PRIMERA VERSIÓN DE LA MAQUETA DEL MÓDULO DE CONTROL, EN PARTICULAR SE REALIZÓ LA MAQUETA PARA LA NAVEGACÍON Y DEL FLUJO DE USO DE CONTROL DE USUARIOS. ADICIONALMENTE SE AJUSTÓ EL MODELO DE DATOS DE ACUERDO CON LA ELABORACIÓN DE LA MAQUETA (APARECIERON 2 TABLAS NUEVAS Y 5 CAMPOS ADICIONALES EN EL MODELO DE DATOS).
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:53%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE INICIÓ EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y SE CONTINUÓ CON LA NORMALIZACIÓN DE LA BASE DATOS.
SE IMPLEMENTÓ UN REPORTEADOR PARA PODER EXPLORAR VISUALMENTE LOS DATOS CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CUALES DEBEN SER LAS REGLAS DE DEPURACIÓN Y VALIDACIÓN.
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL -> FECHA FIN SEGÚN CRONOGRAMA:20/06/2019
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
En avance
Finalizada
PROBLEMA | SOLUCIÓN
NO SE HAN PODIDO RECUPERAR 3 DE LAS 4 BASES DE DATOS DE CONTROL PRESUPUESTAL ENCONTRADAS | SE ESCALÓ EL PROBLEMA AL ÁREA DE TECNOLOGÍA. SI DEFINITIVAMENTE NO SE PUEDEN RECUPERAR, SE DESCARTARAN LOS PRECIOS DE DICHAS BASES DE DATOS PARA EL ANÁLISIS. ACTUALIZACIÓN 12 MARZO 2019: SISTEMAS SIGUE EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS.

## Slide 8
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO: 48%
AVANCES
SE IMPLEMENTÓ LA MEJORA PACTADA PARA ESTA SEMANA (VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS DESDE EL REGISTRO)
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (82%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR LAS 6 ACCIONES RESTANTES ( DE LAS 17 IDENTIFICADAS)
REALIZAR REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TENTATIVAMENTE EL 15
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 10
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 11
AVANCE ESTIMADO: 40%
AVANCES
SE REALIZÓ LA PRIMERA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATISTAS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACIÓN.
SE FINALIZÓ LA MAQUETA DE LA HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE CALIFICACIONES
SE PACTÓ REUNIÓN PARA VER LAS MAQUETAS EL 15 DE MARZO.
PRÓXIMOS HITOS
PRESENTAR MAQUETAS REPORTADOR Y REGISTRO DE CALIFICACIONES -> 15 DE MARZO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
*Se corrigió con respecto a la presentación anterior pues se detectó un error de digitación pues se estaba presentando la fecha de inicio y no la de finalización.

## Slide 12
En avance
Finalizada
RAZÓN ATRASO:
El atraso en este proyecto se explica debido a un rezago que ya se tiene en el proyecto. Que a su vez se explica debido a que durante el mes de diciembre y enero no se pudo trabajar en dicho proyecto debido a que se priorizaron las actividades relacionadas con la planificación de negocio.
Actualización 12 de marzo: Se tenía planificado lograr des-atrasar el proyecto, sin embargo, esto no fue posible debido a que se priorizaron los nuevos requerimientos establecidos en el marco de la planificación de negocio.

## Slide 13
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 14
AVANCE ESTIMADO: 90%
AVANCES
SE ENCONTRÓ UNA MEJORA PARA EL REGISTRO DE LOS INDICADORES CUALITATIVOS Y SE IMPLEMENTÓ SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCÍÓN.
SE IMPLEMENTARON LOS INDICADORES RESTANTES DEL ÁREA FINANCIERA ,NO OBSTANTE SE ESTA RESOLVIENDO UN PROBLEMA DE RENDIMIENTO CON LA CONSULTA QUE GENERA EL REPORTE DE INDICADORES ACUMULADOS (TARDA ALREDEDOR DE 40 MINUTOS).
PASOS A SEGUIR
IMPLEMENTAR MEJORAS PARA LA CONSULTA QUE GENERA LOS INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA.
REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 15
En avance
Finalizada
PROBLEMA | SOLUCIÓN
EL RENDIMIENTO DE LA CONSULTA DE GENERACIÓN DE INDICADORES ACUMULADOS NO ES EL ESPERADO Y GENERA PROBLEMAS DURANTE LA ACTUALIZACIÓN SI EL SERVIDOR DE PAYC SE ENCUENTRA CON POCOS RECURSOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN. | IMPLEMENTAR LA CONSULTA POR PARTES PARA EVITAR EL RIESGO DE NO PROCESAMIENTO COMPLETO DE LA CONSULTA.

## Slide 16
En avance
Finalizada
RAZÓN ATRASO:
No se pudo finalizar la implementación de la automatización de los indicadores de financiera debido a que se priorizaron los nuevos requerimientos establecidos en el marco de la planificación de negocio.

## Slide 17
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 18
AVANCE ESTIMADO: 98%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR LA PRESENTACIÓN CON LA ALTA GERENCIA
ACTUALIZAR EJERCICIO TRIMESTRALMENTE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 19
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 20
AVANCE ESTIMADO: 6%
AVANCES
SE ELABORÓ UNA PRIMERA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO Y SE PRESENTÓ ANTE EL EQUIPO DE ANALÍTICA, LA GERENCIA GENERAL, EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA Y DE GERENCIA ADMON Y FIN. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE FIJAR FECHAS.
SE REALIZÓ UN PRIMER EJERCICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, BÁSICAMENTE, DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ENTRE EL SALARIO COMERCIAL Y COSTOS DE NÓMINA.
PASOS A SEGUIR:
AJUSTAR METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA ALTA GERENCIA.
FIJAR FECHAS DE ENTREGA PARA CADA RESULTADO DESCRITO EN LA METODOLOGÍA.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 21
OTROS

## Slide 22
AVANCES
APOYO A LA FACTURACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA HERRAMIENTA DE FACTURACIÓN.
SE REALIZÓ EL CARGUE DEL 30% RESTANTE DE LAS NOVEDADES DE NÓMINA EN CONJUNTO CON LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROCESO
SE CORRIGIÓ UN PROBLEMA DETECTADO CON LA GENERACIÓN DEL REPORTE DE EXCEL.
SE GENERARON 15 FACTURAS COMPLETAS A TRAVÉS DEL APLICATIVO. ADICIONALMENTE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE 10 FACTURAS PENDIENTES POR QUE SE TIENEN ASUNTOS POR RESOLVER PARA PODER ENVIAR LA FACTURA (ENTREGABLES PAYC, RENEGOCIACIONES, ETC).
APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS ESTRATÉGICAS.
ENCUESTA COORDINADORES
SE REALIZÓ UN PROCESO CLASIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS RESPUESTAS ABIERTAS Y SE DOCUMENTÓ.
SE PRESENTARON LOS RESULTADOS ANTE LA ALTA DIRECCIÓN.
METAS ESTRATÉGICAS
SE REALIZÓ UNA PRESENTACIÓN CON POSIBLES METAS ESTRATÉGICAS PARA PAYC.