## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | RESULTADOS | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT
 |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos inicial | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos ajustada | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | Cronograma de trabajo realizado | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO | Reunión de inicio con Gerencias Financiera y Comercial realizada |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL | Documento con componentes computacionales definidos |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS | Modelo de entidad relación diseñado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL | Ambiente de desarrollo y pruebas implementado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL | Realizar plan de levantamiento de información y formatos |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS | Modelo de datos implementado sobre motor de bases de datos |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Base de datos con información cargada |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL | Documento con componentes realizado y documentación realizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
En avance
Terminada fuera de tiempo
Terminada a tiempo
Desvío semanas vs cronograma inicial
Iteraciones

## Slide 3
AVANCES
LEVANTAMIENTO Y CARGUE DE INFORMACIÓN: SE LEVANTANTÓ Y AJUSTÓ LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LOS PROYECTOS ACTUALES
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MODELO DE DATOS: SE DISEÑARON E IMPLEMENTARON LOS AJUSTES NECESARIOS SOBRE LA BASE DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CORRECCIONES Y MEJORAS IDENTIFICADAS.
MÓDULO “CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS”: SE IMPLEMENTARON 4 DE LAS 12 CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS LO QUE REPRESENTA UN 33.34%
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA: SE IMEPLEMENTARON 7 DE 10 DE LAS CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS LO QUE REPRESENTA 70%.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE ASIGNARON LAS TAREAS DE DESARROLLO AL PROFESIONAL DESARROLLADOR.
INTEGRACIÓN SIPE: SE INSTALÓ LA VERSIÓN DEL MOTOR DE BASES DE DATOS ORACLE 11G CON EL PROPOSITO DE RESTAURAR LA BASE DE DATOS DE SIPE.
REPORTES GERENCIALES: SE INICIÓ EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE REPORTES GERENCIALES EN LAS ÁREAS COMERCIAL Y DE GESTIÓN HUMANA.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
INTEGRACIÓN CON SIPE: SE ESTABLECIÓ LA NECESIDAD DE SOPORTE PARA LA INSTALACIÓN DE UNA VERSIÓN DE PRUEBA DE SIPE.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
EXPLORACIÓN SOFTWARE TERCEROS: SE REALIZARON REUNIONES CON LOS PROVEEDORES DE:
  MICROSOFT PROJECT SERVER: VERSIÓN EN LÍNEA Y FLEXIBLE DE MICROSOFT PROJECT.
  MUTIFOX: ERP PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MÓDULO PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
  GENIEBELT: SOFTWARE DANES EN LÍNEA PARA EL CONTROL DEL AVANCE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
  SUITE AUTODESK: SE REALIZÓ REUNIÓN CON PROVEEDORES DE AUTODESK PARA COLOMBIA CON EL PROPÓSITO DE ESTBLECER SI LA SUITE DE AUTODESK PERMITE EL CONTROL DE PRESUPUESTO Y AVANCE DE OBRA. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE VALIDACIÓN.
  SINCO: SE SOLICITÓ Y PACTO UNA CITA PARA EL JUEVES 17 DE AGOSTO
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
PRECIOS: LOS PROVEEDORES DE SOFTWARE NO SON TRANSPARENTES CON SU POLÍTICA DE PRECIOS Y POR LO TANTO ESTAMOS PENDIENTES DE RECIBIR LAS COTIZACIONES FINALES.

## Slide 6
ESTRATÉGICAS

## Slide 7
AVANCES
CARACTERIZACIÓN UNIDAD: SE REALIZÓ UNA PRIMERA CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD ANALÍTICA COMO PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE PAYC.
REGISTROS Y FORMATOS: SE IDENTIFICARON Y DESARROLLARON 13 POSIBLES REGISTROS/FORMATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD QUE DEBEN SER AJUSTADOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.
INVENTARIO DE INICIATIVAS DE LA UNIDAD: SE REGISTRARON 42 INICIATIVAS IDENTIFICADAS SOBRE UN INVENTARIO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA.
CONTRATACIÓN PROFESIONAL: SE CONTRATÓ EL PROFESIONAL DESARROLLADOR Y SE ASIGNARON TAREAS INICIALES.