## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
15 DE FEBRERO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA | AVANCE ESPPEREDO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 30.6% | 30.9% | 0.3% | 24.20% | 6.72%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 47% | 49% | 2% | 42% | 7%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 46% | 46% | 0% | 32% | 14%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 21% | 21% | 0% | 30% | -9%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 59% | 74% | 15% | 71% | 3%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 93% | 98% | 5% | N/A* | N/A*
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 30.9%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE AVANZÓ EN LA ELABORACIÓN DE LA MAQUETA PARA LOS FLUJOS DE USO RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE INFORMES.
SE MODIFICÓ EL MODELO DE DATOS DE ACUERDO CON LA MAQUETA.
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:49%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZÓ EL CARGUE DE LAS VARIABLES EXÓGENAS EN LA BASE DE DATOS.
SE AVANZÓ EN EL REGISTRO DE PRESUPUESTOS ANTIGUOS EN LA BASE DE DATOS (PENDIENTES 12CASOS ATÍPICOS).
SE AVANZÓ EN LA NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAPÍTULOS, SUB CAPÍTULOS E ÍTEMS PRESUPUESTALES COMO PARTE DE LA TAREA (VALIDAR Y DEPURAR INFORMACIÓN).
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 46%
AVANCES
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE DEBIDO A QUE SE PRIORIZARON OTRAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO, PARA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019 SE PACTÓ REUNIÓN PARA FIJAR LAS FECHAS DE PUESTA EN MARCHA DE LOS FORMATOS YA IMPLEMENTADOS Y LOS FALTANTES.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (76%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
PACTAR FECHA DE PUESTA EN MARCHA DE LOS FORMATOS ACTUALES CON EL EQUIPO DE CINE COLOMBIA
IMPLEMENTAR LAS 5 ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS
IMPLEMENTAR LOS FORMATOS RESTANTES
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 21%
AVANCES
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA DEBIDO A QUE SE PRIORIZARON ACTIVIDADES DEL REPORTEADOR DE INDICADORES, LA PLANIFICACIÓN DEL NEGOCIO, APRENDIZ DE PRECIOS Y CONTROL DE PROYECTOS.
PRÓXIMOS HITOS
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA DE REGISTRO CALIFICACIONES-> PLAZO 06 MAR 2019
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA REGISTRO CONTRATISTAS-> PLAZO 27 MAY 2019
ELABORAR MAQUETA DE REPORTEADOR -> PLAZO 04 MAR 2019
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 11
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 74%
AVANCES
SE ELABORARON FORMATOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS INDICADORES EN UNA PRIMERA VERSIÓN
SE ELABORÓ UNA PRIMERA VERSIÓN DE METODOLOGÍA PARA ACTUALIZAR LOS INDICADORES ACTUALES Y SE ENVIÓ A LOS GERENTES CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR UNA RETROALIMENTACIÓN.
SE ENVIARON LOS FORMATOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2019.
PASOS A SEGUIR
AJUSTAR METODOLOGÍA Y FORMATOS DE ACUERDO CON LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS GERENCIAS
ACTUALIZAR INDICADORES CON FECHA DE CORTE A ENERO 31 DE 2019.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 13
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 14
AVANCE ESTIMADO: 98%
AVANCES
SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN A LA ALTA GERENCIA
SE RECOLECTO LA INFORMACIÓN DE LOS MULTIPLICADORES PLANIFICADOS PARA LOS PROYECTOS ACTUALES.
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE AJUSTE LA GERENCIA, SE IMPLEMENTÓ SOBRE EXCEL UN MODELO SIMPLE PARA DETERMINAR LA CANTIDAD NECESARIA DE INGRESOS NUEVOS DADO UN MARGEN DE UTILIDAD DESEADO, UNOS MULTIPLICADORES PLANIFICADOS POR PROYECTOS CONTRATADOS, UNOS INGRESOS ESPERADOS GARANTIZADOS Y UNOS MULTIPLICADORES PARA LOS NUEVOS PROYECTOS.
SE AJUSTARON LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS AGRUPANDO LOS CENTROS DE COSTO DE ARTURO CALLE Y DE COLORE.
SE INCLUYERON INDICADORES DE PORCENTAJE DEL VALOR ACEPTADO DE PROPUESTAS Y DE OPORTUNIDADES.
SE ELABORÓ UNA ENCUESTA CON EL PROPÓSITO DE CONTRASTAR LAS PERCEPCIONES DE LA ALTA GERENCIA CON LOS DATOS RECOLECTADOS.
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR LA PRESENTACIÓN CON LA ALTA GERENCIA
ACTUALIZAR EJERCICIO TRIMESTRALMENTE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 15
OTROS

## Slide 16
AVANCES
INDICADORES DE GESTIÓN
SE MODIFICARON LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PARA INCLUIR EL AVANCE ESPERADO Y EL DESVÍO DE ESE AVANCE.
SE APOYÓ A LA ALTA GERENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ENCUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654