## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
10 DE DICIEMBRE DE 2018

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 27% | 29% | 2%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 27% | 32% | 5%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 25% | 37% | 12%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 10% | 10% | 0%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 59% | 59% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019 | 0% | 22% | 22%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 29%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE FINALIZARON LOS FLUJOS DE USUARIO.
SE INICIÓ EL WIREFRAME (MAQUETA) DE LA APLICACIÓN.
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:32%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE DISEÑÓ LA BASE DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN Y EL DICCIONARIO DE DATOS.
SE INICIÓ EL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA CONSOLIDAR LOS PRESUPUESTOS SOBRE EXCEL.
En avance
Finalizada
ACTIVIDADES ETAPA ACTUAL:
ETAPAS FASE 1: ANÁLISIS INFORMACIÓN

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 37%
AVANCES
SE DOCUMENTÓ LA APLICACIÓN PARA PODER REALIZAR LAS PRUEBAS
SE PARAMETRIZARON 40 DE LOS 55 FORMATOS IDENTIFICADOS PARA LA ETAPA DE LOS FORMATOS DE REVISIÓN DE OBRA EJECUTADA.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (55%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR CON LAS PRUEBAS EN CAMPO HASTA 1 DE ENERO
PRESENTAR A HSEQ PARA EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE GENERALIZAR LOS 15 FORMATOS RESTANTES PARA MANTENER LA ESTRUCTURA ACTUAL

## Slide 9
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 22%
AVANCES
SE CONCIBIÓ EL PROYECTO Y SE PRESENTÓ AL AREA FINANCIERA.
SE INICIÓ EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
SE INICIÓ EL PROCESO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
PASOS A SEGUIR
FINALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. VALIDARLA Y AJUSTARLA.
FINALIZAR EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
CONFORMAR EL PANEL DE EXPERTOS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
OTROS

## Slide 12
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE
PASOS A SEGUIR
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654