## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
En avance
Pruebas
Finalizada
Desvío cronograma inicial
Iteración 2 finalizada
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  | 
 |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 5-oct | 12-oct | 19-oct | 26-oct
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes
Programado

## Slide 3
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 79%
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR: SE CONTINUÓ EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LAS ECUACIONES DE FACTURACIÓN. EN EL SENTIDO DE LO ANTERIOR, SE VALIRARON 7 PROYECTOS.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO CON LA INTEGRACIÓN CON PSL. ADICIONALMENTE SE REALIZARON PRUEBAS INTERNAS Y LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS DE ACUERDO CON LAS PRUEBAS INTERNAS.
REPORTES FINANCIEROS ALTA DIRECCIÓN: SE IMPLEMENTÓ UNA PRIMERA VERSIÓN DEL REPORTE EN TIEMPO REAL “DETALLE ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL” SOBRE LA HERRAMIENTA POWER BI.
AUDITORÍA BASE DE DATOS SIPE: SE INICIÓ EL PROCESO DE AUDITORÍA A LA BASE DE DATOS DE SIPE.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
INTEGRACIÓN NOOVA: ESTAMOS PENDIENTES DEL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A EL WEB SERVICE DE NOOVA. DE ACUERDO CON EL EQUIPO DE NOOVA ESTA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA EL DÍA DE LA ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO.
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN: DURANTE LA VALIDACIÓN DE LAS FACTURAS SE DETECTÓ QUE LA PROPUESTA IDENTIFICADA COMO ÚLTIMA NO ES LA ÚLTIMA, Y POR LO TANTO, SE RECURRIÓ A LA INFORMACÍÓN CONSIGNADA EN LOS CUADROS DE CONTROL DE PROYECTOS PARA LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE FACTURAS Y EL CARGUE INICIAL DE LA INFORMACIÓN.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 7%
SE INICIÓ EL PROCESO DE AVERIGUACIÓN DEL IMPACTO EN TIEMPOS Y COSTOS SI SE ADQUIEREN LICENCIAS DE PROJECT SERVER PARA LA IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE:
  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROJECT ONLINE DE PRUEBAS PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y FACILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN
  CONTACTO CON PROVEEDORES PARA DETERMINAR LOS COSTOS REALES.
PASOS A SEGUIR:
ACTUALIZAR PRESENTACIÓN CON LA ALTERNATIVA DE PROJECT SERVER.

## Slide 6
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 7
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 2%
SE REALIZÓ CAPACITACIÓN INICIAL DE LAS HERRAMIENTAS EN LÍNEA DE OFFICE 365 AL COORDINADOR BIM DE LA OBRA.
SE CREÓ UN SITIO DE SHAREPOINT DE PRUEBAS PARA LA GESTIÓN DE LOS FORMULARIOS https://jaimeparra.sharepoint.com/sites/CINECOLOMBIA-1826
SE REALIZARON DOCUMENTOS CON INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE FORMULARIOS SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE SHAREPOINT 365.
PASOS A SEGUIR:
REALIZAR SEGUIMIENTO AL AVANCE Y LOS RETOS ENCONTRADOS POR EL COORDINADOR BIM.