## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
19 NOV 2018

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 15%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 15%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 19%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 5%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 42%
En avance
Finalizado

## Slide 3
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 4
CIERRE -> 100%
  SE REALIZÓ PRESENTACIÓN Y REUNIÓN DE CIERRE EN LA CUAL SE PACTARON LAS RESPONSABILIDADES DE CADA ÁREA CON RESPECTO AL APLICATIVO
PASOS A SEGUIR
REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
CONTINUAR CON APOYO PLANIFICACIÓN FINANCIERA

## Slide 5
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 13%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 13 DE JUNIO 2019)
SE CONTINUÓ EL PROCESO DE DISEÑO DEL MODELO DE DATOS. ESTA SEMANA SE DEBE FINALIZAR EL DISEÑO DEL MODELO DE DATOS.
ENTREGABLES DISEÑO
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR DISEÑO DE MODELO DE DATOS Y DE FLUJO DE USO
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 7
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 15%
ETAPA ACTUAL -> RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZÓ EL PROCESO DE INGENIERÍA A LA INVERSA SOBRE LA BASE DE DATOS DEL SOFTWARE DE PRESUPUESTOS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
ENTREGABLES RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

## Slide 9
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 17%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO INTR046, INTR045 SOLICITUD GENÉRICA Y SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO INTRR045 EXCAVACIONES.
SE TIENE PLANIFICADO INICIAR PRUEBAS EN CAMPO EL DÍA 19 DE NOV DE 2018.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (7%)
INTR001 CONTROL PLANOS -> 100%
INTR046 SOLICITUD INICIO - > 100%
INTR045 EXCAVACIONES -> 60%
INTR045 GENÉRICO 100% -> GENÉRICO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 5%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE ESTA SEMANA. SE DEBE FINALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO ESTA SEMANA
PASOS A SEGUIR
FINALIZAR ETAPA DE CONCEPCIÓN PARA ESTIAMAR COSTOS Y TIEMPOS DEL PROYECTO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 13
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 14
AVANCE ESTIMADO: 42%
AVANCES
SE RECOLECTARON DISTINTAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN HUMANA Y GESTIÓN COMERCIAL.
SE DISEÑO Y PUSO EN MARCHA UNA BASE DE DATOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN.
PASOS A SEGUIR
FINALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
VALIDAR LA ESTRUCTURA DEL REPORTEADOR CON LA ALTA DIRECCIÓN.
ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO PERMANENTE DE LOS INDICADORES.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 15
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 16
AVANCES
CONSECUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO: SE IDENTIFICÓ UNA CONVOCATORIA A QUE SE DEBERÍA EXPLORAR - > http://www.colciencias.gov.co/node/3654
SERVIDOR PARA ALOJAR APLICACIÓN DE FACTURACIÓN: DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA FACTURACIÓN, SE DEFINIERON LAS CARACTERÍSTICAS Y MODO DE OPERACIÓN DEL SERVIDOR PARA ALOJAR LA APLICACIÓN (5 – 25 DE CADA MES -> SERVIDOR DE TRÁFICO LIVIANO. 25 AL 5 DE CADA MES -> SERVIDOR DE TRÁFICO PESADO)
MEJORAS FACTURACIÓN: SE INCLUYÓ LA FUNCIONALIDAD DE ENVÍO DE COMENTARIOS A PSL, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE ENVÍO DE LA FACTURA A LA VERSIÓN PRODUCTIVA DE PSL O A LA DE PRUEBAS (ESTABA PLANIFICADO SOLO PARA LA VERSIÓN PRODUCTIVO).
APOYO COMERCIAL : SE APOYÓ AL ÁREA COMERCIAL CON LA REDACCIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROPUESTA DE VALOR DE PAYC DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA UNIDAD.
PASOS A SEGUIR
ADQUIRIR SERVICIO DE SERVIDOR PARA ALOJAR APLICACIÓN FACTURACIÓN
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE CON VISIO, PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654
PLANIFICACIÓN FINANCIERA: PLANTEAR FRENTES DE ACCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA.