## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
21 DE ENERO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 29% | 29% | 0%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 38% | 40% | 2%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 43% | 44% | 1%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 10% | 10% | 0%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 59% | 59% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019 | 51% | 60% | 9%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 29%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:40%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZARON LAS PRUEBAS SOBRE LA MACRO Y SE DETERMINO LA NECESIDAD DE UNIFICAR LOS NOMBRES DE LAS HOJAS DE LOS ARCHIVOS EXCEL.
SE AJUSTÓ LA MACRO DE ACUERDO CON LAS PRUEBAS.
SE UNIFICARON DE LAS HOJAS DE LOS ARCHIVOS EXCEL.
En avance
Finalizada
ACTIVIDADES ETAPA ACTUAL:
ETAPAS FASE 1: ANÁLISIS INFORMACIÓN

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 44%
AVANCES
SE CONTINUÓ EL PROCESO DE DISEÑO PARA LOS FORMATOS RESTANTES.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (72%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR CON PRUEBAS INDEFINIDAMENTE
IMPLEMENTAR LAS 5 ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS
IMPLEMENTAR LOS FORMATOS RESTANTES.

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 10%
AVANCES
SE INCLUYERON NUEVOS REQUERIMIENTOS EN EL CRONOGRAMA
ESTA SEMANA DE DARÁ INICIO FORMAL AL PROYECTO.
PASOS A SEGUIR
REALIZAR REUNIÓN DE INICIO EL DÍA 14 DE FEBRERO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 60%
AVANCES
SE REALIZÓ REUNIÓN CON SANTIAGO ARRUBLA Y SE PACTARON AJUSTES Y MEJORAS EN LA INFORMACIÓN.
SE FINALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE DURACIÓN Y TIPO DE OBRA
SE IMPLEMENTÓ MACRO PARA SIMULAR LA LLEGADA DE NUEVAS OPORTUNIDADES Y SE INICIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA PROYECTAR LOS VALORES DADAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.
SE REALIZARON EJERCICIOS DE ANÁLISIS PARA LA DETERMINAR EL RIESGO PARA DISTINTAS VARIABLES ALEATORIAS. TAMBIÉN SE REALIZARON EJERCICIOS DE REGRESIÓN POR EJEMPLO PARA DETERMINAR POSIBLES FACTORES QUE IMPACTAN EL FACTOR MULTIPLICADOR.
SE DEFINIERON LOS EXPERTOS Y METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LAS PROBABILIDADES Y VALORES PARA LOS OTRO SÍ
PASOS A SEGUIR
FINALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. VALIDARLA Y AJUSTARLA.
FINALIZAR LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
ENVIAR FORMATOS A COORDINADORES PARA DETERMINAR LAS PROBABILIDADES DE APARICIÓN DE OTRO SÍ CON SUS VALORES Y DURACIONES.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
SE APOYÓ EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS PARA EL CANDIDATO A DIRECTOR DE TECNOLOGÍA
PASOS A SEGUIR
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654