## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
25 DE FEBRERO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 30.6%** | 31.4% | 0.8% | 26.47% | 4.95%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 49% | 52% | 3% | 46% | 6%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 46% | 47% | 1% | 34% | 13%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 34% | 39% | 5% | 41% | -2%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 84% | 87% | 3% | 90% | -3%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 5% | N/A* | N/A*
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
**Durante el reporte anterior había un error de transcripción.

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 31.4%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE FINALIZÓ LA MAQUETA PARA EL MÓDULO DE REPORTES.
SE ACTUALIZÓ EL MODELO DE DATOS EN RAZÓN A LAS NUEVAS TABLAS Y CAMPOS QUE SE IDENTIFICARON DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA MAQUETA.
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:52%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZÓ EL CARGUE DE LOS 12 PRESUPUESTOS EN LA BASE DE DATOS.
SE AVANZÓ EN LA NORMALIZACIÓN DE LOS ÍTEMS PRESUPUESTALES DE LA BASE DE DATOS.
SE CARGÓ UNA DE LAS TABLAS DE PRECIOS 4 BASES DE DATOS DE CONTROL DE PRESUPEUSTOS. LAS TRES RESTANTES NO SE HAN PODIDO RECUPERAR Y POR LO TANTO SE ESCALÓ EL PROBLEMA AL ÁREA DE TECNOLOGÍA.
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL -> FECHA FIN SEGÚN CRONOGRAMA:20/06/2019
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
En avance
Finalizada
PROBLEMA | SOLUCIÓN
NO SE HAN PODIDO RECUPERAR 3 DE LAS 4 BASES DE DATOS DE CONTROL PRESUPUESTAL ENCONTRADAS | SE ESCALÓ EL PROBLEMA AL ÁREA DE TECNOLOGÍA. SI DEFINITIVAMENTE NO SE PUEDEN RECUPERAR, SE DESCARTARAN LOS PRECIOS DE DICHAS BASES DE DATOS PARA EL ANÁLISIS.

## Slide 8
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO: 47%
AVANCES
SE IMPLEMENTARON 10 DE LAS 17 MEJORAS IDENTIFICADAS.
EL EQUIPO DE CINE COLOMBIA REALIZÓ EL CARGUE DE LAS REVISIONES DE OBRA ACTUALES
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (80%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR LAS 7 ACCIONES RESTANTES ( DE LAS 17 IDENTIFICADAS)
CONTINUAR CON EL CARGUE DE LOS FORMATOS ACTUALES.
REALIZAR REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TENTATIVAMENTE EL 15 DE MARZO
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 10
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 11
AVANCE ESTIMADO: 39%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA RECOLECIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATISTAS.
SE AVANZÓ EN LA MACRO PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS.
SE AVANZÓ EN LA MAQUETA DE LA HERRAMIENTA PARA CALIFICAR.
SE AVANZÓ EN LA NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FALTANTE (PROCESOS Y CONTRATISTAS).
PRÓXIMOS HITOS
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA DE REGISTRO CALIFICACIONES-> PLAZO 11 MAR 2019*
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA REGISTRO CONTRATISTAS-> PLAZO 10 JUN 2019*
ELABORAR MAQUETA DE REPORTEADOR -> PLAZO 10 MAR 2019*
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
*Se corrigió con respecto a la presentación anterior pues se detectó un error de digitación pues se estaba presentando la fecha de inicio y no la de finalización.

## Slide 12
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 13
AVANCE ESTIMADO: 87%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA MACRO PARA CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS CON INFORMACIÓN MANUAL (TODAS MENOS EL ÁREA FINANCIERA).
SE AVANZÓ EN ALREDEDOR DEL 80% DE LA IMPLEMENTACIÓN AUTOMATIZADA DE LOS INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA
PASOS A SEGUIR
CARGAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA GERENCIA GENERAL (LLEGÓ EL VIERNES 1 DE MARZO).
REALIZAR SEGUIMIENTO AL ÁREA COMERCIAL.
FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN AUTOMATIZADA DE LOS INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 14
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 15
AVANCE ESTIMADO: 98%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR LA PRESENTACIÓN CON LA ALTA GERENCIA
ACTUALIZAR EJERCICIO TRIMESTRALMENTE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 16
OTROS

## Slide 17
AVANCES
APOYO OPERATIVO ENCUESTA GERENCIA FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA
SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
SE DOCUMENTO SOBRE UNA PRESENTACIÓN LA INFORMACIÓN RECIBIDA.
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654