## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
25 DE FEBRERO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPPEREDO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 30.6% | 30.9% | 0% | 25.54% | 5.37%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 47% | 49% | 0% | 44% | 4%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 46% | 46% | 0% | 32% | 14%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 21% | 34% | 13% | 37% | -3%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 74% | 84% | 10% | 82% | 2%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 93% | 98% | 5% | N/A* | N/A*
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 30.9%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE ESTA SEMANA DEBIDO A QUE SE PRIORIZÓ EL PROYECTO 5 DEBIDO A SU ATRASO
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:49%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE ESTA SEMANA DEBIDO A QUE SE PRIORIZÓ EL PROYECTO 5 DEBIDO A SU ATRASO
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 46%
AVANCES
SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON EL EQUIPO DE CINE COLOMBIA Y SE PACTARON FECHAS DE PUESTA EN MARCHA DE LOS FORMATOS, ASÍ COMO LAS MEJORAS NECESARIAS (17 MEJORAS) Y UNAS FECHAS LÍMITES DE IMPLEMENTACIÓN.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (76%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR LAS 17 ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS
CARGAR INFORMACIÓN ACTUAL EN APLICACIÓN
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 34%
AVANCES
SE AVANZÓ EN EL DISEÑO DEL MODELO DE DATOS PARA EL REPORTEADOR, LA HERRAMIENTA DE CALIFICACIONES Y EL REGISTRO EXTERNO PARA LOS CONTRATISTAS
SE AVANZÓ EN LA RECOLECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATISTAS (INGRESOS, EXPERIENCIA, TELÉFONO)
SE AVANZÓ EN LA DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓND DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
SE AVANZÓ EN EL DISEÑO DE FLUJOS DE USO DE LA HERRAMIENTA PARA CALIFICACIONES
PRÓXIMOS HITOS
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA DE REGISTRO CALIFICACIONES-> PLAZO 06 MAR 2019
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA REGISTRO CONTRATISTAS-> PLAZO 27 MAY 2019
ELABORAR MAQUETA DE REPORTEADOR -> PLAZO 04 MAR 2019
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 11
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 84%
AVANCES
SE CONSOLIDÓ LA INFORMACIÓN DE GERENCIA GENERAL Y DE GERENCIA TÉCNICA.
PASOS A SEGUIR
AJUSTAR METODOLOGÍA Y FORMATOS DE ACUERDO CON LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS GERENCIAS
ACTUALIZAR INDICADORES CON FECHA DE CORTE A ENERO 31 DE 2019.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 13
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 14
AVANCE ESTIMADO: 98%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR LA PRESENTACIÓN CON LA ALTA GERENCIA
ACTUALIZAR EJERCICIO TRIMESTRALMENTE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 15
OTROS

## Slide 16
AVANCES
APOYO OPERATIVO ENCUESTA GERENCIA FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA
SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
SE DOCUMENTO SOBRE UNA PRESENTACIÓN LA INFORMACIÓN RECIBIDA.
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654