## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | RESULTADOS | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT
 |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos inicial | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos ajustada | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | Cronograma de trabajo realizado | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO | Reunión de inicio con Gerencias Financiera y Comercial realizada |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL | Documento con componentes computacionales definidos |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS | Modelo de entidad relación diseñado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL | Ambiente de desarrollo y pruebas implementado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL | Realizar plan de levantamiento de información y formatos |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS | Modelo de datos implementado sobre motor de bases de datos |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Base de datos con información cargada |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL | Documento con componentes realizado y documentación realizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
En avance
Terminada fuera de tiempo
Terminada a tiempo
Desvío semanas vs cronograma inicial
Iteración 2 finalizada

## Slide 3
AVANCES
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR: SE AJUSTÓ UNA NUEVA DEL VALOR A FACTURAR Y SE IMPLEMENTÓ SOBRE R.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MODELO DE DATOS: SE DISEÑARON E IMPLEMENTARON LOS AJUSTES NECESARIOS SOBRE LA BASE DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CORRECCIONES Y MEJORAS IDENTIFICADAS, EN PARTICULAR, SE CERRARON LOS ITEMS REEMBOLSABLES A FACTURAR DE MANERA TAL QUE SOLO SE PUEDAN INCLUIR NUEVOS A TRAVÉS DE LOS USUARIOS CON PRIVILEGIOS DE ADMINISTRACIÓN.
MÓDULO “CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS”: SE IMPLEMENTARON 12 DE LAS 12 CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS LO QUE REPRESENTA UN 100%.
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA: SE IMEPLEMENTARON 10 DE 10 DE LAS CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS LO QUE REPRESENTA 100%.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE INICIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE 1 DE LOS 4 FLUJOS DE TRABAJO IDENTIFICADOS Y SE ENCUENTRA EN UN 100% DE SU IMPLEMENTACIÓN LO QUE IMPLICA ALREDEDOR DE 25% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE MÓDULO.
INTEGRACIÓN R: SE CREO Y PUSO EN MARCHA UN MECANISMO DE INTEGRACIÓN CON R.
DOCUMENTACIÓN: SE INICIÓ EL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MEDIANTE UNA WIKI EN LÍNEA.
MEJORAS ADICIONALES IDENTIFICADAS: SE IMPLEMENTARON 3 MEJORAS ADICIONALES APARTE DE LAS IDENTIFICADAS MEDIANTE PRUEBAS (TRAZABILIDAD PROPUESTAS, CIERRE LISTADO ITEMS OTROS COSTOS Y BLOQUEO DE ITEMS REEMBOLSABLES A REGISTRAR)
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
DUDAS PSL: SE DEBEN DUDAS TÉCNICAS SOBRE LA IMPORTACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS VALORES SOBRE R
CONTRATACCIÓN DEL PRACTICANTE PARA APOYO EN LA DOCUMENTACIÓN.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
EXPLORACIÓN SOFTWARE TERCEROS: SE REALIZARON REUNIONES CON LOS PROVEEDORES DE:
  OPUS: SE RECIBIERON LOS PRECIOS Y SE ACLARARON DUDAS.
  GENIEBELT: SE RECIBIERON PRECIOS
PRESENTACIÓN PROYECTO:SE ACTUALIZÓ LA PRESENTACIÓN PARA CONVALIDAR LOS REQUERIMIENTOS INCIALES CON EL ÁREA TÉCNICA
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
PRECIOS: LOS PROVEEDORES DE SOFTWARE NO SON TRANSPARENTES CON SU POLÍTICA DE PRECIOS Y POR LO TANTO ESTAMOS PENDIENTES DE RECIBIR LAS COTIZACIONES FINALES.

## Slide 6
PROYECTO PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 7
AVANCES
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS FORMATOS A IMPLEMENTAR DIGITALMENTE EN ESTE PROYECTO PILOTO.
DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE Y HARDWARE DEL CLIENTE.

## Slide 8
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 9
AVANCES
WIKI DOCUMENTACIÓN: SE INICIÓ EL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA MEDIANTE UNA PLATAFORMA TIPO WIKI QUE HACE PARTE DEL REPOSITORIO DE APLICACIONES.
GESTIÓN DEL CAMBIO: SE ELABORÓ UNA PRIMERA VERSIÓN DE UNA PRESENTACIÓN CON LOS BENEFICIOS DE HACER USO DE BASES DE DATOS RELACIONALES Y CENTRALIZADAS VS EXCEL.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
DISEÑAR E IMPLEMENTAR METODOLOGÍA PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DE PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE LA UNIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANETA ALINEADA CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CON LA FINALIDAD DE MAXIMIZAR EL BENEFICIO PARA PAYC.