## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
En avance
Pruebas
Finalizada
Desvío cronograma inicial
Iteración 2 finalizada
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  | 
 |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 5-oct | 12-oct | 19-oct | 26-oct
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes
Programado

## Slide 3
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA -> 99%
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR OCTUBRE 2018: SE GENERARON Y CORRIGIERON EL 100% DE LAS PREFACTURAS PACTADAS CON SUS RESPECTIVOS ADJUNTOS
AJUSTES APLICACIÓN: SE IMPLEMENTÓ UNA MEJORA -> AJUSTES AJUSTAR APLICACIÓN PARA SOPORTAR LA FACTURACIÓN DE PERIODOS ANTERIORES PARA SOPORTAR LA FACTURACIÓN PENDIENTE. SE CORRIGIERON 3 ERRORES
LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN: SE PACTÓ QUE ESTA SEMANA EL ÁREA COMERCIAL NOS VA A AYUDAR CON LA INFORMACIÓN PARA LAS PROYECCIONES DE VENTA
CIERRE -> 80%
  SE REALIZARON 3 DE 12 VIDEO TUTORIALES IDENTIFICADOS
  SE DOCUMENTÓ EL CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN
PENDIENTES
INTEGRACIÓN NOOVA -> 80% - > PENDIENTES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE NOOVA
PROYECCIÓN SIMULACIÓN Y PRIORIZACIÓN CARTERA - > 80% (HOY SE LIBERA ESTA FUNCIONALIDAD)
FINALIZAR VIDEO TUTORIALES.
INFORMACIÓN ÁREA COMERCIAL PARA PROYECCIONES FINANCIERAS

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCE ESTIMADO: 11%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 13 DE JUNIO 2019)
SE INICIÓ EL PROCESO DE DISEÑO DEL MODELO DE DATOS Y FLUJOS DE USO DE USUARIOS.
ENTREGABLES DISEÑO
MODELO DE DATOS
DICCIONARIO DE DATOS
FLUJO DE USO USUARIOS
WIREFRAME CON MAQUETAS
DOCUMENTO DISEÑO DETALLADO APLICACIÓN (DEFINICIÓN DE CLASES, OBJETOS, MÉTODOS, CONTROLADORES, VISTAS)
PASOS A SEGUIR:
DAR INICIO FORMAL EL 1 DE NOVIEMBRE AL PROYECTO.
FASES | DURATION | INICIO | FIN | AVANCE
PROYECTO 2 - CONTROL PROYECTOS | 297,44d | 01-nov-2018 | 23-dic-2019 | 11%
CONCEPCIÓN | 0d | 01-nov-2018 | 01-nov-2018 | 100%
DISEÑO | 161d | 01-nov-2018 | 13-jun-2019 | 1%
IMPLEMENTACIÓN | 106,44d | 14-jun-2019 | 11-nov-2019 | 0%
CIERRE | 30d | 11-nov-2019 | 23-dic-2019 | 0%
FASES PROYECTO
En avance
Finalizada

## Slide 6
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 7
AVANCE ESTIMADO: 11%
ETAPA ACTUAL -> RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
SE INICIÓ EL PROCESO DE DISEÑO DEL MODELO DE DATOS Y FLUJOS DE USO DE USUARIOS.
ENTREGABLES RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
INVENTARIO FUENTES EXÓGENAS DE INFORMACIÓN
DICCIONARIO DE DATOS SOFTWARE DE GENERACIÓN PRESUPUESTOS
DICCIONARIO DE DATOS SOFTWARE DE CONTROL PRESUPUESTOS
BASES DE DATOS CONTROL PROYECTOS RECOLECTADAS E INVENTARIADAS
PRESUPUESTOS EN EXCEL RECOLECTADOS E INVENTARIADOS
LISTAS DE PRECIOS PROVEEDORES RECOLECTADAS E INVENTARIADAS
LISTAS DE PRECIOS DE OBRAS RECOLECTADAS E INVENTARIADAS
FASES | DURATION | INICIO | FIN | AVANCE
FASE 1 - CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE PRECIOS | 232d? | 01-nov-2018 | 20-sep-2019 | 11%
CONCEPCIÓN | 2,75d? | 01-nov-2018 | 05-nov-2018 | 100%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN | 25,25d? | 05-nov-2018 | 10-dic-2018 | 1%
CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 114,5d? | 11-dic-2018 | 20-may-2019 | 0%
REALIZAR ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | 84,25d? | 20-may-2019 | 13-sep-2019 | 0%
PRESENTAR Y DOCUMENTAR RESULTADOS | 5,38d | 13-sep-2019 | 20-sep-2019 | 0%
FASE1
En avance
Finalizada

## Slide 8
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 12%
FORMATO INGRESO DE EQUIPOS (100%)
SE FINALIZARON LOS AJUSTES REQUERIDOS SOBRE EL FORMATO DE CONTROL DE INGRESO DE EQUIPOS
REVISIÓN DE OBRA(7%)
SE REALIZÓ EL DISEÑO DEL MODELO DE DATOS Y FLUJO DE USO DE LA APLICACIÓN
SE REALIZÓ REUNIÓN CON EQUIPO CINE COLOMBIA PARA REVISIÓN DE DISEÑOS DE MODELO DE DATOS Y FLUJOS DE USO DE LOS FORMATOS DE REVISIÓN DE OBRA
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR FORMATO REVISIÓN DE EXCAVACIONES -> VIERNES 9 DE NOVIEMBRE

## Slide 10
TAREA | DURACIÓN | INICIO | FIN
Revisión obra 1 -> Excavaciones | 3d? | 07-nov-2018 | 09-nov-2018
Revisión obra 2 | 3d? | 09-nov-2018 | 15-nov-2018
Revisión obra 3 | 3d? | 15-nov-2018 | 20-nov-2018
Revisión obra 4 | 2,38d? | 20-nov-2018 | 22-nov-2018
Revisión obra 5 | 2d? | 22-nov-2018 | 26-nov-2018
Revisión obra 6 | 3d? | 26-nov-2018 | 30-nov-2018
Revisión obra 7 | 3d? | 30-nov-2018 | 05-abr-2019
Revisión obra 8 | 3d? | 30-nov-2018 | 05-dic-2018
Revisión obra 9 | 2,25d? | 05-dic-2018 | 07-dic-2018
Revisión obra 10 | 2d? | 07-dic-2018 | 11-dic-2018
Revisión obra 11 | 3d? | 11-dic-2018 | 14-dic-2018
Revisión obra 12 | 3d? | 14-dic-2018 | 20-dic-2018
Revisión obra 13 | 3d? | 20-dic-2018 | 25-dic-2018
Revisión obra 14 | 3d? | 25-dic-2018 | 28-dic-2018
Revisión obra 15 | 3d? | 28-dic-2018 | 03-ene-2019
Revisión obra 16 | 3d? | 04-ene-2019 | 09-ene-2019
Revisión obra 17 | 2,88d? | 09-ene-2019 | 11-ene-2019
Revisión obra 18 | 2d? | 11-ene-2019 | 15-ene-2019
Revisión obra 19 | 3d? | 15-ene-2019 | 18-ene-2019
Revisión obra 20 | 3d? | 18-ene-2019 | 25-ene-2019
Revisión obra 21 | 3d? | 25-ene-2019 | 01-feb-2019
Revisión obra 22 | 2,13d? | 01-feb-2019 | 04-feb-2019
Revisión obra 23 | 3d? | 05-feb-2019 | 08-feb-2019
Revisión obra 24 | 2,25d? | 08-feb-2019 | 12-feb-2019
Revisión obra 25 | 2,38d? | 12-feb-2019 | 14-feb-2019
Revisión obra 26 | 2d? | 14-feb-2019 | 18-feb-2019
Revisión obra 27 | 2d? | 18-feb-2019 | 20-feb-2019
Revisión obra 28 | 2,63d? | 20-feb-2019 | 22-feb-2019
Revisión obra 29 | 2d? | 22-feb-2019 | 26-feb-2019
Revisión obra 30 | 3d? | 26-feb-2019 | 01-mar-2019
Revisión obra 31 | 3d? | 01-mar-2019 | 08-mar-2019
Revisión obra 32 | 3d? | 08-mar-2019 | 15-mar-2019
Revisión obra 33 | 3d? | 15-mar-2019 | 22-mar-2019
Revisión obra 34 | 3d? | 22-mar-2019 | 27-mar-2019
Revisión obra 35 | 2,13d? | 27-mar-2019 | 29-mar-2019
TAREA | DURACIÓN | INICIO | FIN
Revisión obra 36 | 3d? | 29/03/2019 | 5/04/2019
Revisión obra 37 | 3d? | 5/04/2019 | 12/04/2019
Revisión obra 38 | 2d? | 12/04/2019 | 16/04/2019
Revisión obra 39 | 2d? | 16/04/2019 | 18/04/2019
Revisión obra 40 | 2d? | 18/04/2019 | 22/04/2019
Revisión obra 41 | 3d? | 22/04/2019 | 26/04/2019
Revisión obra 42 | 3d? | 26/04/2019 | 3/05/2019
Revisión obra 43 | 2,38d? | 3/05/2019 | 7/05/2019
Revisión obra 44 | 3d? | 7/05/2019 | 10/05/2019
Revisión obra 45 | 3d? | 10/05/2019 | 17/05/2019
Revisión obra 46 | 3d? | 17/05/2019 | 24/05/2019
Revisión obra 47 | 2d? | 24/05/2019 | 28/05/2019
Revisión obra 48 | 2,75d? | 28/05/2019 | 30/05/2019
Revisión obra 49 | 3d? | 31/05/2019 | 12/07/2019
En avance
Finalizada

## Slide 11
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 12
AVANCES
CONSECUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PARA EL DESARROLLO:SE INICIÓ EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
BASE DE DATOS CONTRATACIONES: APROVECHANDO COYUNTURAS SE CONTINUÓ EL PROCESO DE IMPLEMENTAR UN DEMO RÁPIDO PARA REGISTRO DIGITAL DE LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIONES.
PASOS A SEGUIR
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.