## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
8 DE ENERO DE 2018

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 29% | 29% | 0%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 32% | 38% | 6%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 43% | 40% | 3%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 10% | 10% | 0%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 59% | 59% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019 | 37% | 51% | 14%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 29%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:38%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE CONTINUÓ CON EL DESARROLLO DE LA MACRO PARA CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXCEL CON PRESUPUESTOS DESDE 2010. EN ESTE MOMENTO LA MACRO SE ENCUENTRA EN PRUEBAS.
TAMBIÉN SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS DISEÑADA SOBRE UN MOTOR DE BASES DE DATOS.
En avance
Finalizada
ACTIVIDADES ETAPA ACTUAL:
ETAPAS FASE 1: ANÁLISIS INFORMACIÓN

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 43%
AVANCES
MEDIANTE LAS PRUEBAS Y LA PRESENTACIÓN A HSEQ SE ENCONTRARON 5 ACCIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR.
SE INICIÓ EL PROCESO DE DISEÑO PARA LOS FORMATOS RESTANTES.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (70%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR CON PRUEBAS INDEFINIDAMENTE
IMPLEMENTAR LAS 5 ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS
IMPLEMENTAR LOS FORMATOS RESTANTES

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 10%
AVANCES
SE INCLUYERON NUEVOS REQUERIMIENTOS EN EL CRONOGRAMA
ESTA SEMANA DE DARÁ INICIO FORMAL AL PROYECTO.
PASOS A SEGUIR
REALIZAR REUNIÓN DE INICIO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 51%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL LOS CATÁLOGOS CON LOS VALORES DE LOS CONTRATOS CON SUS OTRO SÍ Y DE PROPUESTAS CON SUS MULTIPLICADORES ORIGINALES A PARTIR DE LOS FORMATOS DEL ÁREA COMERCIAL.
SE AVANZÓ EN EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN. EN PARTICULAR EN CUANTO A LOS HISTOGRAMAS E INDICADORES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTRACTUAL, DE OTRO SÍ, PROPUESTAS Y EXÓGENAS.
PASOS A SEGUIR
FINALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. VALIDARLA Y AJUSTARLA.
FINALIZAR LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
CONFORMAR EL PANEL DE EXPERTOS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE
PASOS A SEGUIR
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654