## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
En avance
Pruebas
Finalizada
Desvío cronograma inicial
Iteración 2 finalizada
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  | 
 |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 5-oct | 12-oct | 19-oct | 26-oct
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes
Programado

## Slide 3
AVANCE ESTIMADO: 92%
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR: DURANTE LA VALIDACIÓN DE LAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE SE ENCONTRARON DIFERENCIAS SOBRE EL VALOR A FACTURAR DEBIDO A PROBLEMAS DE APROXIMACIÓN QUE SE CORRIGIERON.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE CORRIGIERON 2 ERRORES IDENTIFICADOS Y SE IMPLEMENTARON 6 ACCIONES DE MEJORA.
MÓDULO “NOMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA”: SE CORRIGIERON 2 ERRORES IDENTIFICADOS.
MÓDULO “GESTIÓN CARTERA”: SE IMPLEMENTÓ 1 DE LOS 4 FLUJOS IDENTIFICADOS Y SE INICIÓ EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 2. SE ESTIMA 37% DE AVANCE EN ESTE MÓDULO.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
INTEGRACIÓN NOOVA: ESTAMOS PENDIENTES DEL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A EL WEB SERVICE DE NOOVA. DE ACUERDO CON EL EQUIPO DE NOOVA ESTA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA EL DÍA DE LA ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO.
EQUIPO INCOMPLETO: DEBIDO A QUE EL DESARROLLADOR NO SUPERO EL PERIODO DE PRUEBA EL PROYECTO TENDRA QUE SER TERMINADO SIN EL EQUIPO COMPLETO.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 7.5%
AVANCES
SE CONFIRMÓ QUE SE CUENTA CON 26 LICENCIAS ESTÁNDAR DE PROJECT Y PRO ONLINE. CONFIRMAR CON PROVEEDOR QUE REALMENTE NO NOS SIRVE LA ESTÁNDAR -> MUCHO TIEMPO TOMANDO DECISIONES
PASOS A SEGUIR:
REALIZACIÓN DEMO EN LINEA PARA CONTROL PRESUPUESTOS SOBRE PROJECT ONLINE.
EVALUAR LA OPCIÓN DE OPEN PROJECT.
AJUSTAR PRESENTACIÓN CON NUEVA INFORMACIÓN.

## Slide 6
PROYECTO 3. APRENDIZ DE PRECIOS

## Slide 7
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 10%
AVANCES
SE FINALIZÓ EL CRONOGRAMA
SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO.
SE IDENTIFICÓ LA ARQUITECTURA COMPUACIONAL PARA EL PROYECTO.
PASOS A SEGUIR:
ESTABLECER EQUIPO DE TRABAJO
DEFINIR INICIO DEL PROYECTO

## Slide 8
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 10%
SE PRIORIZARON LOS FORMATOS A IMPLEMENTAR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA GERENCIA TÉCNICA.
SE REALIZÓ CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO
SE REALIZÓ PRESENTACIÓN DE INICIO FORMAL DEL PROYECTO.
PASOS A SEGUIR:
CON LA LISTA FINAL DE LOS FORMATOS PRIORIZABLES, VISITAR OBRA PARA OBSERVAR SU USO EN CAMPO.
ESTABLECER EQUIPO DE TRABAJO.

## Slide 10
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 11
AVANCES
SELECCIÓN DE ARQUITECTURA PARA EL REPORTEO: SE EVALUARON QLIK SENSE Y MONDRIAN ADICIONALMENTE A LAS HERRAMIENTAS YA EVALUADAS. SE CONCLUYE QUE LA MEJOR HERRAMIENTA PARA INICIAR ES POWER BI DEBIDO A SU COSTO DE LICENCIAMIENTO, COSTO DE PUESTA EN MARCHA Y FLEXIBILIDAD.
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 365: SE CONSIGUIERON 25 LICENCIAS DE DESARROLLADOR PARA LA UNIDAD ASÍ QUE NO ES NECESARIO ADQUIRIR LICENCIAS DURANTE EL PRÓXIMO AÑO.
PLAN DE COMUNICACIONES: SE ENVIÓ LA NOTA MENSUAL SOBRE ANALÍTICA A NOTIPAYC.
CONTRATACIÓN PROFESIONAL DESARROLLADOR: SE ENVIÓ LA OFERTA A 50 POSIBLES CANDIDATOS A TRAVÉS DE LINKEDIN. SE REALIZÓ UNA ENTREVISTA A UN CANDIDATO QUE ESTA PENDIENTE DE PRUEBA TÉCNICA.
PASOS A SEGUIR
DEFINIR ARQUITECTURA PARA PROCESAMIENTO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN LEVANTADA
REALIZAR PRUEBA TÉCNICA A CANDIDATO DESARROLLADOR
CONTINUAR EL PROCESO DE CONSECUÓN DEL CANDIDATO.