## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
1 DE ABRIL DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.05% | 32.05% | 0% | 29.82% | 2.2%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 58% | 0% | 50% | 8%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.62% | 48.62% | 0% | 38.38% | 10.24%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 49.14% | 49.92% | 0.78% | 55.04% | -5.12%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 0% | 100% | N/A
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 25% | 32% | 7% | 48% | -16%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 18.74% | 28.81% | 10.07% | 26.94% | 1.8%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
***El proyecto esta en su fase de concepción y por lo tanto aun no se han fijado fechas. Se estima 6% debido a que se avanzó en una primera versión de la concepción (peso concepción 10%) y un primer ejercicio de análisis.
Cambio de requerimientos - Reprogramar

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 32.05%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
A PARTIR DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SE PACTÓ AMPLIAR LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO PARA INCLUIR LA ARTICULACIÓN CON REVIT. EN ESE SENTIDO, SE REPROGRAMARÁ EL PROYECTO PARA PODER INVOLUCRAR DICHO REQUERIMIENTO.
SE REALIZÓ REUNIÓN CON EL APOYO TÉCNICO DE EN REVIT PARA DETERMINAR EL CAMINO A SEGUIR. SE PACTÓ LA CONSECUCIÓN DE UN PROYECTO COMPLETO EN REVIT Y LA ELABORACIÓN DE UN FLUJOGRAMA DESCRIBIENDO COMO SERÍA EL NUEVO PROCESO CON REVIT Y ASÍ PODER INVOLUCRAR ESTE REQUERIMIENTO EN LOS DISEÑOS.
ENTREGABLES DISEÑO
FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019 ->
PENDIENTE DE REPROGRAMAR DEBIDO
AL NUEVO REQUERIMIENTO
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)

## Slide 5
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 49.92%
AVANCES
SE DETECTARON ERRORES SOBRE LA BASE DE DATOS DE EXPERIENCIAS LEVANTADA, Y POR LO TANTO, FUE NECESARIO DESVIAR ESFUERZOS A LA CORRECCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN .
SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATISTAS.
PRÓXIMOS HITOS
FINALIZAR LA VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS ACTUAL
IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA PARA CALIFICACIONES FINALIZAR MAQUETA REGISTRO EXTERNO CONTRATISTAS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
En avance
Finalizada
RAZÓN ATRASO:
Internas
Problemas técnicos de configuración de la máquina local del desarrollador que nos quitaron dos días de desarrollo.
Reproceso debido a los errores detectados en la base de datos de experiencias y situación financiera.
Externas
  Un día menos de trabajo (20% menos de disponibilidad del equipo) y reunión de novedades de nómina (12,5% menos de disponibilidad del equipo).
  Tareas adicionales como: instalación remota del reporteador de indicadores requirieron de 4 horas del desarrollador (3,125% menos de tiempo del desarrollador), evaluación de la puesta en marcha de recolectores de información (3,125% menos de tiempo del director).
  Se calló el servidor donde esta alojada la base de datos de psl de payc durante la instalación del reporteador de indicadores lo que implicó tiempo perdido diagnosticando lo sucedido.
POSIBLES SOLUCIONES:
Priorizar este proyecto para desatrasarlo y poder cumplir con la entrega de la próxima semana.

## Slide 8
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO: 32%
AVANCES
SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y SE IMPLEMENTÓ UN PRIMER DEMO SOBRE GOOGLE FORMS.
SE RECOLECTÓ LA INFORMACIÓN PARA LA PROYECCIÓN DE OTRO SÍS.
SE ENVÍO EL FORMATO PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DE PROPUESTAS.
SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN FINANCIERA DESDE 2008.
SE RECOLECTÓ LA INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PSICOTÉCNICAS.
SE ENVÍO LA PROPUESTA METODOLÓGICA A LA ALTA GERENCIA PARA VALIDAR LOS EJERCICIOS.
PASOS A SEGUIR:
AJUSTAR METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA ALTA GERENCIA.
DEFINIR/AJUSTAR MEDIDA DE UTILIDAD, VARIABLES A PROYECTAR Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS A REALIZAR CON LA ALTA DIRECCIÓN
INICIAR LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DE OBRA.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto
En avance con atraso

## Slide 10
RAZÓN ATRASO:
Internas
Los reprocesos del proyecto 5 nos impactaron en la cantidad de horas disponibles para la dedicación de este proyecto.
No hemos podido terminar de establecer las metas estratégicas, los ejercicios de análisis para replanificación, la medida de utilidad y las variables a proyectar y estas actividades son predecesoras para el resto.
POSIBLES SOLUCIONES:
Seguir priorizando desde la Unidad el avance de este proyecto para lograr su desatraso.
Realizar seguimiento a la propuesta de variables, ejercicios de análisis y medidas de utilidad.
Realizar seguimiento al establecimiento de metas estratégicas.

## Slide 11
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 28.81%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA DIGITACIÓN DE INCIDENTES. ADEMÁS SE CLASFICARON Y SE CALCULARON UNOS PRIMEROS ESTADÍSTICOS CON LOS MISMOS.
SE FINALIZÓ EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y TAREAS QUE DESARROLLAN.
SE INICIÓ EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE TRABAJO.
PASOS A SEGUIR:
REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
VALIDAR LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INCIDENTES DE PSL.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
APOYO A LA FACTURACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA HERRAMIENTA DE FACTURACIÓN.
SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE NOVEDADES DE NÓMINA. SE INICIÓ EL PROCESO DE CARGUE DE NOVEDADES PARA APOYAR A FINANCIERA.
APOYO COMERCIAL
SE APOYÓ AL ÁREA COMERCIAL MEDIANTE LA JUSTUFICACIÓN DEL AUMENTO DEL VALOR POR METRO CUADRADO EN UN PRESUPUESTO (PARRÁFO CON JUSTIFICACIÓN).
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
SE REALIZÓ EL PRIMER COMITÉ CONJUNTO ENTRE ANALÍTICA Y TECNOLOGÍA. SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:
CONTROL DE PRESUPUESTOS
  COMPROMISOS:SE APOYÓ A TECNOLOGÍA CON LA LECTURA DEL CONTRATO Y SE DETERMINO QUE EL CONTRATISTA SI ES RESPONSABLE DE ENTREGAR UNA HERRAMIENTA FUNCIONAL.
PÁGINA WEB
  COMPROMISOS:SE APOYÓ EN LA REVISIÓN DEL CONTRATO Y SE DETERMINO QUE NO SON RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PÁGINA WEB.
RACKSPACE
  COMPROMISO:REUNIÓN MIÉRCOLES PARA VER QUE NOS OFRECEN.
NOOVA
  COMRPOMISOS: SE VOLVIÓ A REVISAR EL CONTRATO Y SE DETERMINO QUE DEBERÍA SER NOOVA QUIÉN ADMINISTRA EL REPOSITORIO INTERMEDIO. SE DEBE CONFIRMAR CON CATALINA LA ABOGADA.

## Slide 15
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO
  COMPROMISOS:SE ESTABLECIÓ QUE VAMOS A UTILIZAR GIT PARA TENER UN REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO.