## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
En avance
Pruebas
Finalizada
Desvío cronograma inicial
Iteración 2 finalizada
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  | 
 |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 5-oct | 12-oct | 19-oct | 26-oct
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes
Programado

## Slide 3
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 75%
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR: SE VALIDARON Y CORRIGIERON LOS VALORES A FACTURAR DE ACUERDO CON DISTINTOS PERIODOS Y PROYECTOS.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 4 FLUJOS DE USO PREVISTOS Y SE ENCUENTRAN EN PRUEBAS INTERNAS. ESTO IMPLICA UN 90% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO. EL 10 % RESTANTE ESTA ASOCIADO A LA INTEGRACIÓN CON PSL Y NOOVA.
INTEGRACIÓN NOOVA: SE DESARROLLO UNA APLICACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN Y SE IMPLEMETÓ LA BASE DE DATOS EL REPOSITORIO SOBRE EL CUAL SE ALMACENARÁ LA INFORMACIÓN.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
INTEGRACIÓN PSL: NO SE PUDO AVANZAR EN LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DEBIDO A QUE EL ÚNICO AMBIENTE DE PRUEBAS DE PSL QUE DISPONEMOS ESTA SIENDO UTILIZADO PARA LA INTEGRACIÓN CON NOOVA(LA HERRAMIENTA PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA).
INTEGRACIÓN NOOVA: ESTAMOS PENDIENTES DEL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A EL WEB SERVICE DE NOOVA CON LA INFORAMCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA POR LA DIAN Y EL CLIENTE.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 5%
CONVALIDACIÓN REQUERIMIENTOS: SE PRESENTÓ EL PROYECTO A LA GERENCIA TÉCNICA CON EL OBJETIVO DE AJUSTAR Y CONVALIDAR LOS REQUERIMIETNOS LEVANTADOS.
PASOS A SEGUIR:
ESTIMAR EL IMPACTO EN TIEMPOS SI SE ADQUIEREN LICENCIAS DE PROJECT SERVER PARA SER UTILIZADO COMO BASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

## Slide 6
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 7
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 1%
REUNIÓN MAURICIO HERNANDEZ: SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE OBTENER ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SIP.
PASOS A SEGUIR:
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN PARA ESTIMAR EL ESFUERZO REQUIERIDO PARA EL APRENDIZ DE PRECIOS.

## Slide 8
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 9
AVANCES
KICKOFF UNIDAD: SE REALIZARON DISTINTAS REUNIONES PARA DAR INICIO FORMAL A LA UNIDAD.
SELECCIÓN ARQUITECTURA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN: SE ANALIZARON LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS: R,SPSS,SAS,ANACONDA,GOOGLE CLOUD DATAFLOW, GOOGLE ANALYTICS 360 Suite,MINITAP,RAPIDMINNER,TANAGRA,WEKA,OPEN REFINE, MATLAB,AMAZON ATHENA,AMAZON KINESIS,IBM ILOG CPLEX OPTIMIZACION STUDIO,WATSON IBM, AIMMS, GUROBI OPTIMIZER, AMPL.