## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
13 DE MAYO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.94% | 32.94% | 0 | 31.43% | 1.51%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 58% | 0% | 56.81% | 0.86%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.82% | 48.95% | 0.13% | 43.97% | 3.86%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 66.64% | 66.64% | 3.26% | 70.97% | -1.07%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 59.78% | 63.95% | 4.17% | 72.8% | -8.15%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 51.28% | 51.28% | 0 | 57.97% | -6.69%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
Reprogramado parcialmente

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 32.94%
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
OBTENER PROTOTIPO FUNCIONAL DE ENVÍO/RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN HACIA REVIT/NAVISWORKS
ETAPA DISEÑO

## Slide 5
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 48.95%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL ROL ADMINISTRADOR DELEGADO Y CON ESTO SE FINALIZARON LOS AJUSTES SOBRE LOS 44 FORMATOS ESTÁNDAR.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (84%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR FORMATOS DE REVISIÓN NO ESTÁNDAR (10 FORMATOS EJ: CAISSON)
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO:69.90%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DEL FLUJO DE USO Y LA MAQUETA PARA EL REGISTRO EXTERNO DE LOS CONTRATISTAS. SE ENCUETRAN PENDIENTES DE REVISIÓN
SE IMPLEMENTARON 5 CORRECCIONES/MEJORAS.
PRÓXIMOS HITOS
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS.
REVISAR, AJUSTAR Y PRESENTAR LA MAQUETA Y FLUJO DE USO DEL REGISTRO EXTERNO.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 9
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 10
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO:59.78%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA PROYECCIÓN DE FFIE GRUPO 7, COSTO DE VENTA, LA UTILIDAD BRUTA, EL FLUJO DE CAJA, EL EBITDA Y LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE RELACIONAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON DISTINTAS VARIABLES.
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE RELACIONAMIENTO DE LAS HABILIDADES PSICOTÉCNICAS CON EL DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS Y EL RETORNOD E LOS CLIENTES.
SE INICIARON LOS EJERCICIOS DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE EL GASTO DE VENTA Y LA CANTIDAD DE NEGOCIOS, DE ESTABLECIMIENTO DE ECONOMÍAS DE ESCALA Y DE LAS NECESIDADES DE FUERZA DE VENTA.
SE REALIZÓ LA SESIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS Y SE AVANZÓ EN LA DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL, LOS OBJETIVOS Y LOS LÍDERES PARA GRUPOS RESPONSABLES DE DEFINIR LAS ACCIONES CONCRETAS PARA CADA META.

## Slide 11
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO:47.24%
AVANCES
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA.
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS
SE ENCONTRÓ UN INCIDENTE CON EL SOFTWARE PARA FACTURACIÓN Y SE IMPLEMENTÓ LA CORRECCIÓN.
ENCUESTA SATISFACCIÓN
SE IMPLEMENTARON LAS CORRECCIONES/MEJORAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA COMERCIAL.
APOYO ÁREA DE TECNOLOGÍA
SE IMPLEMENTÓ LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL INCIDENTE ENCONTRADO CON EL SOFTWARE DE PRESUPUESTOS. FUNCIONÓ Y SE DOCUMENTÓ.
SOFTWARE FACTURACIÓN V2
SE IMPLEMENTARON 3 DE LAS 22 MEJORAS IDENTIFICADAS.
INDICADORES
SE SOLICITARON LOS INDICADORES Y SE ACTUALIZARON LOS QUE FUERON ENVIADOS.
MEJORAMIENTO UNIDAD
DADA LA TENDENCIA HACIA EL ATRASO EN LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD SE ESTABLECIÓ LA NECESIDAD PROCEDIMENTALIZAR CIERTAS TAREAS DE LA UNIDAD. YA SE DEFINIERON RESPONSABLES AL INTERIOR DEL EQUIPO Y SE INICIARÁ LA IMPLEMENTACIÓN UNA VEZ TERMINEMOS EL EJERCICIO DE REPLANIFICACIÓN TRIMESTRAL.