## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
18 DE MARZO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 31.6% | 31.94% | 0.3% | 27.95% | 3.99%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 53% | 57% | 4% | 48% | 9%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48% | 48.45% | 0.45% | 36% | 12%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 40% | 45.81% | 3.53% | 46.07% | -0.26%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 90% | N/A | N/A | N/A | -10%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 6%*** | 9%*** | 3%*** | N/A | N/A
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 0% | 10% | 10% | 10% | 0%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
**Durante el reporte anterior había un error de transcripción.
***El proyecto esta en su fase de concepción y por lo tanto aun no se han fijado fechas. Se estima 6% debido a que se avanzó en una primera versión de la concepción (peso concepción 10%) y un primer ejercicio de análisis.

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 31.94%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE AVANZÓ EN LA ELABORACIÓN DE LAS MAQUETAS RELACIONADAS CON EL INGRESO DE EQUIPOS, PERSONAS Y DE REGISTRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:57%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE AVANZÓ RESOLVIENDO EL PROBLEMA CON LAS BASES DE DATOS Y SE ESTABLECIÓ LA IMPOSIBILIDAD DE RECUPERAR DICHAS BASES DE DATOS.
SE AVANZÓ EN LA DEFINICIÓN DE LAS REGLAS DE VALIDACIÓN.
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL -> FECHA FIN SEGÚN CRONOGRAMA:20/06/2019
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 48.45%
AVANCES
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EL VIERNES 15 DE MARZO Y SE PACTÓ UNA SIGUIENTE PARA EL VIERNES 22 DE MARZO.
SE IMPLEMENTARON LAS DOS MEJORAS PACTADAS PARA ESTA SEMANA (ALERTAS DE CORREO NUEVAS SOLICITUDES DE REVISIÓN Y LA ADICIÓN DE CAMPOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE LA SOLICITUD DE INICIO)
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (83%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR LAS 4 ACCIONES RESTANTES ( DE LAS 17 IDENTIFICADAS)
REALIZAR REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EL 22 DE MARZO
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 45.8%
AVANCES
SE AVANZÓ EN LA DEPURACIÓN/NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATISTAS (INFORMACIÓN FINANCIERA, DE EXPERIENCIAS Y BÁSICA).
SE OBTUVO LA PRIMERA VERSIÓN DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATISTAS.
SE REALIZÓ LA REUNIÓN PARA PRESENTAR LAS MAQUETAS DEL REPORTEADOR Y DEL REGISTRO DE CALIFICACIONES. SE FINALIZÓ EL DOCUMENTO CON LAS REGLAS DE VALIDACIÓN Y SE INICIÓ LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS.
PRÓXIMOS HITOS
FINALIZAR LA VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS ACTUAL
IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA PARA CALIFICACIONES FINALIZAR MAQUETA REGISTRO EXTERNO CONTRATISTAS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
*Se corrigió con respecto a la presentación anterior pues se detectó un error de digitación pues se estaba presentando la fecha de inicio y no la de finalización.

## Slide 11
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 90%
AVANCES
SE AVANZÓ RE-IMPLEMENTANDO EL PROCEDIMIENTO ALMACENADO PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE RENDIMIENTO. YA HABIENDO RESULTO ESTE PROBLEMA, SE PUDO VALIDAR Y CORREGIR LA INFORMACIÓN.
PASOS A SEGUIR
REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 13
En avance
Finalizada
RAZÓN ATRASO:
Se encuentra pendiente la reunión de cierre de equipo debido a que se priorizaron otras actividades orientadas a dar un avance en términos de resultados al resto de proyectos.

## Slide 14
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 15
AVANCE ESTIMADO: 98%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR LA PRESENTACIÓN CON LA ALTA GERENCIA
ACTUALIZAR EJERCICIO TRIMESTRALMENTE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 16
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 17
AVANCE ESTIMADO: 9%
AVANCES
SE REALIZÓ UNA PRIMERA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE VALIDAR CON LA ALTA DIRECCIÓN.
SE REALIZÓ UNA ESTIMACIÓN DE ESFUERZO PARA LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS Y LAS VARIABLES DE PROYECCIÓN IDENTIFICADAS PARA ESTA OCASIÓN.
SE IDENTIFICARON LAS FUENTES DE INFORMACIÓN NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
PASOS A SEGUIR:
AJUSTAR METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA ALTA GERENCIA.
DEFINIR/AJUSTAR MEDIDA DE UTILIDAD, VARIABLES A PROYECTAR Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS A REALIZAR CON LA ALTA DIRECCIÓN
IMPLEMENTAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE ALGUNA HERRAMIENTA EN LÍNEA.
INICIAR LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DE OBRA.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
TAREA | PESO | AVANCE | DURACIÓN | INICIO | FIN
Concepción | 10% | 9% | N/A | N/A | N/A
Establecer las metas estratégicas | 30% |  | 34 | 19/02/2019 | 5/04/2019
Diseñar y poner en marcha batería de indicadores para medición de las metas estratégicas | 20% |  | 22 | 27/03/2019 | 25/04/2019
Diseñar, validar, ajustar y poner en marcha una metodología de replanificación. | 40% |  | 45 | 12/03/2019 | 13/05/2019
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 18
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 19
AVANCE ESTIMADO: 10%
AVANCES
SE REALIZÓ LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (SE FIJARON OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO).
SE ENVIÓ EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO A PSL DE ACUERDO CON EL COMPROMISO ESTABLECIDO.
PASOS A SEGUIR:
REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
DIGITAR, NORMALIZAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN DE INCIDENTES DE PSL.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 20
OTROS

## Slide 21
AVANCES
APOYO A LA FACTURACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA HERRAMIENTA DE FACTURACIÓN.
SE CONTINUO CON EL APOYO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLÓGICA DE LA HERRAMIENTA A FACTURACIÓN.
SE INICIÓ EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA LA HERRAMIENTA