## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
2 DE JUL DE 2019
PERIODO: 22 jun – 01 jul

## Slide 2
ÍNDICE
1. RESUMEN GENERAL
1.1. LOGROS Y AVANCE PROYECTOS
1.2. ESTADO PROGRAMA DE PROYECTOS
1.3. LOGROS Y AVANCE MEJORAMIENTO UNIDAD
1.4. LOGROS Y AVANCE ATENCIÓN REQUERIMIENTOS
2. DETALLE PROGRAMA DE PROYECTOS
2.1. PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS
2.2. PROYECTO 3. APRENDIZ DE PRECIOS
2.3. PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS
2.4. PROYECTO 10. REPLANIFICACIÓN PAYC
2.5. PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL
2.6. PROYECTO 12. FORMATO TEMPORAL PARA CONTROL PRESUPUESTOS
3. DETALLE OTRAS ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS
3.1. ANALÍTICA-TECNOLOGÍA
3.2. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS
3.3. MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD
3.4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
3.5. HSEQ

## Slide 3
RESUMEN GENERAL

## Slide 4
RESUMEN GENERAL – LOGROS Y AVANCE PROYECTOS
PROYECTO 5. (CALIFICACIÓN CONTRATISTAS): Se puso en marcha la herramienta en todas las 60 obras activas, de las cuales 23 ya cuentan con por lo menos una calificación con fecha de corte el 1 de Julio (38%). También se avanzó en la corrección de errores de la aplicación y en el ajuste de los análisis de la base de datos para ser presentada.
PROYECTO 10 (REPLANIFICACIÓN PAYC): Se presentaron parcialmente los avances del establecimiento de metas estratégicas a la gerencia general.
PROYECTO 2 (CONTROL PROYECTOS): Se avanzó en la articulación con REVIT, en particular, se realizaron primeras pruebas de visualización de los modelos constructivos como potencial interfaz para el aplicativo.
PROEYCTO 12 (FORMATO TEMPORAL PARA CONTROL PRESUPUESTOS): Se finalizó la concepción del proyecto y se presentó a las principales partes interesadas. La recomendación de analítica es la de no iniciar el proyecto.
*El tiempo se presenta en horas hombre.

## Slide 5
ESTADO PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | HORAS HOMBRE INVERTIDAS | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A |  | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 33.51% | 33.88% | 0.37% | 36.95% | 4.99 h | -3.08%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 59.69% | 59.69% | 0% | 68.28% | 0 | -8.59%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.95% | 48.95% | 0% | 46.21% | 0 | 2.74%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 79.24% | 81.75% | 2.51% | 85.99% | 105 h | -4.24%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A | 98% | 98% | 0% | N/A* |  | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO* | N/A*** | 73.82% | 74.12% | 0.3% | 73.50% | 2.92 h | 0.62%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA)**** | 15 jul 2019 | 86.85% | 86.85% | 0% | 90.08% |  | -3.23%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A |  | N/A
PROYECTO 12. FORMATO TEMPORAL CONTROL PRESUPUESTAL. | N/A | 0% | 5% | 5% | N/A | 12.7 h | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Se estableció como fecha para tener los planes estratégicos el día 30 de junio del 2019.
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
****Se corrió la fecha de entrega de la cotización de PSL de acuerdo con el compromiso que estableció la asesora comercial.
Reprogramado parcialmente

## Slide 6
Se ajustó el reporteador de los tiempos de la Unidad.
Se asistió a la reunión de entradas y salidas de los procesos liderada por HSEQ.
RESUMEN GENERAL – LOGROS Y AVANCE MEJORAMIENTO UNIDAD
*El tiempo se presenta en horas hombre.

## Slide 7
Desde el punto de vista de atención de requerimientos, se brindó soporte asistiendo a la reunión de novedades de nómina (15.52 horas) y se preparó el soporte solicitado por Cinecolombia en el marco del piloto de revisión de obra ejecutada (0.52 horas). También se avanzó en la revisión y ajuste de una de las mejoras planteadas para el software de facturación (0.56 horas).
RESUMEN GENERAL – LOGROS Y AVANCE ATENCIÓN REQUERIMIENTOS

## Slide 8
PROYECTO 5: Se encontraron dos errores en la aplicación durante la puesta en marcha en marcha en todas las obras. Además se interpretó de manera equivocada una de las mejoras solicitadas ,y por lo tanto, se transformó en un reproceso.
RESUMEN GENERAL – ASPECTOS NEGATIVOS

## Slide 9
DETALLE PROGRAMA DE PROYECTOS

## Slide 10
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 11
AVANCE ESTIMADO: 33.51%
SE CONTINUARON LAS PRUEBAS DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE REVIT
SE AVANZÓ EN LAS PRIMERAS PRUEBAS DE VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MODELOS CONSTRUCTIVOS DE REVIT HACIENDO USO DE LA “API” DE REVIT PARA VISUALIZACIÓN ONLINE.
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
OBTENER PROTOTIPO FUNCIONAL DE ENVÍO/RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN HACIA REVIT/NAVISWORKS
ETAPA DISEÑO

## Slide 12
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 13
AVANCE ESTIMADO: 59.69%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL -> FECHA FIN SEGÚN CRONOGRAMA:20/06/2019 – VENCIDA – REPROGRAMAR DE ACUERDO CON TIEMPOS SIP
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 14
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 15
AVANCE ESTIMADO:81.75%
AVANCES
SE IMPLEMENTARON 3 CORRECIONES/MEJORAS Y SE AVANZÓ EN LA RE-IMPLEMENTACIÓN DE UNA MEJORA QUE SE INTERPRETÓ MAL.
SE REVISARON LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS Y SE AVANZÓ EN EL AJUSTE DE LOS MISMOS
SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN INICIAL CON TODAS LAS OBRAS A TRAVÉS DE WEBEX.
SE REALIZÓ EL MANUAL DE LA APLICACIÓN
SE AVANZÓ EN LA ELABORACIÓN DEL 80% DE LOS VIDEO-TUTORIALES.
PRÓXIMOS HITOS
CORREGIR LOS ERRORES QUE SURJAN DEL USO DE LA APLICACIÓN
REVISAR LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS AJUSTADOS Y PRESENTARLOS AL SIP
REALIZAR REUNIÓN CON SIP PARA DETERMINAR CUALES SERÍAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DARLE CIERRE A LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE CALIFICACIONES Y EL REPORTEADOR.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 16
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN PAYC

## Slide 17
AVANCE ESTIMADO:74.12%
AVANCES
SE PRESENTARON PARCIALMENTE LOS AVANCES A LA GERENCIA GENERAL.
PRÓXIMOS HITOS
FINALIZAR LAS METAS Y DOCUMENTAR LOS PLANES
DISEÑAR Y PORNER EN MARCHA LA BATERÍA DE INDICADORES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS METAS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 18
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 19
AVANCE ESTIMADO:86.85%
AVANCES
SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN.
PASOS A SEGUIR:
INCLUIR LA INFORMACIÓN DE LA COTIZACIÓN Y PRESENTAR RESULTADOS A LAS PERTES INTERESADAS (ADMON. FIN Y GESTIÓN HUMANA).
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto
Avance - Reprogramado

## Slide 20
  PROYECTO 12. FORMATO TEMPORAL CONTROL PRESUPUESTOS

## Slide 21
AVANCE ESTIMADO:5%
AVANCES
SE REALIZÓ UNA PRIMERA VERSIÓN DE CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (OBJETIVOS, PLAN DE TRABAJO, EQUIPO DE TRABAJO, RIESGOS,ETC).
SE PRESENTÓ LA PRIMERA VERSIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO A LAS PARTES INTERESADAS.
PASOS A SEGUIR:
DECIDIR SI INICIAR O NO EL PROYECTO
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto
Avance - Reprogramado

## Slide 22
DETALLE OTRAS ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS

## Slide 23
ANALÍTICA-TECNOLOGÍA

## Slide 24
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
CONTROL DE PRESUPUESTOS
  SE FORMULÓ LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO DE REALIZAR UN FORMATO TEMPORAL PARA EL CONTROL DE PRESUPUESTOS.

## Slide 25
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

## Slide 26
AVANCES
SEGUNDA VERSIÓN SOFTWARE FACTURACIÓN (1 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS).
  SE OBTUVO LA PRIMERA VERSIÓN DE LA MEJORA (PERMITIR VER LA TRAZA DE LAS MULTIPLES FACTURAS EN PSL) Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN.
REPORTE ADOR DE INDICADORES
  SE CARGARON LOS INDICADORES DEL ÁREA TÉCNICA.

## Slide 27
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD

## Slide 28
AVANCES
MONITOREO Y SEGUIMIENTO UNIDAD
SE AJUSTÓ EL REPORTEADOR ELABORADO PARA PODER VER LOS TIEMPOS INVERTIDOS EN LAS TAREAS NO FINALIZADAS.

## Slide 29
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

## Slide 30
AVANCES
COMUNIDADES
SE ASISTIÓ A LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA ABRACADABRA.

## Slide 31
GESTIÓN HUMANA

## Slide 32
HSEQ

## Slide 33
AVANCES
AUDITORÍA
SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS.