## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
20 DE MAYO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA PROYECTOS

## Slide 3
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.94% | 32.94% | 0 | 31.43% | 1.51%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 58% | 0% | 56.81% | 0.86%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.95% | 48.95% | 0% | 46.21% | 2.74%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 70.05% | 71.50% | 1.45% | 71.70% | -0.20%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 63.95% | 68.29% | 4.34% | 81.27% | -12.98%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 51.28% | 65.11% | 13.83% | 67.34% | -2.23%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
Reprogramado parcialmente

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCE ESTIMADO: 32.94%
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
OBTENER PROTOTIPO FUNCIONAL DE ENVÍO/RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN HACIA REVIT/NAVISWORKS
ETAPA DISEÑO

## Slide 6
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 7
AVANCE ESTIMADO: 48.95%
AVANCES
SE REALIZARON LAS PRIMERAS SOLICITUDES DE INICIO Y REVISIONES COMPLETAS DESDE LA APLICACIÓN.
SE IDENTIFICÓ E IMPLEMENTÓ UN NUEVO REQUERIMIENTO SOBRE EL ROL “ADMINISTRADOR DELEGADO” -> PASAN A HACER PARTE AL PROCESO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD.
SE IMPLEMENTÓ UNA CORRECCIÓN (LA HORA ESTABA ASOCIADA A GMT0 Y NO A LA HORA COLOMBIANA)
SE DEPURÓ LA BASE DE DATOS PARA QUE NO MOSTRARA LAS PRUEBAS REALIZADAS.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (84%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR FORMATOS DE REVISIÓN NO ESTÁNDAR (10 FORMATOS EJ: CAISSON)
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 8
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO:69.90%
AVANCES
SE REVISARON LOS DISEÑOS (LA MAQUETA Y LOS FLUJOS DE USO) PARA EL REGISTRO DE EXTERNO DE CONTRATISTAS.
SE AVANZÓ EN EL AJUSTE DEL DISEÑO DE LA MAQUETA Y FLUJOS DE USO PARA EL REGISTRO EXTERNO DE CONTRATISTAS.
SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y MEJORAS DE LOS MÓDULOS EN PRUEBAS (83% DE LAS MEJORAS/CORRECCIONES IMPLEMENTADAS, QUEDAN PENDIENTES 10 CORRECCIONES/MEJORAS DE LAS CUALES 2 YA ESTAN EN EL 80%)
SE PACTÓ REUNIÓN PARA REVISIÓN DE DISEÑOS Y PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS EN VIVO EN CIERTOS PROYECTOS.
PRÓXIMOS HITOS
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS.
REVISAR, AJUSTAR Y PRESENTAR LA MAQUETA Y FLUJO DE USO DEL REGISTRO EXTERNO.
INICIAR PRUEBAS REALES DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 10
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 11
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO:68.29%
AVANCES
SE AJUSTÓ EL EJERCICIO DE HABILIDADES PSICOTÉCNICAS.
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIÓN ENTRE OTROSIES Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE ESTABLECIMIENTO DE METAS NECESIDADES DE FUERZA DE VENTA DADAS UNAS METAS DE INGRESOS
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE INVERSIÓN EN VENTAS Y CANTIDAD DE NEGOCIOS.
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE ESTABLECIMIENTO DE ECONOMÍAS DE ESCALA ENTRE GASTO ADMINISTRATIVO Y TAMAÑO DEL NEGOCIO.
SE AVANZÓ EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POSIBLE RELACIÓN ENTRE ESTADO DEL PROYECTO Y UTILIDAD PARA PAYC.
PASO A SEGUIR
PREPARAR PRESENTACIÓN PARA MOSTRAR LOS RESULTADOS

## Slide 12
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 13
AVANCE ESTIMADO:65.11%
AVANCES
SE FINALIZARON LAS SESIONES DE TRABAJO FALTANTES
PASOS A SEGUIR:
CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y ANALIZARLA.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 14
OTRAS ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS

## Slide 15
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

## Slide 16
AVANCES
SEGUNDA VERSIÓN SOFTWARE FACTURACIÓN (7 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS).
  SE IMPLEMENTARON 6 CORRECCIONES/MEJORAS (3 CORRECCIONES Y 3 MEJORAS)
  SE PRESTÓ SOPORTE DE UN CASO EN EL QUE SE IDENTIFICÓ QUE EXISTÍA UN PROBLEMA EN LOS DATOS REGISTRADOS.
APRENDIZ DE FORMATOS PILOTO CINE COLOMBIA
  SE MODIFICIÓ EL ROL ADMINISTRADOR DELEGADO PARA QUE EL PUEDA REGISTRAR SOLICITUDES DE INICIO DE ACTIVIDAD Y NO SOLO EL ROL CONTRATISTA
  SE BRINDÓ SOPORTE PARA LA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL CON EL FORMATO ACTUAL DILIGENCIADO.
  SE MODIFICÓ LA HORA DEL APLICATIVO (NO ESTABA EN HORA COLOMBIA)
  SE DEPURARON LOS REGISTROS DE PRUEBA QUE ESTABA SOBRE EL APLICATIVO.

## Slide 17
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD

## Slide 18
AVANCES
PROCESO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
SE INICIÓ EL PROCESO DE DEFINICIÓN Y REGISTRO DE ACTIVIDADES QUE HARÍAN PARTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO UNIDAD
SE INICIÓ INICIARON LAS PRUEBAS CON UNA HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS INVERTIDOS EN ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD.(VER https://toggl.com/)
GESTIÓN DE RECURSOS DE LA UNIDAD
SE ADQUIRIÓ UNA NUEVA MÁQUINA CON MÁS POTENCIA PARA EL AUXILIAR DE LA UNIDAD CON EL OBJETIVO DE HACER MÁS EFICIENTE EL PROCESO DE DESARROLLO.

## Slide 19
GESTION DE INDICADORES

## Slide 20
AVANCES
SE ACTUALIZARON LOS INDICADORES DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA.

## Slide 21
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

## Slide 22
AVANCES
COMUNIDADES CONOCIMIENTO
SE ASISTIÓ A LAS COMUNIDADES DE CONTROL, PLANIFICACIÓN Y ABRACADABRA.
REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO UNIDAD
SE ACTUALIZÓ EL REPOSITORIO DE ACUERDO CON UNA LECCIÓN APRENDIDA PARA LA EJECUCIÓN DE R DESDE UNA APLICACIÓN REMOTA.