## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
21 DE ENERO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 29% | 29% | 0%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 40% | 40% | 0%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 44% | 44% | 0%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 10% | 12% | 2%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 59% | 59% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019 | 60% | 80% | 20%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 29%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:40%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE
En avance
Finalizada
ACTIVIDADES ETAPA ACTUAL:
ETAPAS FASE 1: ANÁLISIS INFORMACIÓN

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 44%
AVANCES
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (72%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR CON PRUEBAS INDEFINIDAMENTE
IMPLEMENTAR LAS 5 ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS
IMPLEMENTAR LOS FORMATOS RESTANTES.

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 10%
AVANCES
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE INICIO
SE DEFINIERON LOS FORMATOS PARA LA NORMALIZACIÓN
PASOS A SEGUIR
REALIZAR REUNIÓN DE INICIO EL DÍA 14 DE FEBRERO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 80%
AVANCES
SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN DEL FFIE PARA PODER PROYECTAR ESTE PROYECTO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN LEVANTADA.
SE FINALIZÓ EL PROGRAMA PARA PROYECTAR LOS INGRESOS DADAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. SE REALIZARON LAS PRIMERAS EJECUCIONES. A PARTIR DE DICHAS EJECUCIONES SE ENCONTRARON POSIBLES INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN QUE ESTAN SIENDO CORREGIDAS.
SE FINALIZÓ EL PROGRAMA PARA PROYECTAR LOS INGRESOS DEBIDO A LOS POSIBLES NUEVOS NEGOCIOS
SE REALIZARON LOS EJERCICIOS PACTADOS CON SANTIAGO ARRUBLA.
SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN DE LOS EXPERTOS PARA LA PROYECCIÓN DE OTRO SÍ.
SE REALIZARON ALGUNOS EJERCICIOS DE REGRESIÓN ADICIONALES.
PASOS A SEGUIR
VALIDARLA Y AJUSTAR LA INFOMACIÓN RECOLECTADA.
FINALIZAR LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
FINALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
SE APOYÓ EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS PARA EL CANDIDATO A DIRECTOR DE TECNOLOGÍA
PASOS A SEGUIR
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654