## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | RESULTADOS | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT
 |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos inicial | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos ajustada | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | Cronograma de trabajo realizado | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO | Reunión de inicio con Gerencias Financiera y Comercial realizada |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL | Documento con componentes computacionales definidos |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS | Modelo de entidad relación diseñado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL | Ambiente de desarrollo y pruebas implementado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL | Realizar plan de levantamiento de información y formatos |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS | Modelo de datos implementado sobre motor de bases de datos |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Base de datos con información cargada |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL | Documento con componentes realizado y documentación realizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 
En avance
Terminada fuera de tiempo
Terminada a tiempo
Desvío semanas vs cronograma inicial
Iteraciones

## Slide 3
AVANCES
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR: SE IMPLEMETÓ UNA PRIMERA VERSIÓN DE PRUEBAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS ECUACIONES QUE DEFINEN EL VALOR A FACTURAR. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE VERFICACIÓN Y AJUSTE.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MODELO DE DATOS: SE DISEÑARON E IMPLEMENTARON LOS AJUSTES NECESARIOS SOBRE LA BASE DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CORRECCIONES Y MEJORAS IDENTIFICADAS.
MÓDULO “CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS”: SE IMPLEMENTARON 9 DE LAS 12 CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS LO QUE REPRESENTA UN 75%
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA: SE IMEPLEMENTARON 8 DE 10 DE LAS CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS LO QUE REPRESENTA 80%.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE INICIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE 1 DE LOS 4 FLUJOS DE TRABAJO IDENTIFICADOS Y SE ENCUENTRA EN UN 70% DE SU IMPLEMENTACIÓN LO QUE IMPLICA ALREDEDOR DE 17% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE MÓDULO.
INTEGRACIÓN SIPE: SE INSTALÓ UNA VERSIÓN DE PRUEBAS DELL SOFTWARE SIPE Y SE INICIÓ EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS COLABORADORES (ESTUDIOS Y EXPERIENCIA).
REPORTES GERENCIALES: SE REALIZÓ INVENTARIO INICIAL DE REPORTES PARA LAS CADA UNA DE LAS ÁREAS.
TOMA DE CONTROL CÓDIGO FUENTE POR PARTE DEL DESARROLLADOR: SE ENTREGÓ EL CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN Y SE REALIZARON SESIONES DE RESOLUCIÓN DE DUDAS PARA ASEGURAR LA TOMA DE CONTROL DE LA APLICACIÓN.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
EXPLORACIÓN SOFTWARE TERCEROS: SE REALIZARON REUNIONES CON LOS PROVEEDORES DE:
  SINCO ERP: SE REALIZÓ REUNÍÓN PARA DETERMINAR LAS FUNCIONADLIDES DE SINCO. ESTAMOS PENDIETNES DE LA COTIZACIÓN.
  OPUS: SE REALIZARON DOS REUNIONES CON LOS PROVEDORES DE OPUS PARA DETERMINAR LAS FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN.
ASESORÍA SANTIAGO ARRUBLA:
  CAUSAS DESVÍOS: MEDIANTE LA ASESORÍA SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE REGISTRAR, CATEGORIZAR Y ADMINSTRAR LAS CAUSAS ASOCIADAS A LOS POSIBLES DESVÍOS PRESUPUESTALES Y DE AVANCE PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS.
  REPLANIFICACIÓN: DETERMINAR LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE DEBE RE-PLANIFICAR.
  RELACIONAMIENTO ITEMS PRESUPUESTO: DADO QUE EXISTEN MULTIPLES MANERAS DE DENOMINAR LAS UNIDADES BÁSICAS PRESUPUESTALES (ITEMS) SE DEBE TENER LA MANERA DE ESTABLECER DICHAS RELACIONES.
  RESTRICCIONES MODIFICACIONES: SE DEBE ESTABLECER QUIENES Y BAJO QUE CONDICIONES PUEDEN MODIFICAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL.
  RIESGO FRAUDE: SE PROPONE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INCLUIR UNA MEDIDA DE RIESGO DE FRAUDE
  RENTABILIDAD: SE DEBEN TENER EN CUENTA INIDICADORES DE RENTABILIDAD A NIVEL CONTRACTUAL.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
PRECIOS: LOS PROVEEDORES DE SOFTWARE NO SON TRANSPARENTES CON SU POLÍTICA DE PRECIOS Y POR LO TANTO ESTAMOS PENDIENTES DE RECIBIR LAS COTIZACIONES FINALES.

## Slide 6
PROYECTO PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 7
AVANCES
ENTENDIMIENTO INICIAL: SE COMPRENDIÓ LA NECESIDAD INICIAL DEL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES Y PERSONAS. ADICIONALMENTE SE LEVANTARON Y RECIBIERON LOS FORMATOS ACTUALES
DEMO GOOGLE FORMS: SE IMPLEMENTÓ Y PRESENTÓ UN DEMO PRELIMINAR SOBRE GOOGLE FORMS PARA LOS FORMATOS
DEMO OFFICE 365: SE IMPLEMENTÓ Y PRESENTÓ UN DEMO SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE OFFICE 365.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES: A PARTIR DE LOS DEMOS SE ESTBLECIÓ LA NECESIDAD/MEJORA DE INCLUIR TODOS LOS FORMATOS DE OBRA (EN GENERAL LOS DE REVISIÓN DE OBRA EJECUTADA).
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS FORMATOS A IMPLEMENTAR DIGITALMENTE EN ESTE PROYECTO PILOTO.
DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE Y HARDWARE DEL CLIENTE.

## Slide 8
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 9
AVANCES
REPOSITORIO VERSIONES APLCIACIONES DESARROLLADAS: SE INSTALÓ, PUSO EN MARCHA Y ARTICULO CON VISUAL STUDIO UNA HERRAMIENTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS DISTINTAS VERSIONES DE LA UNIDAD.
HERRAMIENTA DE DISEÑO USABILIDAD: SE INSTALÓ Y PUSO EN MARCHA LA HERRAMIENTA AXURE PARA LA MAQUETACIÓN Y PROTOTIPADO DE APLICACIONES WEB.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
DISEÑAR E IMPLEMENTAR METODOLOGÍA PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DE PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE LA UNIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANETA ALINEADA CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CON LA FINALIDAD DE MAXIMIZAR EL BENEFICIO PARA PAYC.