## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
22 DE ABRIL DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.05% | 32.07% | 0.02% | 29.06% | 3.01%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 58% | 0% | 54.19% | 4%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.62% | 48.62% | 0% | 41.73% | 6.88%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 52.11% | 59.73% | 7.62% | 61.01% | -1.28%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 47% | 54.45% | 7.45% | 53.11% | 1.34%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 38.82% | 44.21% | 5.39% | 48.61% | -4.39%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 0% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
Reprogramado parcialmente

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 32.07%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE REPROGRAMÓ EL PROYECTO DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS PARA LA INTEGRACIÓN CON REVIT
SE AVANZÓ EN LA INVESTIGACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN CON REVIT.
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
ETAPA DISEÑO

## Slide 5
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 59.73%
AVANCES
SE FINALIZARON LOS FLUJOS DE CONFIGURACIÓN CALIFICACIONES Y DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS/PROYECTOS.
SE CORRIGIERON PROBLEMAS DEL CONTROL DE USUARIOS
SE FINALIZÓ EL REPORTEADOR
SE AVANZÓ EN UN 90% DEL FLUJO DE USO PARA EL REGISTRO, EDICIÓN Y REVISIÓN DE CALIFICACIONES DE CONTRATISTAS.
SE IMPLEMENTÓ LA VERSIÓN SOBRE UN SERVIDOR EN LA NUBE PARA INICIAR PRUEBAS ESTA SEMANA.
SE PRESENTARON LOS AVANCES A SIP Y SE IDENTIFICARON LAS PRIMERAS MEJORAS/AJUSTES
PRÓXIMOS HITOS
REALIZAR PRUEBAS
AJUSTAR EN CASO DE SER NECESARIO
FINALIZAR EL FLUJO DE USO PARA EL REGISTRO, EDICIÓN Y REVISIÓN.
FINALIZAR LA VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 8
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO: 54.43%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DE OBRA, DE OPORTUNIDADES, DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL, DE DURACIONES, DE MODOS CONTRACTUALES, DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA COMPETENCIA, DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DESDE 2006, DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE FFIE Y DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PASADAS
SE ELABORARON DOCUMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA MEDIDA DE UTILIDAD, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS, PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PARA LA PROYECCIÓN DE VARIABLES.
SE AVANZÓ EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS ESTRATÉGICAS.

## Slide 9
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO:44.21%
AVANCES
SE AVANZÓ EN LA VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES.
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 11
  PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADO

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO:4%
AVANCES
SE REALIZÓ LA PRIMERA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA PENDINTE DE AJUSTAR
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
CONCEPCIÓN
REALIZAR REUNIÓN DE INICIO
DISEÑO HERRAMIENTAS
IMPLEMENTAR HERRAMIENTA
CIERRE
16 abr 2019
09 ago 2019
19 ago 2019
11 oct 2019
12 ago 2019
16 ago 2019
11 oct 2019
28 ene 2021
28 ene 2021
29 ene 2021
SE INICIA DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS
CADA BASE DE DATOS TARDA 8 DÍAS HÁBILES (SON 42 INICIALMENTE) SIN AFECTAR EL RESTO DE PROYECTOS

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
INCIDENTE PSL
SE APOYÓ EN LA SOLUCIÓN DE UN INCIDENTE QUE OCURRIÓ DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE PSL.
ACTUALIZACIÓN INDICADORES
SE ACTUALIZARON LOS INDICADORES PARA ABRIL.
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
PÁGINA WEB
  SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON EFECTO Y SE PACTÓ QUE NOSOTROS (PAYC) NOS ENCARGÁBAMOS DE REALIZAR UN BACK-UP DE LA PLATAFORMA PARA QUE ELLOS PUEDAN ACTUALIZAR CONTENIDOS, SI EL PROBLEMA QUE TENÍAN PARA EL CARGUE DE CONTENIDOS PERSISTE EFECTO DEBE REPORTAR DICHO ERROR PARA QUE TECNOLOGÍA (CON EL APOYO DE ANALÍTICA SI ES NECESARIO) SE ENCARGUE DE RESOLVERLO. TAMBIÉN SE SOLICITÓ UNA COTIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y NO SOLO PARA LA GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS DADO QUE EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA NO EXISTE PERSONAL CON EL CONOCIMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB EN SU ARQUITECTURA ACTUAL.
SOFTWARE CONTROL PRESPUESTOS
  SE PACTÓ CON HSEQ LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD EN DADO CASO QUE SE OPTE POR UN FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTUAL MIENTRAS SE PONE EN MARCHA EL NUEVO SOFTWARE O SE REPARA LA VERSIÓN ACTUAL DEL SOFTWARE
  SE PACTÓ EN CONJUNTO CON EL ÁREA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍA LA SOLICITUD DE UNAS HORAS DE SOPORTE AL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL DE PRESUPUESTOS CON EL OBJETIVO DE PONER EN MARCHA LA VERSIÓN ACTUAL.