## Slide 1
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 2
En avance
Pruebas
Finalizada
Desvío cronograma inicial
Iteración 2 finalizada
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  | 
 |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 6-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 3-ago | 10-ago | 17-ago | 24-ago | 7-sep | 14-sep | 21-sep | 28-sep | 5-oct | 12-oct | 19-oct | 26-oct
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE INICIO |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DISEÑAR MODELO DE DATOS |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS CIERRE |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes
Programado

## Slide 3
AVANCE ESTIMADO: 89%
PROCESAMIENTO VALOR A FACTURAR: SE CARGARON Y VALIDARON LOS VALORES A FACTURAR DE 33 PROYECTOS, DE ACUERDO CON DICHA VALIDACIÓN SE AJUSTARON LAS ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DEL VALOR A FACTURAR. A HOY SE TIENEN 44 PROYECTOS EN TOTAL VALIDADOS.
MÓDULO “PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA”: SE CORRIGIERON 6 ERRORES IDENTIFICADOS Y SE IMPLEMENTARON 4 ACCIONES DE MEJORA.
REPORTES FINANCIEROS ALTA DIRECCIÓN: SE AJUSTARON Y PUBLICARON LOS REPORTES IDENTIFICADOS EN POWER BI.
MÓDULO “GESTIÓN CARTERA”: SE DISEÑARON Y VALIDARON 4 FLUJOS DE USO DE USUARIOS FINALES PARA LA GESTIÓN DE CARTERA: ASIGNAR CARTERA, CONTACTAR CLIENTE, CONSEGUIR ACUERDO DE PAGO Y GESTIONAR ENTREGABLES FALTANTES.
MÓDULO “PROYECCIONES FINANCIERAS”: SE IDENTIFICARON LAS TABLAS QUE ALMACENAN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COMPORTAMIETNO DE PAGO DE LOS CLIENTES. CON DICHA INFORMACIÓN SE GENERÓ UN REPORTE PARA EXPLORAR LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA A TRAVÉS DE LOS HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA DE LA MISMA.
INTEGRACIÓN SIPE: SE IDENTIFICARON LAS TABLAS CON LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS COLABORADORES, SU EXPERIENCIA Y ESTUDIOS PARA SU INTEGRACIÓN CON LA APLICACIÓN.
CUELLOS DE BOTELLA O RETOS
INTEGRACIÓN NOOVA: ESTAMOS PENDIENTES DEL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER A EL WEB SERVICE DE NOOVA. DE ACUERDO CON EL EQUIPO DE NOOVA ESTA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA EL DÍA DE LA ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO.

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 7%
AVANCES
SE IMPLEMENTÓ EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO SOBRE PROJECT ONLINE COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE MICROSOFT PROJECT SERVER Y ONLINE.
PASOS A SEGUIR:
REALIZACIÓN DEMO EN LINEA SOBRE PROJECT ONLINE.
CONFIRMAR CANTIDAD Y TIPO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT PROJECT EN PAYC CON EL ÁREA DE TECNOLOGÍA.

## Slide 6
PROYECTO 3. APRENDIZ DE PRECIOS

## Slide 7
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 3%
AVANCES
SE INSTALÓ EL SOFTWARE PARA GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS
SE REALIZÓ UNA IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LAS TABLAS QUE ALMACENAN LOS PRECIOS
SE REALIZÓ UN DEMO DE REPORTE EN POWER BI CON LA INFORMACIÓN DE LOS PRECIOS
SE IDENTIFICARON LAS TAREAS DEL PROYECTO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN CRONOGRAMA
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR EL CRONOGRAMA
ESTABLECER ARQUITECTURA COMPUTACIONAL PARA EL PROYECTO
REALIZAR PRESENTACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO

## Slide 8
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCES
AVANCE ESTIMADO: 2.5%
SE RECIBIERON Y REVISARON LOS FORMATOS RECIBIDOS POR PARTE DEL COORDINADOR BIM.
PASOS A SEGUIR:
REALIZAR REUNIÓN CON CAMILO PINILLO PARA VALIDAR PRIORIZACIÓN INICIAL.
CON LA LISTA FINAL DE LOS FORMATOS PRIORIZABLES, VISITAR OBRA PARA OBSERVAR SU USO EN CAMPO.
REALIZAR CRONOGRAMA DE TRABAJO CON FORMATOS DE ACUERDO CON ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN ESTABLECIDO