## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
25 DE MARZO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 31.94% | 32.05% | 0.11% | 29.02% | 3.02%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 57% | 58% | 1% | 49% | 9%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.45% | 48.62% | 0.17% | 37% | 11%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 45.81% | 49.14% | 3.33% | 49.48% | -0.35%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 90% | 100% | 10% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 9%*** | 25% | 16% | 39% | -15%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 10% | 18.74% | 8.74% | 17.70% | 1.03%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
**Durante el reporte anterior había un error de transcripción.
***El proyecto esta en su fase de concepción y por lo tanto aun no se han fijado fechas. Se estima 6% debido a que se avanzó en una primera versión de la concepción (peso concepción 10%) y un primer ejercicio de análisis.

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 32.05%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE INCLUYÓ EL MODELO DE DATOS OBTENIDO COMO RESULTADO DEL PROYECTO DE CINE COLOMBIA COMO PARTE DEL MODELO DE DATOS DE LA GRAN APLICACIÓN DE CONTROL.
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:58%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZÓ EL DOCUMENTO CON DEFINICIÓN REGLAS DE VALIDAC IÓN QUE SERÁN APLICADAS SOBRE LOS REGISTROS DE LA BASE DE DATOS PARA SER DEPURADA/AJUSTADA. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE REVISIÓN.
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL -> FECHA FIN SEGÚN CRONOGRAMA:20/06/2019
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 48.62%
AVANCES
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y PRUEBAS EN CAMPO EL DÍA 22 DE MARZO. LAS PRUEBAS FUERON EXITOSAS.
SE IMPLEMENTÓ LA MEJORA PACTADA PARA ESTA SEMANA (VINCULAR CONTRATISTAS A ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDAD).
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (83%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR LAS 3 ACCIONES RESTANTES ( DE LAS 17 IDENTIFICADAS).
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 49.14%
AVANCES
SE AVANZÓ EN LA APLICACIÓN DEL 70% DE LAS REGLAS DE VALIDACIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS.
SE IMPLEMENTÓ EL MÓDULO DE CONTROLO DE USUARIOS Y EL LAYOUT GENERAL.
SE IMPLEMENTÓ UN REPOSITORIO PARA LA APLICACIÓN Y SE PREPARÓ LA MÁQUINA PARA EL DESARROLLO.
SE CARGÓ LA INFORMACIÓN DE EXPERIENCIAS RECOLECTADA SOBRE LA BASE DE DATOS Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACIÓN/VALIDACIÓN.
PRÓXIMOS HITOS
FINALIZAR LA VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS ACTUAL
IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA PARA CALIFICACIONES FINALIZAR MAQUETA REGISTRO EXTERNO CONTRATISTAS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
*Se corrigió con respecto a la presentación anterior pues se detectó un error de digitación pues se estaba presentando la fecha de inicio y no la de finalización.

## Slide 11
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 100%
AVANCES
SE AJUSTARON LOS INDICADORES DE FINANCIERA DE ACUERDO CON UN ERROR ENCONTRADO EN EL CÁCULO DE LOS INDICADORES ACUMULADOS.
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE CIERRE INTERNA Y SE ESTABLECIERON LAS LECCIONES APRENDIDAS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 13
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 14
AVANCE ESTIMADO: 98%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR LA PRESENTACIÓN CON LA ALTA GERENCIA
ACTUALIZAR EJERCICIO TRIMESTRALMENTE
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 15
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 16
AVANCE ESTIMADO: 25%
AVANCES
SE REALIZÓ UNA SESIÓN DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE METAS.
SE INICIÓ LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA.
SE ESTABLECIERON UNAS PRIMERAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN.
SE INICIÓ EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
PASOS A SEGUIR:
AJUSTAR METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA ALTA GERENCIA.
DEFINIR/AJUSTAR MEDIDA DE UTILIDAD, VARIABLES A PROYECTAR Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS A REALIZAR CON LA ALTA DIRECCIÓN
IMPLEMENTAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE ALGUNA HERRAMIENTA EN LÍNEA.
INICIAR LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DE OBRA.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto
En avance con atraso

## Slide 17
RAZÓN ATRASO:
No hemos podido terminar de establecer las metas estratégicas, los ejercicios de análisis para replanificación, la medida de utilidad y las variables a proyectar debido a la disponibilidad de tiempo de la alta dirección y estas actividades son predecesoras para el resto.
Desde la Unidad no pudimos dedicar el tiempo suficiente a este proyecto debido a que tuvimos otras tareas no contempladas durante la planificación del proyecto, el particular, cuando se establecieron fechas de finalización no se había contemplado el proyecto de PSL ni tampoco contingencias como el apoyo al área comercial.
POSIBLES SOLUCIONES:
PRIORIZAR EL AVANCE DE ESTE PROYECTO FRENTE A LOS OTROS PROYECTOS SOBRE LOS CUALES TENEMOS UNA DIFERENCIA POSITIVA ENTRE EL AVANCE ESPERADO Y EL ACTUAL
REALIZAR SESIONES PERIODICAS CON UNA MAYOR FRECUENCIA
ENVIAR LA PROPUESTA ACTUAL DE VARIABLES, MEDIDA DE UTILIDAD Y EJERCICIOS DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE CORREO PARA AJUSTARLOS/VALIDARLOS REMOTAMENTE SIN NECESIDAD DE UNA REUNIÓN.

## Slide 18
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 19
AVANCE ESTIMADO: 18.74%
AVANCES
SE REALIZARON LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN SOBRE USUARIOS Y PROCESOS A CADA ÁREA.
SE DIGITARON LOS INCIDENTES RECIBIDOS POR PARTE DE PSL Y SE CORRIGIERON.
PASOS A SEGUIR:
REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
NORMALIZAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN DE INCIDENTES DE PSL.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 20
OTROS

## Slide 21
AVANCES
APOYO A LA FACTURACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA HERRAMIENTA DE FACTURACIÓN.
SE FINALIZÓ EL INVENTARIO DE MEJORAS, SE CLASIFICARON DE ACUERDO CON PRIORIDADES Y SE INICIÓ EL PROCESO DE DETERMINAR LOS ESFUERZOS REQUERIDOS PARA CADA UNA.
APOYO COMERCIAL
SE APOYÓ AL ÁREA COMERCIAL CON UNAS DIAPOSITIVAS CON POSIBLES VALORES AGREGADOS DE LA UNIDAD PARA PROYECTOS DE GERENCIA.
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
SE REALIZÓ EL PRIMER COMITÉ CONJUNTO ENTRE ANALÍTICA Y TECNOLOGÍA. SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:
CONTROL DE PRESUPUESTOS
  COMPROMISOS:BUSCAR CONTRATO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SI EXISTEN ERRORES
PÁGINA WEB
  COMPROMISOS:REVISAR CONTRATO EFECTO, REUNIÓN CON EFECTO, HABLAR CON OLGA, REALIZAR BACKUP
RACKSPACE
  COMPROMISO:REUNIÓN MIÉRCOLES PARA VER QUE NOS OFRECEN.
NOOVA
  COMRPOMISOS: PEDIRLE A CATALINA QUE NOS AYUDE DETERMINANDO SI ES NOOVA EL RESPONSABLE DEL REPOSITORIO INTERMEDIO EN CASO DE QUE PAYC SEA RESPONSABLE, DOCUMENTAR LA CONSULTA ACTUAL Y DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE CADA ÁREA EN TÉRMINOS DE SOPORTE DE LA MISMA.

## Slide 22
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO
  COMPROMISOS:SE ESTABLECIÓ QUE VAMOS A UTILIZAR GIT PARA TENER UN REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO.