## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
26 NOV 2018

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 15% | 17% | 2%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 15% | 17% | 2%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 19% | 19% | 0%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 5% | 5% | 0%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 42% | 56% | 14%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 17%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 13 DE JUNIO 2019)
SE FINALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DEL MODELO DE DATOS
SE INICIÓ EL DISEÑO DE LOS FLUJOS DE USO PARA GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE PRESUPUESTOS
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR DE FLUJO DE USO Y DICCIONARIO DE DATOS
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 15%
ETAPA ACTUAL -> RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
SE RECOLECTÓ LA ÚLTIMA VERSIÓN DE BASE DE DATOS DE PRECIOS.
SE INVENTARIARON Y RECOLECTARON LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS ENTRE 2009 y 2017.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
ENTREGABLES RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN -> FECHA FIN SEGÚN CROMOGRAMA - 10 DIC 2018

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 19%
AVANCES
SE PRESENTARON LOS FORMATOS AL EQUIPO DE CINECOLOMBIA.
SE REALIZARON AJUSTES SOBRE LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE INICIO DE OBRA Y CONTROL DE PLANOS
SE CONTINUÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE EXCAVACIONES
SE PACTÓ LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HASTA EL 14 DE DICIEMBRE
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (7%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
INTR001 CONTROL PLANOS -> 100%
INTR046 SOLICITUD INICIO - > 100%
INTR045 EXCAVACIONES -> 75%
INTR045 GENÉRICO 100% -> GENÉRICO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 5%
AVANCES
NO SE OBTUVO NINGÚN AVANCE ESTA SEMANA. SE DEBE FINALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO ESTA SEMANA
PASOS A SEGUIR -> ATRATO ACTUAL -> 3 DÍAS
FINALIZAR ETAPA DE CONCEPCIÓN PARA ESTIAMAR COSTOS Y TIEMPOS DEL PROYECTO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
  PROYECTO 6. SISTEMA DE INDICADORES

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 56%
AVANCES
SE CONTINUÓ L A RECOELCCCIÓN DE INFORMACIÓN
SE AJUSTARON LOS DISEÑOS DE LA BASE DE DATOS DE INDICADORES Y EL REPORTE
DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA EL ÁREA COMERCIAL, SE REALIZARON LAS PROYECCIONES DEL VALOR A FACTURAR GARANTIZADO.
PASOS A SEGUIR
FINALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
VALIDAR LA ESTRUCTURA DEL REPORTEADOR CON LA ALTA DIRECCIÓN.
ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO PERMANENTE DE LOS INDICADORES.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
SERVIDOR PARA ALOJAR APLICACIÓN DE FACTURACIÓN: SE ADQUIRIÓ EL SERVICIO MENSUAL DE SERVIDOR DE ACUERDO CON LO PLANIFICADO
MEJORAS FACTURACIÓN: SE MODIFICÓ EL LOOK DEL REPORTE A ENVIAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR FINANCIERA
APOYO COMERCIAL : SE CONTINUÓ EL APOYO AL ÁREA COMERCIAL CON LA REDACCIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROPUESTA DE VALOR DE PAYC DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA UNIDAD.
APOYO FACTURCIÓN: SE CARGARON 3 PROYECTOS NUEVOS. SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE PROYECTOS PARA ACTUALIZAR EL APLICATIVO CON LAS NOVEDADES. SE APOYÓ LA REVISIÓN DURANTE LA REUNIÓN DE PROYECTOS.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA:SE APOYÓ AL ÁREA FINANCIERA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECCIONES.
ADQUISICIÓN LICENCIAS:SE ADQUIRIERON LICENCIAS DE VISIO ONLINE PLAN 1.
PASOS A SEGUIR
ADQUIRIR SERVICIO DE SERVIDOR PARA ALOJAR APLICACIÓN FACTURACIÓN
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654
PLANIFICACIÓN FINANCIERA: PLANTEAR FRENTES DE ACCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA.