## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
27 DE MAYO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA PROYECTOS

## Slide 3
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.94% | 32.94% | 0% | 33.01% | -0.07%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 59.09% | 1.09% | 61.03% | -1.95%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.95% | 48.95% | 0% | 46.21% | 2.74%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 71.50% | 71.40% | -0.1%**** | 70.52% | 0.88%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 68.29% | 71.65% | 2.18% | 90.85% | -19.20%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 65.11% | 67.64% | 2.53% | 72.03% | -4.39%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
****La aparición de nuevos requerimientos durante la reunión de presentación al equipo de obra implica un avance negativo
Reprogramado parcialmente

## Slide 4
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 5
AVANCE ESTIMADO: 32.94%
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE DURANTE ESTA SEMANA
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
OBTENER PROTOTIPO FUNCIONAL DE ENVÍO/RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN HACIA REVIT/NAVISWORKS
ETAPA DISEÑO

## Slide 6
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 7
AVANCE ESTIMADO:59.09%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE AVANZÓ EN LA APLICACIÓN DEL 50% DE LAS REGLAS DE VALIDACIÓN
En avance
Finalizada
ESTADO ETAPA ACTUAL -> FECHA FIN SEGÚN CRONOGRAMA:20/06/2019
POR ETAPAS
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 8
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 9
AVANCE ESTIMADO: 48.95%
AVANCES
SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA OBRA Y NO SE TIENE NINGUNA NOVEDAD
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (84%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR FORMATOS DE REVISIÓN NO ESTÁNDAR (10 FORMATOS EJ: CAISSON)
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 10
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 11
AVANCE ESTIMADO:71.40%
AVANCES
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE INICIO PARA PRUEBAS CON EL PROYECTO, SE TOMÓ LA DECISIÓN DE POSPONER LAS PRUEBAS HASTA REALIZAR UNAS CORRECCIONES A ERRORES QUE SUCEDIERON DURANTE LAS PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE USABILIDAD.
SE FIJÓ COMO META PARA INICIAR A CALIFICAR TODOS LOS PROYECTOS DESDE EL APLICATIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE JUNIO DE 2019 (FECHA INICIO A CALIFICAR ES EL 25 DE CADA MES).
SE REPROGRAMÓ LA FINALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL 25 DE JUNIO (OJO NO SE AFECTA LA FECHA DE FINALIZACIÓN EL PROYECTO)
SE PRESENTÓ LA MAQUETA DEL USUARIO EXTERNO A MAURICIO.
PRÓXIMOS HITOS
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS.
AJUSTAR EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA PARA REGISTRO EXTERNO DE CONTRATISTAS DE ACUERDO CON LA REUNIÓN REALIZADA CON MAURICIO.
INICIAR PRUEBAS REALES DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS UNA VEZ SE IMPLEMENTEN LAS CORRECCIONES Y MEJORAS DETECTADAS DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE PRUEBAS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 12
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 13
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO:71.65%
AVANCES
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA.
SE REALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DEL DOCUMENTO FINAL.
SE PRESENTÓ UNA PARTE DEL DOCUMENTO FINAL A LA ALTA DIRECCIÓN Y SE COMPARTIÓ PARA QUE CADA ÁREA PUEDA REVISARLO EN DETALLE.
SE REALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES Y FORMATOS PARA LA REPROYECCIÓN DE VARIABLES FINANCIERAS.
SE REALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DE PROCEDIMIENTO Y ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE ANÁLISIS.
PASO A SEGUIR
FINALIZAR METAS ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES
ELABORAR Y AJUSTAR HERRAMIENTA(INDICADORES) PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A METAS
ATENDER A CADA ÁREA CON SUS DUDAS, CORRECCIONES Y SUGERENCIAS AL DOCUMENTO PRESENTADO

## Slide 14
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 15
AVANCE ESTIMADO:67.64%
AVANCES
SE AVANZÓ EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
PASOS A SEGUIR:
NORMALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 16
OTRAS ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS

## Slide 17
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

## Slide 18
AVANCES
SEGUNDA VERSIÓN SOFTWARE FACTURACIÓN (6 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS).
  SE IMPLEMENTARON 6 CORRECCIONES/MEJORAS (4 CORRECCIONES Y 2 MEJORAS)
REPORTEADOR DE INDICADORES DE GESTIÓN
  SE IMPLEMENTARON LAS SIGUIENTES MEJORAS EN EL REPORTEADOR:
    Actualización de visualización del filtro CECO de los indicadores de Gerencia Administrativa y Financiera incluyendo CECO-NOMBRE DE PROYECTO.
    -Inclusión de gráfico de línea para visualización de indicadores de Gerencia Técnica.

## Slide 19
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD

## Slide 20
AVANCES
PROCESO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
YA SE CUENTAN UN REGISTRO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE SE ESTA MANTENIENDO ACTUALIZADO DESDE HACE DOS SEMANAS
MONITOREO Y SEGUIMIENTO UNIDAD
SE TIENEN LOS PRIMEROS REGISTROS DEL ESFUERZO EN HORAS DE LA UNIDAD.

## Slide 21
GESTION DE INDICADORES

## Slide 22
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

## Slide 23
AVANCES
REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO UNIDAD
SE DOCUMENTARON LAS CORRECCIONES/MEJORAS REALIZADAS A LA APLICACIÓN DE FACTURACIÓN.

## Slide 24
GESTIÓN HUMANA

## Slide 25
AVANCES
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
SE ASISTIÓ A LAS CHARLAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

## Slide 26
HSEQ

## Slide 27
AVANCES
AUDITORÍA
SE ASISTIÓ AL SIMULACRO DE AUDITORÍA Y SE IDENTIFICARON LAS SIGUIENTES NECESIDADES RÁPIDAS
  CALCULAR LOS INDICADORES DEL PROCESO DE LA UNIDAD Y REGISTRARLOS EN ALGUNA HERRAMIENTA.