## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
29 DE ABRIL DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.07% | 32.68% | 0.61 | 29.85% | 2.83%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 58% | 0% | 55.50% | 2.17%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.62% | 48.72% | 0.1% | 42.85% | 5.86%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 59.73% | 64.23% | 4.50% | 64.00% | 0.23%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 54.45% | 57.40% | 2.95% | 59.68% | -2.28%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 44.21% | 47.24% | 3.03% | 53.29% | -6.05%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
Reprogramado parcialmente

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 32.68%
SE FINALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DE LA MAQUETA DEL MÓDULO DE CONTROL (CONTROL CONTRATOS, PRESUPUESTOS, AVANCE DE OBRA, REVISIÓN DE OBRA EJECUTADA, PERSONAS, EQUIPOS,ETC).
SE INVESTIGÓ SOBRE COMO REALIZAR LA ARTICULACIÓN CON REVIT.
SE AVANZÓ EN LA CONSECUCIÓN DE N PROYECTO COMPLETO.
SE REALIZÓ REUNIÓN CON TASK GO PARA EXPLORAR LA TERCERIZACIÓN DE CIERTAS FUNCIONALIDADES.
SE AVANZÓ EN LA INSTALACIÓN DE REVIT VERSIÓN DE PRUEBAS.
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
ETAPA DISEÑO

## Slide 5
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 48.72%
AVANCES
SE PACTÓ LA PUESTA EN MARCHA CON UN CONTRATISTA EXTERNO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDAD Y DE SOLICITUD DE REVISIÓN PARA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019.
SE REALIZARON PRUEBAS INTERNAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR PROBLEMAS EL DÍA DE LA PUESTA EN MARCHA.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (84%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR LAS 2 ACCIONES RESTANTES ( DE LAS 17 IDENTIFICADAS).
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO:64.23%
AVANCES
SE FINALIZARON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS COMO PARTE DE LA NORMALIZACIÓN Y DEPURACIÓN PARA EL CARGUE INICIAL DE LA INFORMACIÓN Y SU POSTERIOR USO PARA EL ANÁLISIS PLANIFICADO (OJO ESTO NO IMPLICA QUE NO SE VALLA A CONTINUAR DEPURANDO LA INFORMACIÓN A PARTIR DEL USO QUE SE LE VALLA DANDO POR PARTE DEL SIP Y DURANTE EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN QUE SE TIENE PLANIFICADO COMO PARTE DEL PROYECTO.
SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL MÓDULO DE CALIFICACIONES
SE IMPLEMENTARON 22 DE LAS 37 CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS A LA FECHA.
SE CALCULARON ESTADÍSTICOS DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS CONTRATISTAS A PARTIR DE LA REALIZACIÓN DE UN CRUCE CON LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL SIE.
PRÓXIMOS HITOS
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS.
INICIAR EL PROCESO DE DISEÑO DE LA MAQUETA DEL MÓDULO DE REGISTRO EXTERNO PARA LOS CONTRATISTAS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 9
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 10
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO:57.40%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA PRIMERA VERSIÓN DE PROYECCIÓN DE LAS VARIABLES: INGRESOS OPERACIONALES – CONTRACTUAL, INGRESOS OPERACIONALES – OTRO SÍ, INGRESOS OPERACIONALES – NUEVOS, INGRESOS FFIE GRUPO 2. (SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN).
SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTINA DE PROYECCIÓN PARA FFIE GRUPO 7.
SE REALIZÓ SESIÓN DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS ESTRATÉGICAS.

## Slide 11
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO:47.24%
AVANCES
SE AVANZÓ EN UN 70% DE LA SESIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA FINANCIERA Y DE FACTURACIÓN.
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 13
  PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADO

## Slide 14
AVANCE ESTIMADO:4%
AVANCES
SE REALIZÓ LA PRIMERA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA PENDINTE DE AJUSTAR
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
CONCEPCIÓN
REALIZAR REUNIÓN DE INICIO
DISEÑO HERRAMIENTAS
IMPLEMENTAR HERRAMIENTA
CIERRE
16 abr 2019
09 ago 2019
19 ago 2019
11 oct 2019
12 ago 2019
16 ago 2019
11 oct 2019
28 ene 2021
28 ene 2021
29 ene 2021
SE INICIA DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS
CADA BASE DE DATOS TARDA 8 DÍAS HÁBILES (SON 42 INICIALMENTE) SIN AFECTAR EL RESTO DE PROYECTOS

## Slide 15
OTROS

## Slide 16
AVANCES
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
PÁGINA WEB
  EN CONJUNTO CON EL ÁREA DE TECNOLOGÍA SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE “GOOGLE ANALYTICS” SOBRE LA PÁGINA WEB COMO PARTE DE LOS COMPROMISOS REALIZADOS CON EFECTO.
SOFTWARE CONTROL PRESPUESTOS
  SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON EL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE Y SE DETERMINÓ QUE POSIBLEMENTE EXISTEN PROBLEMAS DESDE LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE. SE LE SOLICITÓ AL CONTRATISTA UNA COTIZACIÓN CON EL COSTO DE TENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN, LOS INSTALADORES ESTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DE LA BASE DE DATOS QUE PERMITEN LA CORRECCIÓN DE LOS ERRORES DE INFORMACIÓN EN EL SOFTWARE.