## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
4 DE FEBRERO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | DIFERENCIA
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 29% | 29.5% | 0.5%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 41% | 44% | 3%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 46% | 46% | 0%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 14% | 18% | 4%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 59% | 59% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019 | 87% | 93% | 6%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 29.5%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
SE AVANZÓ EN LA ELABORACIÓN DEL WIREFRAME(MAQUETA) PARA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y DE PROGRAMA DE OBRA (AÑADIR, ELIMINAR, EDITAR PRESUPUESTOS, SUS ELEMENTOS ASÍ COMO LO MISMO PARA LOS PROGRAMAS DE OBRA).
ENTREGABLES DISEÑO -> FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR WIREFRAME (MAQUETA)
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 5
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO:44%
ETAPA ACTUAL -> CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN
SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
SE AVANZÓ EN EL CARGUE DE 15 DE LAS 34 VARIABLES EXÓGENAS RECOLECTADAS EN LA PRIMERA ETAPA
SE INICIÓ EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS.
En avance
Finalizada
ACTIVIDADES ETAPA ACTUAL:
ETAPAS FASE 1: ANÁLISIS INFORMACIÓN
FECHA PARA ETAPA CONSOLIDACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA (47%): 11 may 2019
FECHA PARA ETAPA ANÁLISIS SEGÚN CRONOGRAMA (1%): 13 sep 2019

## Slide 7
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 46%
AVANCES
DURANTE ESTA SEMANA NO SE TUVO NINGÚN AVANCE.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (76%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR CON PRUEBAS INDEFINIDAMENTE
IMPLEMENTAR LAS 5 ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS
IMPLEMENTAR LOS FORMATOS RESTANTES

## Slide 9
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 18%
AVANCES
SE AVANZÓ EN LA CONCEPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN Y EL REGISTRO DE LOS CONTRATISTAS PARA SER RECOMENDADOS POR PAYC.
SE AVANZÓ EN EL DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN Y EL REGISTRO DE LOS CONTRATISTAS PARA SER RECOMENDADOS POR PAYC.
PASOS A SEGUIR
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA DE REGISTRO CALIFICACIONES-> PLAZO 06 MAR 2019
ELABORAR MAQUETA DE LA HERRAMIENTA REGISTRO CONTRATISTAS-> PLAZO 27 MAY 2019
ELABORAR MAQUETA DE REPORTEADOR -> PLAZO 04 MAR 2019
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
  PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019

## Slide 12
AVANCE ESTIMADO: 93%
AVANCES
SE AJUSTARON LOS EJERCICIOS DE PROYECCIÓN DE ACUERDO CON LO CONVERSADO CON LAS DISTINTAS ÁREAS.
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE PROYECCIÓN
SE FINALIZÓ LA PRESENTACIÓN.
PASOS A SEGUIR:
PRESENTAR A LA ALTA GERENCIA(PANEL DE EXPERTOS) Y CORREGIR/AJUSTAR EN CASO DE SER NECESARIO
PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 13
OTROS

## Slide 14
AVANCES
INDICADORES DE GESTIÓN
SE LEVANTARON LOS INDICADORES DE GESTIÓN DISPONIBLES PARA LA JUNTA
SE APOYÓ AL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA CON LA ELABORACIÓN DE UNA RIFA.
SE INICIÓ EL APOYO A LA NUEVA PERSONA PARA LA FACTURACIÓN DE ENERO
PASOS A SEGUIR
OTROS FRENTES DE TRABAJO:
ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE PROJECT Y POWER BI PRO PARA LA UNIDAD.
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
EVALUAR LA CONVOCATORIA IDENTIFICADA -> http://www.colciencias.gov.co/node/3654