## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
6 DE MAYO DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.68% | 32.94% | 0.26% | 30.64% | 2.30%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 58% | 0% | 56.81% | 0.86%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.72% | 48.82% | 0.1% | 43.97% | 4.84%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 64.23% | 66.64% | 2.41% | 66.99% | -0.35%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 57.40% | 59.78% | 2.38% | 72.80% | -13.02%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 47.24% | 51.28% | 4.04% | 57.97% | -6.69%
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADOS | N/A** | 4% | 4% | 4% | N/A | N/A
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
***El proyecto no se planificó en su fase inicial, y por lo tanto, no tiene una fecha de finalización
**Se encuentra en su fase de concepción
Reprogramado parcialmente

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 32.94%
SE FINALIZÓ LA INSTALACIÓN DE REVIT (FINALMENTE Y DESPUÉS DE LOS PROBLEMAS DE INSTALACIÓN SE TOMÓ LA DECISIÓN DE INSTALARLO SOBRE EL COMPUTADOR PERSONAL DE JAIME PARRA PARA EVITAR TENER QUE FORMATEAR EL DE LA OFICINA) Y SE EMPEZÓ EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL SOFTWARE.
SE BUSCARON EJEMPLOS DE REVIT PARA PODER REALIZAR LAS PRUEBAS DE EXTRACCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A REVIT Y NAVISWORKS RESPECTIVAMENTE
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)
OBTENER PROTOTIPO FUNCIONAL DE ENVÍO/RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN HACIA REVIT/NAVISWORKS
ETAPA DISEÑO

## Slide 5
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 48.82%
AVANCES
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE INICIO CON EL CONTRATISTA Y SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR UN ROL ADICIONAL PARA EL CASO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PUES EL ADMINISTRADOR DEBE REVISAR Y APROBAR LA SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA.
SE FINALIZARON LAS 17 CORRECCIONES/MEJORAS IDENTIFICADAS EN LA PRIMERA SESIÓN DE PRUEBAS.
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (84%) - > FECHA LÍMITE SEGÚN CROMOGRAMA - > 30 JUL 2019
En avance
Finalizada
PASOS A SEGUIR:
IMPLEMENTAR EL ROL ADMINISTRADOR DELEGADO
IMPLEMENTAR FORMATOS DE REVISIÓN NO ESTÁNDAR
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO:66.64%
AVANCES
SE AVANZÓ EN 3 DE LAS 45 MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS (YA SE TIENEN 32 DE LAS 45 IDENTIFICADAS INICIALMENTE).
SE AVANZÓ EN EL 70% DEL FLUJO DE USO DE LA APLICACIÓN PARA EL REGISTRO EXTERNO DE LOS CONTRATISTAS.
SE AVANZÓ EN EL 25% DE LA MAQUETA PARA EL REGISTRO EXTERNO DE LOS CONTRATISTAS.
SE ENVÍO AL SIP EL ESTADO DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS ACTUAL.
PRÓXIMOS HITOS
CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS/CORRECCIONES IDENTIFICADAS.
CONTINUAR EL PROCESO DE DISEÑO DE LA MAQUETA DEL MÓDULO DE REGISTRO EXTERNO PARA LOS CONTRATISTAS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 9
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 10
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO:59.78%
AVANCES
SE FINALIZÓ EN LA PRIMERA VERSIÓN DE LA PROYECCIÓN DE FFIE GRUPO 7 (SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN Y AJUSTES)
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DEL CRUCE ENTRE LO CONTRACTUAL Y LO FACTURADO A NIVEL DE PERSONAS.
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE “ESTABLECER LOS FACTORES DIFERENCIADORES DE PAYC DE ACUERDO CON LA PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES EN LAS ENCUESTAS ACTUALES” MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN DE LO RESPONDIDO EN LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS.
SE FINALIZÓ EL EJERCICIO DE “ESTABLECER LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES CON EL SERVICIO PRESTADO”.

## Slide 11
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
CAUSAS ATRASO
ENDOGENAS
  EL PROYECTO SE PLANIFICÓ SABIENDO QUE NO ALCANZÁBAMOS A REALIZAR TODOS LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LOS ESFUERZOS ESTIMADOS EN UN INICIO. SIN EMBARGO, TOMAMOS LA DECISIÓN DE MANTENERLOS TODOS DADA LA NECESIDAD DE REALIZAR TODOS LOS EJERCICIOS.
  LA CARGA LABORAL DEL EQUIPO SE HA VISTO IMPACTADA POR CONTINGENCIAS/NUEVOS REQUERIMIENTOS QUE NO SE ESTAN TENIENDO EN CUENTA DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
EXÓGENAS
  DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE TODAS LAS ÁREAS, FUE IMPOSIBLE REALIZAR LA REUNIÓN PARA AVANZAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS ESTRATÉGICAS DURANTE ESTA SEMANA.
SOLUCIONES
CORTO PLAZO:
  PRIORIZAR EL AVANCE EN ESTE PROYECTO DURANTE ESTA SEMANA PARA FINALIZAR EL MÁXIMO DE EJERCICIOS PLANTEADOS.
  TOMAR LA DECISIÓN DE REDUCIR LOS REQUERIMIENTOS O AUMENTAR PLAZOS.
MEDIANO PLAZO
  DISEÑAR Y PONER EN MARCHA UN PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA UNIDAD CON LA FINALIDAD DE MEDIR Y ORDENAR LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ASÍ MINIMIZAR EL IMPACTO EN LO PLANIFICADO.
  PLANIFICAR TENIENDO EN CUENTA LA CARGA LABORAL DE LA UNIDAD DESTINADA A LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.
  IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD PARA HACER MÁS EFICIENTES NUESTROS PROCESOS.

## Slide 12
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 13
AVANCE ESTIMADO:47.24%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA MESA DE TRABAJO CON EL ÁREA FINANCIERA Y DE FACTURACIÓN
SE PACTARON LAS SESIONES DE TRABAJO FALTANTES
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 14
  PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADO

## Slide 15
AVANCE ESTIMADO:4%
AVANCES
SE REALIZÓ LA PRIMERA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA PENDINTE DE AJUSTAR
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
CONCEPCIÓN
REALIZAR REUNIÓN DE INICIO
DISEÑO HERRAMIENTAS
IMPLEMENTAR HERRAMIENTA
CIERRE
16 abr 2019
09 ago 2019
19 ago 2019
11 oct 2019
12 ago 2019
16 ago 2019
11 oct 2019
28 ene 2021
28 ene 2021
29 ene 2021
SE INICIA DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS
CADA BASE DE DATOS TARDA 8 DÍAS HÁBILES (SON 42 INICIALMENTE) SIN AFECTAR EL RESTO DE PROYECTOS

## Slide 16
OTROS

## Slide 17
AVANCES
SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS
SE SOLUCIONARON INCIDENTES RELACIONADOS CON LOS REPORTEADORES (DESCARGA DE INFORMACIÓN, APLICACIÓN DE FILTROS, ETC).
SE ATENDIERON REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
ENCUESTA SATISFACCIÓN
SE IMPLEMENTARON LAS CORRECCIONES/MEJORAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA COMERCIAL.
APOYO ÁREA DE TECNOLOGÍA
SE ESTÁ APOYANDO AL ÁREA DE TECNOLOGÍA EN LA SOLUCIÓN DE UN INCIDENTE CON EL SOFTWARE DE PRESUPUESTOS. YA TENEMOS UNA SOLUCIÓN PROPUESTA ESTAMOS A LA ESPERA DE TENER UN BACKUP FUNCIONAL DE LA BASE DE DATOS PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN Y ASÍ PODER DAR POR FINALIZADO EL CASO.
COMUNIDADES
SE CUMPLIÓ CON LOS COMPROMISOS DE LAS COMUNIDADES DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO.
APOYO REUNIONES PROVEEDORES TECNOLÓGICOS
SE APOYÓ A LA ALTA DIRECCIÓN ASISTIENDO A UNA REUNIÓN CON UN PROVEEDOR TECNOLÓGICO XENITAL CON EL OBJETIVO DE EXPLORAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE PRODUCTOS/NEGOCIOS. SE ESTABLECIÓ EL COMPROMISO DE FORMALIZAR OPORTUNIDADES POR PARTE DE PAYC Y PRESENTÁRSELAS A XENITAL.

## Slide 18
AVANCES
SOFTWARE FACTURACIÓN V2
SE PLANIFICARON TODAS LAS MEJORAS Y CORRECCIONES IDENTIFICADAS DEL SOFTWARE. SE TIENE PLANIFICADO FINALIZAR LAS 22 CORRECCIONES/MEJORAS PARA FINALES DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO.