## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
8 DE ABRIL DE 2019

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | FECHA FIN PLAN | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | AVANCE SEMANAL | AVANCE ESPERADO ACTUAL | DIFERENCIA AVANCE ESPERADO VS ACTUAL
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 31 oct 2018 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 23 dic 2019 | 32.05% | 32.05% | 0% | 30.76% | 1.28%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS (FASE 1 ANÁLISIS INFOR.) | 20 sept 2019 | 58% | 58% | 0% | 52% | 6%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 12 dic 2019 | 48.62% | 48.62% | 0% | 39.49% | 9.12%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 9 ago 2019 | 49.92% | 52.11% | 2.19% | 55.04%** | -2.92%
PROYECTO 6. REPORTEADOR SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN | 8 mar 2019 | 100% | 100% | 0% | 100% | N/A
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO 2019* | N/A* | 98% | 98% | 0% | N/A* | N/A*
PROYECTO 10. REPLANIFCACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO | N/A*** | 32% | 47% | 15% | 42% | 5%
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA – TECNOLOGÍA) | 25/06/2019 | 28.81% | 38.82% | 10.01% | 37.72% | 1.1%
En avance sin atraso
Finalizado
En avance con atraso
Sin avance
*Dada la naturaleza del ejercicio de planificación no se establecieron fechas esperadas de finalización, y por lo tanto, no se incluye el avance esperado
**El avance esperado que se presentó la semana pasada tenía un error, pues estaba con una semana de adelanto (debido a los ejercicios de proyección que hacemos para planificar la semana) y por lo tanto se mantiene igual.
***El proyecto esta en su fase de concepción y por lo tanto aun no se han fijado fechas. Se estima 6% debido a que se avanzó en una primera versión de la concepción (peso concepción 10%) y un primer ejercicio de análisis.
Cambio de requerimientos - Reprogramar
Reprogramado parcialmente

## Slide 3
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 4
AVANCE ESTIMADO: 32.05%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 10 DE JUNIO 2019)
NO SE TUVO NINGÚN AVANCE Y ESTAMOS PENDIENTES DE REPROGRAMAR
ENTREGABLES DISEÑO
FECHA FIN CRONOGRAMA -> 10 JUN 2019 ->
PENDIENTE DE REPROGRAMAR DEBIDO
AL NUEVO REQUERIMIENTO
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR Y PRESENTAR WIREFRAME (MAQUETA)

## Slide 5
  PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 52.11%
AVANCES
SE CORRIGIERON LOS ERRORES DETECTADOS SOBRE LA BASE DE DATOS DE EXPERIENCIAS, FINANCIERA Y BASE DE LOS CONTRATISTAS.
SE FINALIZÓ LA NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SE AVANZÓ EN LA NORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATISTAS.
SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN DE CALIFICACIONES Y DE REGISTRO/VALIDACIÓN DE CALIFICACIONES.
PRÓXIMOS HITOS
FINALIZAR LA VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS ACTUAL
IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA PARA CALIFICACIONES FINALIZAR MAQUETA REGISTRO EXTERNO CONTRATISTAS
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado

## Slide 7
En avance
Finalizada
RAZÓN ATRASO:
Internas
El atraso que traíamos de la semana pasada.
Curva de aprendizaje del desarrollador sobre ciertas librerías de .NET (Syncfusion, Entity Framework,…,)
POSIBLES SOLUCIONES:
Continuar priorizando este proyecto para cumplir con la entrega de esta semana (Viernes)
Acompañar el proceso de desarrollo y para solucionar rápidamente los problemas que se tengan

## Slide 8
  PROYECTO 10. RE-PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 9
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Avance - Reprogramado
AVANCE ESTIMADO: 47%
AVANCES
SE REPROGRAMARON LAS ACTIVIDADES DEPENDIENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS DADO QUE NO HEMOS PODIDO AVANZAR TANTO EN DICHAS ACTIVIDADES.
SE AVANZÓ EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA FINANCIERA. ADEMÁS SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL PARA PAYC Y LA ESTRUCTURA PARA LOS INDICADORES.
SE AVANZÓ EN LA DEFINICIÓN DE LA MEDIDA DE UTILIDAD DE PAYC, SE PLANTEARON/DOCUMENTARON 2 ALTERNATIVAS (EBITDA Y UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS) ASÍ COMO LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO POR CENTRO DE COSTOS (DISTRIBUCIÓN DE GASTO ADMON DE MANERA PROPORCIONAL AL COSTO DE VENTAS DEL PROYECTO).
SE AVANZÓ EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE UTILIDAD, LOS EJERCICIOS DE ANÁLISIS.
SE AVANZÓ EN LA DESCARGA DEL 50% DE LOS ARCHIVOS CON LOS AVANCES DE OBRA, EN LA DIGITACIÓN DE LAS DURACIONES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS (50% DE LA BASE DE DATOS), EN LA DIGITACIÓN DE LOS MODOS CONTRACTUALES (64% DE LA BASE DE DATOS), EN LA RECOLECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA COMPETENCIA (16%), EN LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FFIE (80% -> PENDIENTE DE VALIDAR), Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA DE BASE DE DATOS PARA CALCULAR EL EBITDA/UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS DISTRIBUYENDO DE MANERA PROPORCIONAL LOS GASTOS ADMON, Y EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PROPUESTAS (80% -> PENDIENTE DE VALIDAR).
SE AJUSTÓ LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ACUERDO CON LOS COMENTARIOS DEL ÁREA COMERCIAL

## Slide 10
  PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 11
AVANCE ESTIMADO: 38.82%
AVANCES
SE DESARROLLARON LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN PARA LAS SESIONES DE TRABAJO CON LOS USUARIOS.
SE REALIZARON LAS SESIONES DE TRABAJO CON EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA.
PASOS A SEGUIR:
CONTINUAR MESAS DE TRABAJO CON USUARIOS FUNCIONALES.
VALIDAR LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INCIDENTES DE PSL.
POR ETAPAS / FASES -> PENDIENTE DE VALIDAR LA METODOLOGÍA Y LAS FECHAS.
En avance
Finalizada
Diferencia porcentual = (Avance real – Avance esperado ) / Avance esperado
Nota: No se realizó al inicio un cronograma para este proyecto dado que se fue construyendo el alcance durante la misma ejecución del proyecto

## Slide 12
OTROS

## Slide 13
AVANCES
APOYO A LA FACTURACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA HERRAMIENTA DE FACTURACIÓN.
SE APOYÓ A LA PERSONA DE FACTURACIÓN BRINDANDO SOPORTE.
PRIMER COMITÉ TECNOLOGÍA-ANALÍTICA
PÁGINA WEB
  SEGUIMIENTO COMPROMISOS:SE PACTÓ LA REUNIÓN CON EFECTO PARA EL DÍA 8 DE ABRIL.
  SE APOYÓ UBICANDO LOS ARCHIVOS A MODIFICAR PARA ACTUALIZAR LA PÁGINA WEB DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
RACKSPACE
  SEGUIMIENTO COMPROMISO:NO SE PUDO REALIZAR LA REUNIÓN.
OBSERVATORIO BASES DE DATOS (ROBOTS SE SACAN INFORMACIÓN)
  SE LOGRÓ SOLUCIONAR UN PROBLEMA DETECTADO CON LA CODIFICACIÓN(LAS TÍLDES Y CARACTERES ESPECIALES SE RETORNABAN COMO INDETERMINADOS) DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE COMO RESPUESTA A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN. SE ENCUENTRA PENDIENTE DEL LADO DE LA UNIDAD EL ESTABLECIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA ESTE PROYECTO.

## Slide 14
ANEXO 1
DESCRIPCIÓN PROYECTOS

## Slide 15
PROYECTO 1. FACTURACIÓN

## Slide 16
OBJETIVO GENERAL: AUTOMATIZAR LA INTERACCIÓN ENTRE LAS TAREAS RELACIONADAS CON CONTABILIDAD, CARTERA Y FACTURACIÓN
TIEMPO ESPERADO PROYECTO: 10 SEMANAS -> 17 DE AGOSTO
TIEMPO ESPERADO PRIMEROS DOS MÓDULOS: 6 SEMANAS -> 13 DE JULIO
PEOR ESCENARIO PROYECTO: 20 SEMANAS -> 26 DE OCTUBRE
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATOS, MODIFICACIONES, PROYECTOS
NOMINA Y NOVEDADES NÓMINA
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN Y EMISIÓN DE FACTURAS
PROYECCIÓN INGRESOS
GESTIÓN CARTERA
SEMANA 5: PRUEBAS
SEMANA 6 PUESTA EN MARCHA
SEMANA 5: PRUEBAS
SEMANA 6 PUESTA EN MARCHA
SEMANA 6: PRUEBAS
SEMANA 7 PUESTA EN MARCHA
SEMANA 8: PRUEBAS
SEMANA 9: PUESTA EN MARCHA
SEMANA 9: PRUEBAS
SEMANA 10: PUESTA EN MARCHA

## Slide 17
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 18: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar, actualizar o adquirir una herramienta para el control de proyectos de construcción de PAYC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Obtener información de control presupuestal o de costos de manera oportuna y con calidad.
Obtener una base de datos centralizada de costos y tiempos ejecutados.
Reducir el tiempo empleado para el registro asociado al control presupuestal y de ejecución.
Obtener la información financiera y de avance de ejecución para los informes mensuales en tiempo real.

## Slide 19
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 20: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Diseñar y poner en marcha metodología para el análisis y monitoreo permanente de precios de insumos de construcción
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Obtener una base de datos de precios de insumos de construcción con valores desde 2010.
Diseñar y poner en marcha metodología de análisis de precios:
  Determinar los factores que más inciden en la variación de los precios.
  Realizar agrupaciones entre insumos de acuerdo con su comportamiento económico
  Proponer escenarios de precios de los insumos en el futuro.
Diseñar y poner marcha herramientas y procesos para el monitoreo permanente de precios de insumos de materias primas.

## Slide 21
PROYECTO 4. APRENDIZ DE FORMATOS

## Slide 22: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Realizar proyecto piloto de digitalización de formatos de PAYC para el proyecto CINECOLOMBIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Digitalizar formatos PAYC
Generar documentos soporte de registro para imprimir

## Slide 23
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS

## Slide 24: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Diseñar y poner en marcha una herramienta para la calificación de contratistas, así como el análisis descriptivo y predictivo de dicha base de datos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Normalizar y depurar la base de datos actual con calificaciones de contratistas.
Diseñar y poner en marcha metodología de análisis de calificaciones:
  Agrupar contratistas de acuerdo con sus calificaciones y actividades desarrolladas o insumos entregados
  Predecir la calificación de los contratistas y el grupo al que pertenecen de acuerdo con sus atributos (lugar de origen, ingresos último año, utilidad último año, años experiencia,…,)
Diseñar y poner marcha herramientas y procesos para la calificación de contratistas.
Diseñar y poner en marcha una herramienta en línea para el registro externo de los contratistas (Información de experiencias y financiera que se solicita)

## Slide 25
PROYECTO 6. REPORTEADOR INDICADORES

## Slide 26: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Diseñar y poner en marcha herramienta reportes y metodología para recolección permanente de los indicadores planteados por la Junta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Diseñar reporteador
Diseñar y poner en marcha metodología para recolección.

## Slide 27
PROYECTO 7. OBSERVATORIO DE MERCADO

## Slide 28: OBJETIVOS DEL PROYECTO
EN CONCEPCIÓN.

## Slide 29
PROYECTO 8. RIFA PAYC

## Slide 30: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar y poner en marcha una herramienta en línea para la realización de las rifas para empleados de PAYC.

## Slide 31
PROYECTO 9. PLANIFICACIÓN DE NEGOCIO

## Slide 32: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Establecer escenarios de proyección de negocio. (Pensar en algún nombre)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Consolidar, validar y depurar una base de datos con la información contractual de los proyectos.
Establecer segmentos según el valor de los proyectos.
Establecer el valor a facturar en firme de acuerdo con la información contractual.
Proponer escenarios del valor a facturar según las propuestas actuales.
Proponer escenarios del valor a facturar teniendo en cuenta posibles extensiones contractuales para los proyectos actuales (otro sí).
Proponer escenarios del valor a facturar teniendo en cuenta el inicio de nuevos proyectos.
Consolidar una base de datos con ingresos desde 2010 hasta 2018, la cantidad de propuestas presentadas desde 2010, la cantidad de proyectos por sector desde 2010 y las variables macroeconómicas asociadas al sector.
Ejecutar modelos de regresión con los ingresos como variable a predecir.
Establecer la forma de actualización de las proyecciones

## Slide 33
PROYECTO 10. REPLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE NEGOCIO

## Slide 34: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Diseñar y poner en marcha una metodología para la replanifiación de negocio trimestral para PAYC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer las metas estratégicas.
Diseñar, validar, ajustar y poner en marcha una metodología de replanificación.
Proyectar las principales variables asociadas a las metas estratégicas de PAYC.
Establecer una medida de utilidad para PAYC.
Realizar ejercicios de análisis de acuerdo con las necesidades de analítica detectadas.
Realizar monitoreo y seguimiento a las metas estratégicas a través de la formulación de una batería de indicadores.
Establecer la metodología de actualización de los indicadores.
Establecer el impacto de las metas estratégicas con respecto a la medida de utilidad de PAYC.

## Slide 35
PROYECTO 11. DIAGNÓSTICO PSL (ANALÍTICA/TECNOLOGÍA)

## Slide 36: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Establecer el funcionamiento de psl para todas áreas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer las necesidades de capacitación de los procesos en PSL.
Establecer los errores de implementación en los procesos
Establecer los errores de PSL por proceso.
Establecer las necesidades de re-implementación/parametrización de procesos en los módulos adquisición.
Priorizar las necesidades detectadas
Establecer los costos de las necesidades detectadas.
Realizar un inventario de documentación existente por proceso en PSL.
Establecer métricas de calidad de la información de PSL. (No esta incluido como parte del cronograma, sin embargo, se pone sobre la mesa el tema).