## DISEÑO
ENTREGABLE | AVANCE
MODELO DE DATOS | 50%
DICCIONARIO DE DATOS | 0%
FLUJO DE USO USUARIOS | 0%
WIREFRAME CON MAQUETAS | 0%
DOCUMENTO DISEÑO DETALLADO APLICACIÓN (DEFINICIÓN DE CLASES, OBJETOS, MÉTODOS, CONTROLADORES, VISTAS) | 0%
TOTAL | 10%

## ETAPAS
ETAPA | PESO | AVANCE
CONCEPCIÓN | 10% | 100%
DISEÑO | 30% | 10%
IMPLEMENTACIÓN | 50% | 0%
CIERRE | 10% | 0%
TOTAL |  | 13%

## Hoja1
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 13%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 13%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 17%

## Hoja2
ACTIVIDAD | RESPONSABILIDADES | FECHA LÍMITE
1. Actualizar las condiciones contractuales, las novedades y los reembolsables de los proyectos: | Gestión comercial: Notificar al área financiera y actualizar el aplicativo con la información vigente del contrato Gestión Humana: Notificar al área financiera y actualizar en el aplicativo los ingresos, egresos y las novedades de nómina. Gestión financiera: Abrir o cerrar los centros de costos, así como actualizar la información sobre los reembolsables variables. | 27 DE CADA MES
2. Generar las facturas proforma que se deben entregar en el mes y enviarlas a los coordinadores y clientes para su revisión y gestión de cobro | Gestión financiera: Generar y enviar las facturas proforma a los coordinadores y clientes para su validación) | 29 DE CADA MES
3. Validar, corregir y realizar seguimiento a las facturas proforma con los coordinadores y clientes de los proyectos. | Gestión financiera: Corregir y realizar seguimiento a las las facturas proforma. Coordinadores proyectos: Validar y solicitar correcciones sobre las facturas proforma. | 1 DE CADA MES
4. Aprobación de la factura proforma por parte del cliente y coordinador | Coodinadores: Aprobar la factura proforma para emisión final de facturas | 2 DE CADA MES
5. Generar, imprimir y enviar factura final al cliente. | Gestión financiera: Generar, imprimir y enviar las facturas finales al cliente | 2 DE CADA MES
6. Realizar gestión de cartera | Gestión financiera: Realizar seguimiento a los pagos de las facturas emitidas | PERMANENTE