## OtroSíes
CECO | PROYECTO | COORDINADOR | VALOR FACTURADO ACTUAL | VALOR CONTRACTUAL | % FACTURADO | FECHA FIN CONTRACTUAL | PROBABILIDAD DE OTROSÍ | MESES DE DURACIÓN | VALOR ESTIMADO OTROSÍ | AVANCE ACTUAL | FECHA CORTE AVANCE DE OBRA |  | Observaciones
1385 | CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR (obra) (CARTAGENA) | Sonia Franco | 6221744893 | 8830060365 | 70.46% | 2019-06-22 | 0% |  |  | 85% | 2018-10-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1507 | METROPOLIS | Álvaro díaz | 2683044605 | 4041562599.7321 | 66.39% | 2019-07-21 | 0% |  |  | N/A | 2018-12-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1577 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS | Yalenny Serrano | 4040172745 | 5089087145 | 79.39% | 2019-08-01 | 0% |  |  | N/A | 2019-02-01 |  | Debido a que el atraso que presenta el proyecto no se puede recuperar por que la fecha de terminación ya pasó, no se realizará control de programación para nunguna de las 2 etapas del proyecto inmobiliario
1580 | DESARROLLO CAMPUS EAN | Ricardo La Rotta | 1271699630 | 2477254514 | 51.34% | 2020-02-28 | 0% |  |  | 22.75% | 2019-02-01
1588 | MALL PLAZA BARRANQUILLA | Julio Ribon | 2677728560 | 2785866588 | 96.12% | 2019-04-30 | 100% | 5 |  | 75.85% | 2019-02-01
1596 | COLEGIO HELVETIA | Álvaro díaz | 887439815 | 825013900 | 107.6% | 2019-07-30 | 0% |  |  | 51% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1618 | REMODELACION CC SALITRE PLAZA | Ricardo La Rotta | 2181146853 | 2143117379 | 101.8% | 2019-02-28 | 100% | 2 |  | 88% | 2018-06-01 | SIN OTRO SÍ EN LA PRIMERA VERSIÓN | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1687 | COLSUBSIDIO LA COLINA (ETAPA PARQUEADEROS) | Mauricio Arango | 2817604508 | 2625541821 | 107.3% | 2019-05-17 | 0% |  |  | 92.9% | 2019-01-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1689 | HOTEL HILTON SANTA MARTA | Julio Ribon | 1064721581 | 1153504828 | 92.3% | 2019-03-31 | 100% | 9 |  | 38% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO | MODIFICAR LA PROYECCIÓN, YA ESTÁ LEGALIZADO EL OTROSÍ
1713 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA | Carlos Neira | 1432962868 | 1383725155.88 | 103.6% | 2019-01-31 | 100% | 2 |  | 83.36% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO | REVISAR CON COMERCIAL, EL PAGO DE EL MES DE ENERO
1715 | GERENCIA INTEGRAL | Ricardo La Rotta | 1762227664 | 2024665704 | 87.04% | 2019-03-31 | 100% | 1 |  | N/A | 2019-02-01 | SIN OTRO SÍ EN LA PRIMERA VERSIÓN | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1723 | EDIFICIO SANTA MARIA | Adriana Concha | 5727277625.25 | 5619043124 | 101.9% | 2019-06-30 | 0% |  |  | 59.17% | 2019-02-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1739 | EDIFICIO CALLE 93 (Externado ) | Ricardo López | 98234041 | 189854021 | 51.74% | 2019-05-31 | 0%
1744 | EDIFICIO CALLE 92-11 | Mónica Cabrejo | 855735058 | 1081488368 | 79.13% | 2019-09-10 | 0% |  |  | 74% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1751 | IROTAMA TORRE C (SANTA MARTA) | Julio Ribon | 768710767 | 805189890 | 95.47% | 2019-03-31 | 100% | 3 |  | 79% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1756 | PRIMEROS EDIFICIOS U.CENTRAL | Juan Carlos Piraquive | 1415816756 | 1688630330 | 83.84% | 2019-02-15 | 100% | 4 |  | N/A | 2019-01-01 |  | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1758 | PROYECTOS VARIOS UNI EXTERNADO | Juan Carlos Piraquive | 632070669 | 1127734320 | 56.05% | 2019-12-31 | 0% |  |  | N/A | 2019-02-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1802 | ETAPA II PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Mauricio Arango | 783383698 | 1411945204 | 55.48% | 2019-09-01 | 0% |  |  | 36% | 2019-02-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1804 | EDIFICIO QUINTA MUTIS | Ricardo La Rotta | 451548050 | 447208046.2185 | 101% | 2019-02-25 | 100% | 7 |  | N/A | 2019-01-01 |  | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1806 | PROYECTOS VARIOS AVIANCA | Mauricio Gallo | 1312827892 | 1648018423 | 79.66% | 2019-05-31 | 0% |  |  | N/A | 2019-01-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1813 | SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE CÚCUTA | Carlos Neira | 2402849344 | 1987359844.8151 | 120.9% | 2019-02-28 | 100% | 3 |  | 89% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1824 | MEGAPORT | Fabio Castro | 693688688 | 1146170852.9412 | 60.52% | 2019-06-30 | 0% |  |  | 61% | 2019-01-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1826 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA LA VEGA | Ricardo La Rotta | 104984493 | 160008756 | 65.61% | 2019-06-10 | 0% |  |  | N/A | 2018-12-01 | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1831 | CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS (URBANISMO) | Carlos Neira |  | 415493821 | 0% | SIN FECHA | 0% |  |  | N/A | 2019-02-01 |  | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1838 | CASA LA BUHARDILLA | Fabio Castro | 134744364 | 177763960 | 75.8% | 2019-03-30 | 0% |  |  | 83% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1845 | CAMBIO CUBIERTAS CC ANDINO | Carlos Neira |  | 436274412.0987 | 0% | 2018-12-31 | 0% |  |  | N/A | 2019-02-01 |  | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1848 | REMODELACION OFICINAS BID PISO 20 | Ricardo López | 104615541 | 181253858 | 57.72% | 2019-06-07 | 0% |  |  | 87% | 2019-02-01
1849 | ZONAS EXTERIORES CENTRO COMERCIAL ANDINO | Carlos Neira | 96650300 | 68769400 | 140.5% | 2018-11-30 | 0% |  |  | 2.43% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1882 | FINALIZACIÓN INTEGRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO - FUNDACIÓN SANTAFE | Jimy Bula |  | 214412247 | 0% | 2019-02-28 |  |  |  | 95.54% | 2019-02-01
1884 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO CARTAGO | Ricardo López | 141965813 | 185647599 | 76.47% | 2019-09-30 | 0% |  |  | 50% | 2019-02-01 |  | SE TOMA DEL GRÁFICO ASÍ QUE EL VALOR DE AVANCE ES APROXIMADO
1890 | CENTRO CIVICO | Fabio Castro |  | 860247406 | 0% | 2020-12-15 | 0% |  |  | N/A | N/A |  | NO SE ENCONTRARON LOS ARCHIVOS CON EL AVANCE GLOBAL EN EL SOFTWARE DE INFORMES
1899 | CLÍNICA AVIDANTI IBAGUÉ | Álvaro díaz |  | 1417660599 | 0% | 2021-03-01 | 0%
1837 | [5 empty] | 2019-06-30 | 100% | 5 |  |  |  | SIN OTRO SÍ EN LA PRIMERA VERSIÓN
1791 | CENTRO COMERCIAL ALEGRA | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1818 | BODEGA BAENAMORA | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1829 | EDIFICIO NUEVA SEDE CORPORATIVA CINECOLOMBIA | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1881 | IBIS BUDGET MARLY | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1622 | ATRIO - QBO | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1857 | COLPATRIA ALAMEDA SAN DIEGO | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1860 | EDIFICIO 593 | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1873 | CALLE 77 | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1789 | CENTROS COMERCIALES TUNJA Y ENVIGADO | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1891 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS ETAPA 3 Y 4 | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1565 | HOSPITAL UNIVERSITARIO COMPENSAR CLINICA EL BOSQUE | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1880 | REPARACION CASA C.C. MALL PLAZA | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1701 | POLITECNICO GRAN COLOMBIANO | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1720 | VIA DEPRIMIDA CRA 57 | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ
1803 | BODEGA PROSEGUR | [10 empty] | EN LA PRIMERA VERSIÓN ESTE PROYECTO, TENÍA OTRO SÍ