## COSTOS_RECURSOS_TECNOLÓGICOS
ITEM | DÓLARES | TASA DE CAMBIO | COSTO MENSUAL | COSTO ESCENARIO MEDIO | COSTO PEOR ESCENARIO
SERVIDOR DE DESARROLLO | 106.95 | 2891.45 | 309240.5775 | 1855443.465 | 2783165.1975

## RESUMEN_RRHH
TIPO DE FUNCIONALIDAD | HORAS HOMBRE DESARROLLADOR | HORAS HOMBRE ANALITICA | HORAS TOTALES GESTOR | COSTO DESARROLLADOR | COSTO NALITICA | COSTO GESTOR | COSTO TOTAL RRHH | COSTO RRHH TOAL PEOR ESCENARIO | MESES | MESES PEOR ESCENARIO
CONECTIVIDAD | 98 | 98 | 42 | 1786458.3333 | 1786458.3333 | 1312500 | 4885416.6667 | 7328125 | 0.51042 | 0.76562
FORMULARIOS Y TABLAS | 657 | 405 | 219 | 11976562.5 | 7382812.5 | 6843750 | 26203125 | 39304687.5 | 3.4219 | 5.1328
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | 30 | 205 | 51.25 | 546875 | 3736979.1667 | 1601562.5 | 5885416.6667 | 8828125 | 1.0677 | 1.6016
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 67.5 | 97.5 | 34.5 | 1230468.75 | 1777343.75 | 1078125 | 4085937.5 | 6128906.25 | 0.50781 | 0.76172
REPORTE | 337.5 | 307.5 | 137.5 | 6152343.75 | 5605468.75 | 4296875 | 16054687.5 | 24082031.25 | 1.7578 | 2.6367
Total general | 1190 | 1113 | 484.25 | 21692708.3333 | 20289062.5 | 15132812.5 | 57114583.3333 | 85671875 | 6.1979 | 9.2969
TOTAL | 1190 | 1113 | 484.25 | 21692708.3333 | 20289062.5 | 15132812.5 | 57114583.3333 | 85671875 | 6.1979 | 9.2969

## CONSOLIDADO_IMPLEMENTACION_DIS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REQUERIMIENTO | CONJUNTOS DE TAREAS | TIPO_REQUERIMIENTO | HORAS DISEÑO DESARROLLADOR | HORAS DISEÑO ANALÍTICA | HORAS IMPLEMENTACIÓN DESARROLLADOR | HORAS IMPLEMENTACIÓN ANALÍTICA | HORAS DISEÑO GESTOR | HORAS IMPLEMENTACIÓN GESTOR | HORAS REUNIÓN INTERNA | HORAS REUNIÓN EXTERNA | HORAS PRUEBAS USUARIOS
TERCEROS O CONTRATISTAS | GESTIÓN CONTRACTUAL | FORMULARIOS Y TABLAS | 36 | 36 | 72 | 30 | 18 | 17 | 0.75 | 0.75 | 1.5
CONTRATOS, ATRIBUTOS Y MOFICIACIONES, SUMINISTROS/SERVICIOS Y SUS VALORES | GESTIÓN CONTRACTUAL | FORMULARIOS Y TABLAS | 36 | 36 | 72 | 30 | 18 | 17 | 0.75 | 0.75 | 1.5
PRESUPUESTO Y PROGRAMA DEL PROYECTO | PRESUPUESTO Y PROGRAMA | FORMULARIOS Y TABLAS | 36 | 36 | 72 | 30 | 18 | 17 | 0.75 | 0.75 | 1.5
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS FINALIZADOS | CONTROL | FORMULARIOS Y TABLAS | 36 | 36 | 72 | 30 | 18 | 17 | 0.75 | 0.75 | 1.5
REGISTRO SUMINISTROS RECIBIDOS | CONTROL | FORMULARIOS Y TABLAS | 36 | 36 | 72 | 30 | 18 | 17 | 0.75 | 0.75 | 1.5
NOTIFICACIONES DE PAGO | CONTROL | FORMULARIOS Y TABLAS | 36 | 36 | 72 | 30 | 18 | 17 | 0.75 | 0.75 | 1.5
INTEGRACIÓN CON EL FORMATO BAJO EL CUAL PAYC PRODUCE PRESUPEUSTOS Y PROGRAMAS | INTEGRACIÓN | CONECTIVIDAD | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1
INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPALES FORMATOS/SOFTWARE PARA PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN (EJ PROJECT) | INTEGRACIÓN | CONECTIVIDAD | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1
ESCENARIOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO FINAL | PROYECCIÓN | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36 | 36 | 30 | 60 | 18 | 15 | 0.75 | 0.75 | 1.5
FLUJO DE INGRESOS | REPORTES | REPORTE | 30 | 30 | 36 | 30 | 15 | 11 | 0.75 | 0.75 | 1.5
INDICADORES PROYECTOS | REPORTES | REPORTE | 30 | 30 | 36 | 30 | 15 | 11 | 0.75 | 0.75 | 1.5
ORDEN DE PAGO PARA CLIENTE | REPORTES | REPORTE | 30 | 30 | 36 | 30 | 15 | 11 | 0.75 | 0.75 | 1.5
REPORTES PRESUPUESTALES CLIENTE | REPORTES | REPORTE | 30 | 30 | 36 | 30 | 15 | 11 | 0.75 | 0.75 | 1.5
REPORTES AVANCE CLIENTE | REPORTES | REPORTE | 30 | 30 | 36 | 30 | 15 | 11 | 0.75 | 0.75 | 1.5
LEVANTAMIENTO TRANSVERSAL | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5 | 100 | 20 | 100 | 26.25 | 20 | 2.5 | 2.5 | 5
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## RECURSOS_HUMANOS
ROL | SALARIO MENSUAL | FACTOR PRESTACIONAL | COSTO MENSUAL
GESTOR DE PROYECTO | 6000000 | 1.5 | 9000000
PROFESIONAL EN ANALÍTICA AVANZADA | 3500000 | 1.5 | 5250000
PROFESIONAL DESARROLLADOR DE SOFTWARE | 3500000 | 1.5 | 5250000

## PARAMETROS_REQUERIMIENTOS
TIPO_REQUERIMIENTO | HORAS DISEÑO DESARROLLADOR | HORAS DISEÑO ANALÍTICA | HORAS IMPLEMENTACIÓN DESARROLLADOR | HORAS IMPLEMENTACIÓN ANALÍTICA | HORAS DISEÑO GESTOR | HORAS IMPLEMENTACIÓN GESTOR | HORAS REUNIÓN INTERNA | HORAS REUNIÓN EXTERNA | HORAS PRUEBAS USUARIOS | COMPLEJIDAD
FORMULARIOS Y TABLAS | 24 | 24 | 48 | 20 | 12 | 11.3333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 24 | 24 | 20 | 40 | 12 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5
REPORTE | 20 | 20 | 24 | 20 | 10 | 7.3333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5
CONECTIVIDAD | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1 | 20 | 4 | 20 | 5.25 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5

## AGRUPACIONES (hidden)
TIPO | AGRUPACIÓN
CONTRATOS Y MODIFICACIONES | CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS
PROYECTOS | CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS
COLABORADORES Y NOVEDADES | NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA
PROYECCIÓN INGRESOS | PROYECCIÓN INGRESOS
PRIORIZACIÓN Y FACTURA PRELIMIN | PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA
REVISIÓN FACTURAS | PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA
EMISIÓN FACTURA | PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA
GESTIÓN DE ENTREGABLES | GESTIÓN DE CARTERA
IDENT. PRIORIZ. ASIGNA. CARTERA | GESTIÓN DE CARTERA
GESTIÓN DE CARTERA | GESTIÓN DE CARTERA