## Hoja1
ETAPA/PAQUETE DE TAREAS | ACTIVIDAD | ENTREGABLES | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
SEMANAS
|  |  | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 2018-08-10
CONCEPCIÓN | LEVANTAR REQUERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos inicial | bar: 2018-06-08 to 2018-06-15
| AJUSTAR REQUIERIMIENTOS INICIALES | Matriz de requerimientos ajustada | bar: 2018-06-08 to 2018-06-15
| REALIZAR CRONOGRAMA CON TIEMPOS Y RECURSOS | Cronograma de trabajo realizado | bar: 2018-06-08 to 2018-06-15
| REALIZAR REUNIÓN DE INICIO | Reunión de inicio con Gerencias Financiera y Comercial realizada | bar: 2018-06-15 to 2018-06-29
DISEÑO TRANSVERSAL | DEFINIR ARQUITECTURA COMPUTACIONAL | Documento con componentes computacionales definidos | bar: 2018-06-15 to 2018-06-22
| DISEÑAR MODELO DE DATOS | Modelo de entidad relación diseñado | bar: 2018-06-15 to 2018-06-22
| IMPLEMENTAR AMBIENTE DE PRUEBAS SOBRE MÁQUINA VIRTUAL | Ambiente de desarrollo y pruebas implementado | bar: 2018-06-15 to 2018-06-22
| REALIZAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA CARGUE INICIAL | Realizar plan de levantamiento de información y formatos | bar: 2018-06-15 to 2018-07-06
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL | IMPLEMENTAR MODELO DE DATOS | Modelo de datos implementado sobre motor de bases de datos | bar: 2018-06-22 to 2018-07-06
| EJECUTAR PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Base de datos con información cargada | bar: 2018-06-22 to 2018-08-03
CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES, CONDICIONES DE PAGO Y PROYECTOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño modelo de datos ajustado | bar: 2018-06-22 to 2018-07-06
| IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada | bar: 2018-06-22 to 2018-07-13
NÓMINA Y NOVEDADES DE NÓMINA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado | bar: 2018-06-22 to 2018-07-06
| IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada | bar: 2018-06-22 to 2018-07-13
PRIORIZACIÓN, REVISIÓN DE FACTURA Y EMISIÓN DE FACTURA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado | bar: 2018-07-06 to 2018-07-20
| IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada | bar: 2018-07-13 to 2018-07-20
PROYECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado | bar: 2018-07-20 to 2018-08-03
| IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada | bar: 2018-07-20 to 2018-08-03
GESTIÓN DE CARTERA | DISEÑO PRELIMINAR | Flujo de uso de la herramienta y diseño de modelo de datos ajustado | bar: 2018-07-27 to 2018-08-10
| IMPLEMENTACIÓN 3 ITERACIONES | Herramienta implementada | bar: 2018-07-27 to 2018-08-10
CIERRE | ELABORAR DOCUMENTACIÓN FINAL | Documento con componentes realizado y documentación realizados | bar: 2018-06-15 to 2018-08-10
| REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE | Presentación cierre proyecto | bar: 2018-06-15 to 2018-08-10
| REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS DE DESVÍO EN TIEMPOS Y RECURSOS CON RESPECTO A ESTIMACIÓN INICIAL | Encuesta de satisfacción interna realizada y análisis proyecto realizado | bar: 2018-06-15 to 2018-08-10